## FT-01
|  | Fondo Nacional de Infraestructura |  |  |  |  | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 |  | Formato
|  | Libramiento de [•] |  |  |  |  | Fecha: |  |  | FT-01
Lugar:
|  | LICITACIÓN "AAS" | [7 empty] | Hoja ___
De ___
RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, POR ORDEN CRONOLÓGICO, DIVIDIDOS POR ESPECIALIDAD
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
No. | Dependencia o Entidad Contratante | No. De Contrato | Descripción de los trabajos contratados | Período de ejecución |  | Monto contratado sin IVA |  | Monto ejercido sin IVA | Monto por ejercer sin IVA | Contacto (Nombre, Puesto y Teléfono)
|  |  |  | Inicio | Fin | Inicial | Final
|  | 1) | Monitoreo de Estándares de Desempeño
|  | 2) | Evaluación del Estado Físico de Carreteras o Autopistas
|  | 3) | Supervisión de Construcción, Rehabilitación o Mantenimiento de Carreteras o Autopistas
|  | 4) | Supervisión de Operación de Carreteras o Autopistas
|  | 5) | Revisión o Elaboración de Estudios y Proyectos
Total Contratado
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
NOTAS: 1) EL LISTADO DEBERÁ INICIAR CON LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL AÑO MÁS RECIENTE.
2) SE DEBERÁN INCLUIR UNICAMENTE LOS CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
3) En caso de Agrupaciones se deberá presentar un solo formato que integre los contratos de los miembros de la misma
Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, POR ORDEN CRONOLÓGICO, DIVIDIDOS POR ESPECIALIDAD h: Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-02
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | Formato
Libramiento de [•] |  |  | FT-02
LICITACIÓN "AAS" |  |  | Hoja ___
De ___
Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016
Fecha:
Lugar:
RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE PARTICIPARÁN EN LOS TRABAJOS
Nombre del Personal | Cargo que ocupará en los trabajos | Estudios Académicos | Número de la Cédula Profesional
Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación)
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-03
| Fondo Nacional de Infraestructura | [5 empty] | Formato
| Libramiento de [•] | [5 empty] | FT-03
| LICITACION "AAS" | [5 empty] | Hoja ___
De ___
Licitación Publica Nacional No.: |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  | Fecha:
Lugar:
CURRÍCULUM VITAE
Datos generales
Nombre:
Cargo en la Propuesta: |  |  | Estudios profesionales:
Fecha de Nacimiento: |  |  | Cedula Profesional:
Teléfono actual: |  |  | Dirección Actual:
Empleo actual: |  |  | Correo electrónico:
Idiomas:
Actividades que desempeñará en los trabajos motivo de esta Licitación:
Experiencia Profesional:
Contrato y/o proyecto: | Empresa con la que trabajó | Organismo Contratante | Cargo y/o funciones |  | Periodo participación | Periodo contrato | Datos de contacto
Documentos que certifican grado profesional
Yo, el suscrito certifico que estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan adecuadamente mi formación academica y experiencia; y estoy de acuerdo en que , de requerirlo la convocante, esta sea verificada.
Nombre y firma de la persona del Currículum Vitae | [6 empty] | Lugar y fecha
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación)
Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-04
| Fondo Nacional de Infraestructura | [6 empty] | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 | Formato
| Libramiento de [•] | [6 empty] | Fecha: |  | FT-04
[8 empty] | Lugar: |  | Hoja ___
| LICITACIÓN "AAS" | [8 empty] | De ___
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EMPLEARÁ EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Nombre del Equipo | Marca | Modelo | Tipo | No. De Serie | Fecha de Compra | Usos Actuales | De su propiedad o arrendada | Arrendamiento con/sin op.compra | Lugar donde se encuentra actualmente | Fecha disponibilidad según programa
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [5 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-05
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO 2016-2023 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS "AAS", DESGLOSADO POR MES/AÑO CALENDARIO | [12 empty] | Formato
Libramiento de [•] | [15 empty] | FT-05
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  |  | Lugar:
LICITACION "AAS" | [15 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Actividad o Trabajo | Descripción | Año 1 - N | [12 empty] | Total Acumulado
|  |  | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Unidad
Relación de Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación de Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
EN LA PRESENTE HOJA NO SE INCLUIRÁ NINGUNA INFORMACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO.
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. El porcentaje de avance se expresará numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [7 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-05a
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO 2016-2023 DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS "AAS", DESGLOSADO POR MES/AÑO CALENDARIO | [12 empty] | Formato
Libramiento de [•] | [15 empty] | FT-05a
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  |  | Lugar:
LICITACION AGENTE "AAS" | [15 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Clave del Personal | Descripción del Cargo o Especialidad | Año 1-N | [12 empty] | Total Acumulado
|  |  | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Unidad
Relación del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos para Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos para Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
EN LA PRESENTE HOJA NO SE INCLUIRÁ NINGUNA INFORMACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO.
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. Las horas-hombre necesarias se expresarán numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [7 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FT-05b
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO 2016-2023 DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS "AAS", DESGLOSADO POR MES/AÑO CALENDARIO | [12 empty] | Formato
Libramiento de [•] | [15 empty] | FT-05b
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  |  | Lugar:
LICITACION "AAS" | [15 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Clave dela Maquinaria o Equipo | Descripción de la Maquinaria o Equipo | Año 1-N | [12 empty] | Total Acumulado
|  |  | Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Unidad
Relación de Maquinaria o Equipo para Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación de Maquinaria o Equipo para Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
EN LA PRESENTE HOJA NO SE INCLUIRÁ NINGUNA INFORMACIÓN DE ORDEN ECONÓMICO.
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. Las horas-efectivas necesarias se expresarán numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [7 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-01
| Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
| Libramiento de [•] |  |  | Fecha: |  | FE-01 | Fecha de
| LICITACIÓN "AAS" |  |  | Lugar: |  | Hoja ___ | inicio y
[6 empty] | De ___ | conclusión
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS MENSUALES (PUFM)
No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  | Importe
|  |  |  | Con Número | Con Letra
1 | Actividades de monitoreo y administración de los Servicios "O" y los Servicios "MR": - Numeral 3.1 de los Requerimientos de Servicio "AAS": "Monitoreo Continuo de los Servicios "O" y de los Servicios "MR", considerando los entregables OT-PUFM-1, OT-PUFM-2 (incluyendo Anexos OT-RM-1, OT-RM-2, O-RM-3, OT-RM-4 y OT-RM-5) y OT-PUFM-3 - Numeral 3.2 de los Requerimientos de Servicio "AAS": "Monitoreo continuo de cumplimiento de planes y procedimientos de los Servicios "O" y de los Servicios "MR", considerando el Anexo OT-RM-2 al entregable OT-PUFM-2 - Numeral 3.3 de los Requerimientos de Servicio "AAS": "Monitoreo de la integridad de la operación del sistema de cobro del peaje y equipo de medición vehicular", considerando el Anexo O-RM-3 al entregable OT-PUFM-2 - Numeral 3.4 de los Requerimientos de Servicio "AAS": "Auditoría del sistema de cobro de peaje y de los aforos e ingresos del Libramiento, considerando los entregables O-PUFM-4 y O-PUFM-5 -Numeral 3.5 de los Requerimientos de Servicio "AAS": "Colaboración en la atención técnica y operativa inmediata de emergencias, considerando el entregable O-PUFM-6 | Mes | 88.48 |  |  | 0
2 | Actividades gerenciales y de asesoría integral: - Sistema de Gestión de Autopistas: Implementación. Numeral 4.1 de los Requerimientos de Servicio "AAS", considerando el entregable OT-PUFM-7 | Mes | 9 |  |  | 0
3 | Actividades gerenciales y de asesoría integral: - Sistema de Gestión de Autopistas: operación, actualización y mantenimiento. Numeral 4.1 de los Requerimientos de Servicio "AAS", considerando el entregable OT-PUFM-7 | Mes | 83.30 |  |  | 0
4 | Actividades gerenciales y de asesoría integral: -Asesoría integral en materia de implementación de telepeaje, interoperabilidad, ITS y fibra óptica. Numeral 4.2 de los Requerimientos de Servicio "AAS", considerando el entregable OT-PUFM-8 | Mes | 24 |  |  | 0
5 | Actividades gerenciales y de asesoría integral: - Supervisión de la contratación y administración del seguro del Usuario y bienes patrimoniales del Libramiento. Numeral 4.3 de los Requerimientos de Servicio "AAS", considerando el entregable O-PUFM-9 y el Anexo OT-RM-4 al Entregable OT-PUFM-2 - Vigilancia del Libramiento. Numeral 4.4 de los Requerimientos de Servicio "AAS", considerando el entregable OT-PUFM-10 y el Anexo OT-RM-5 al Entregable OT-PUFM-2 | Mes | 88.48 |  |  | 0
[5 empty] | COSTO TOTAL | 0
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) |  |  |  | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-02
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
Libramiento de [•] |  |  | Fecha: |  | FE-02 | Fecha de
LICITACIÓN "AAS" |  |  | Lugar: |  | Hoja ___ | inicio y
[5 empty] | De ___ | conclusión
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO FIJO MENSUAL (PUFM)
Concepto:
Clave | Descripción del concepto | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
(Incluir conceptos que conforman el Costo Directo)
Costo Directo
| Costo Indirecto |  |  | %
Subtotal
| Financiamiento |  |  | %
Subtotal
| Utilidad |  |  | %
Precio Unitario:
Precio Unitario con letra
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) |  | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-03
| Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
| Libramiento de [•] |  |  | Fecha: |  | FE-03 | Fecha de
| LICITACIÓN "AAS" |  |  | Lugar: |  | Hoja ___ | inicio y
[6 empty] | De ___ | conclusión
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS POR SERVICIO PRESTADO (PUSP)
CLAVE | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  | Importe
|  |  |  | Con Número | Con Letra
SERVICIOS PUSP: ACTIVIDADES PRELIMINARES (numerales 2.1 al 2.5 de los Requerimientos de Servicio "AAS")
OT-PUSP-1 | Informe detallado sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con la movilización inicial (Numeral 2.1 de los Requerimientos de Servicio "AAS"). | informe | 1.0 |  | 0 | 0
OT-PUSP-2 | Elaboración del perfil informativo del Libramiento, así como propuesta de segmentación (Numeral 2.2 de los Requerimientos de Servicio "AAS"). | Informe | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-3 | Informe que contenga los valores definitivos de los Estándares de Desempeño (Numeral 2.3 de los Requerimientos de Servicio "AAS"). | Informe | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-4 | Programa de puesta a punto de referencia (Numeral 2.4 de los Requerimientos de Servicio "AAS"). | Programa | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-5 | Programa de mantenimiento anual de referencia (Numeral 2.4 de los Requerimientos de Servicio "AAS"). | Programa | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-6 | Informe detallado sobre el cumplimiento de las actividades relativas al apoyo en la contratación del primer “MRO” (Numeral 2.5 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | 1.0 |  |  | 0
SERVICIOS PUSP: ACTIVIDADES DIVERSAS (numerales 5.1 al 5.6 de los Requerimientos de Servicio "AAS"
OT-PUSP-8 | Informe sobre la revisión, recomendaciones y, en su caso, validación del proyecto ejecutivo para la ejecución de obras o la prestación de servicios cuyo mecanismo de pago se rija por “PUSP, en los términos del Contrato “MRO” (Numeral 5.1 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA
OT-PUSP-9 | Informe detallado sobre las actividades relacionadas con la supervisión de observaciones de auditorías (Numeral 5.2. de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | 8.0 |  |  | 0
OT-PUSP-10 | Informes mensuales e informe final sobre la supervisión y control de calidad de obras o la prestación de servicios cuyo mecanismo de pago se rija por “PUSP, en los términos del Contrato “MRO” (Numeral 5.3. de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA
OT-PUSP-11 | Actualización del perfil informativo del Libramiento (Numeral 5.4 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Actualización del Perfil Informativo | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-12 | Informe detallado sobre la revisión integral de los Estándares de Desempeño (Numeral 5.5 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | 7.0 |  |  | 0
OT-PUSP-13 | Informe detallado sobre el cumplimiento de las actividades relativas al apoyo en la contratación del subsecuente “MRO” o figura análoga (Numeral 5.6 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | 1.0 |  |  | 0
OT-PUSP-14 | Informe detallado sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con la devolución del Libramiento a la conclusión del Contrato "MRO" (Numeral 5.7 de los Requerimientos de Servicio "AAS") | Informe | 1.0
[5 empty] | COSTO TOTAL | #REF!
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) |  |  |  | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-04
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | Licitación Publica Nacional No.: | LA-006G1C003-E3-2016 | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
Libramiento de [•] |  |  | Fecha: |  | FE-04 | Fecha de
LICITACIÓN "AAS" |  |  | Lugar: |  | Hoja ___ | inicio y
[5 empty] | De ___ | conclusión
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO POR SERVICIO PRESTADO (PUSP)
Concepto:
Clave | Descripción del concepto | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
(Incluir conceptos que conforman el Costo Directo)
Costo Directo
| Costo Indirecto |  |  | %
Subtotal
| Financiamiento |  |  | %
Subtotal
| Utilidad |  |  | %
Precio Unitario:
Precio Unitario con letra
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) |  | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-05
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS 2016-2023 DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS “AAS” VALORIZADO A PESOS CONSTANTES | [12 empty] | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
Libramiento de [•] | [15 empty] | FE-05
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  | Lugar:
LICITACION "AAS" |  |  | Libramiento de [•] | [12 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Actividad o Trabajo | Descripción | Año: ____ | [11 empty] | Total | Total Acumulado | Fecha de
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual |  | inicio y conclusión
Relación de Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación de Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO MENSUAL
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. La erogación se expresará numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [6 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-06
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS 2016-2023 DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS “AAS” VALORIZADO A COSTO DIRECTO Y PESOS CONSTANTES | [12 empty] | Formato | PERÍODO DE LA ACTIVIDAD
Libramiento de [•] | [15 empty] | FE-06
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  | Lugar:
LICITACION "AAS" |  |  | Libramiento de [•] | [12 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Actividad o Trabajo | Descripción | Año: ____ | [11 empty] | Total | Total Acumulado | Fecha de
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual |  | inicio y conclusión
Relación de Conceptos a costo directo de los Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación de Conceptos a costo directo de los Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO MENSUAL
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. La erogación se expresará numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [6 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-06a
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS 2016-2023 DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS "AAS" DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL QUE SE PROPONE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS (INDICANDO ESPECIALIDAD), DESGLOSADO POR MES/AÑO CALENDARIO | [12 empty] | Formato
Libramiento de [•] | [15 empty] | FE-06a
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: |  |  | LA-006G1C003-E3-2016 |  |  | Fecha: |  |  | Lugar:
LICITACION "ASS" | [15 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Clave del Personal | Descripción del Cargo o Especialidad | Año: ____ | [11 empty] | Total | Total Acumulado
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual
Relación del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos para Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los servicios para Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO MENSUAL
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. La erogación se expresará numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [6 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma

## FE-06b
Fondo Nacional de Infraestructura |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS 2016-2023 DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS "AAS", DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, DESGLOSADO POR MES/AÑO CALENDARIO | [12 empty] | Formato
Libramiento de [•] | [15 empty] | FE-06b
|  |  | Licitación Publica Nacional No.: LA-006G1C003-E3-2016 | [5 empty] | Fecha: |  |  | Lugar:
LICITACION "AAS" | [15 empty] | Hoja ___
De ___
No. | Clave dela Maquinaria o Equipo | Descripción de la Maquinaria o Equipo | Año: _____ | [11 empty] | Total | Total Acumulado
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual
Relación de Maquinaria o Equipo para Conceptos de Precios Unitarios Fijos Mensuales (PUFM)
Relación de Maquinaria o Equipo para Conceptos de Precios Unitarios por Servicio Prestado (PUSP)
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO MENSUAL
Para generar el diagrama de barras de cada concepto se deben sombrear, en colores, las celdas de cada mes que preste el servicio. La erogación se expresará numéricamente sobre cada mes y cada barra.
| Nombre del Licitante (en caso de Agrupaciones, nombre de todos los miembros de la Agrupación) | [6 empty] | Nombre y Cargo del Representante que Firma