El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso No. 1936.- “Fondo Nacional de Infraestructura”, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a su Reglamento y demás disposiciones en la materia, emite y pone a la disposición de todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. LO-006G1C003-N1-2014, para la adjudicación del contrato de los servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistentes en: Servicios de Supervisión Técnica y Control de Calidad de la Obra: Construcción de los entronques Mérida y Valladolid en los kilómetros 5+950 y 8+850;  respectivamente, así como construcción de la Plaza de Cobro troncal y 2 auxiliares en el entronque Mérida km 5+950 del Libramiento Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo, la presente:

CONVOCATORIA

1.-    GENERALIDADES

La presente licitación se inicia con la publicación de esta convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato, o en su caso con la cancelación del procedimiento.

1.1.- TERMINOLOGÍA:

Para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:

- "Ley": La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- “SFP”: La Secretaría de la Función Pública.

- “Convocante”: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso No. 136.- “Fondo Nacional de Infraestructura”.

- “OIC”: El Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

- CompraNet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

- “Licitante”: La persona que participe en este procedimiento de Licitación Pública Nacional.

- “Contratista”: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

- "Reglamento": El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

- Fecha crítica: Es una fecha en la cual el “Contratista”  deberá presentar o cumplir obligatoriamente, con la presentación de un informe y/o avance de los servicios.

1.2.- ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos para la supervisión técnica y control de calidad de la obra, relativos a la presente Licitación, fueron autorizados en la Cuarta Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura celebrada el 31 de octubre de 2012 mediante acuerdo CT/4A ORD/31-OCTUBRE-2012/XI.C

1.3.- IDIOMA Y MONEDA.

Todas las proposiciones deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos.

1.4.- PROHIBICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y DE LA NEGOCIACIÓN.

En la presente licitación no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, así como el  “Licitante” que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 51 y 78 de la “Ley”, salvo en las excepciones que se fijen en la misma y en su Reglamento.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por cada “Licitante”, podrán ser negociadas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido en la presente convocatoria, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la licitación pública hasta la conclusión de la misma.

1.5.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS LEGALES.

La integración de las proposiciones y la prestación de los servicios se llevarán a cabo con sujeción a la “Ley”, al “Reglamento” de “Ley” y al contrato que se suscriba. Además, los servicios se deberán proporcionar con apego a la normativa para la Infraestructura del Transporte y, en su caso, a las Normas de Calidad de los materiales y de Construcción e Instalaciones de la SCT última edición de cada uno de sus libros, los cuales podrá consultar en la liga electrónica http://normas.imt.mx/carreteras, al Proyecto Ejecutivo y a las Especificaciones Particulares y Complementarias que se integran como parte de esta convocatoria y se enlistan en el numeral 5.- ANEXOS A LA CONVOCATORIA.

El “Contratista”  será el único responsable de los servicios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que señale la “Convocante”, quedarán a su cargo las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.

1.6.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, y tendrá como objeto que cada “Licitante” conozca las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. El “Licitante” deberá incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos, en la fecha y hora señalados en la presente convocatoria, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, y así como aquellos que autorice la Convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitirse el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre y cuando esto se solicite a la Convocante por lo menos veinticuatro horas antes de la recepción y apertura de proposiciones, sin que sea obligatorio para ésta la designación de un técnico que guíe esta visita.

1.7. JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos. “La Convocante”, podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para cada “Licitante”; las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. Las personas que manifiesten su interés en participar en esta licitación, mediante el escrito a que se refiere este párrafo, será considerado a cada “Licitante” y tendrá derecho a formular solicitudes de aclaraciones, dudas o cuestionamientos en relación con la presente convocatoria. Asimismo en el caso de agruparse para presentar una proposición conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifiesten su interés en participar.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse en disco compacto (CD) o memoria USB, personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta de aclaraciones. Las solicitudes de aclaraciones que se formulen deberán ser planteadas de manera concisa y estar debidamente relacionadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, debiendo indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, bajo el entendido que, aquellas solicitudes que no sean presentadas en esta forma podrán ser desechadas por la Convocante.

De cada junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan, las preguntas formuladas por cada “Licitante”, así como las respuestas de la “Convocante”, en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la convocante o por medios de difusión electrónica. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. La falta de firma de alguno de los participantes no restará validez o efectos a las mismas; al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta.

Así mismo, se difundirá un ejemplar de esta acta en CompraNet para efectos de su notificación a cada “Licitante” que no hubiere asistido al acto, sustituyéndose la notificación personal.

1.8.- MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONA LA “CONVOCANTE”.

En la presente licitación, la “Convocante”, no proporcionará materiales ni equipos.

1.9.- PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE.

En la presente licitación, la “Convocante”, no permitirá la subcontratación de cualquier parte de los servicios.

La forma de pago será mediante estimaciones mensuales y la moneda a utilizarse será el peso mexicano.

Estos servicios abarcarán dos ejercicios fiscales y los recursos presupuestales fueron autorizados mediante acuerdo de Comité Técnico.

2.- GARANTÍAS

2.1.- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El “Contratista”  deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza a favor de la “Convocante”, expedida por Institución Mexicana legalmente autorizada, por el 20 % del importe total del contrato más el impuesto al valor agregado.

2.2.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La póliza de la fianza correspondiente al cumplimiento del contrato, deberá ser presentada por el “Licitante” ganador, para su trámite de validación correspondiente mediante el formato que se adjunta a la presente marcado con el numeral 5 (ANEXOS DE LA CONVOCATORIA/ANEXO B2-MODELO DE FIANZAS_SUPERVISIÓN.doc) en las oficinas de la convocante ubicadas en Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01219, México, D. F. en la fecha y lugar que se señale en el fallo o en su defecto dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la fecha de firma del contrato.

En tanto el “Contratista”  no entregue la garantía de cumplimiento dentro del plazo señalado, no podrá dar inicio a la prestación de los servicios y el desfase generado no podrá en ninguna forma ser motivo para que la contratista solicite diferimiento en el inicio de la prestación de los servicios.

2.3.- GARANTÍA RELATIVA A DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.:

Concluidos los servicios, o en su caso, los recepcionados de manera parcial en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Reglamento, el “Contratista”  quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en la presente convocatoria, el contrato y en la legislación aplicable.

Los servicios se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los servicios, el “Contratista”, a su elección, deberá constituir a favor de la “Convocante”, expedida por institución mexicana legalmente autorizada, por el equivalente al 10 % del monto total ejercido de los servicios más el impuesto al valor agregado, o presentar una fianza irrevocable por el equivalente al 5 % del monto total ejercido de los servicios, más el impuesto al valor agregado, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5 % del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

La garantía a que se refiere este apartado deberá ser presentada para su trámite de validación correspondiente mediante el formato que se adjunta a la presente marcado con el numeral 5 (ANEXOS DE LA CONVOCATORIA/ANEXO B2-MODELO DE FIANZAS_SUPERVISIÓN.doc) en las oficinas de la convocante ubicadas en Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01219, México, D.F. y exhibir dicha validación en el acto de entrega física de los servicios. Quedarán a salvo los derechos de la “Convocante”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas a este apartado.

3.- ANTICIPO.

La “Convocante” no otorgará anticipo alguno para el inicio de los servicios.

4.- PAGO DE ESTIMACIONES, TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO, PROCEDIMIENTO DE AJUSTES DE COSTOS Y TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS.

- Estimaciones:

Las estimaciones de los servicios realizados se deberán formular con una periodicidad mensual. El “Contratista”  deberá presentarlas a la Residencia de Obra de la “Convocante”, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, estableciéndose como fecha de corte el día último de cada mes calendario de la prestación de los servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, la Residencia de Obra de la “Convocante”, para realizar la revisión y/o autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En el caso de que el “Contratista” no presente la estimación en el plazo establecido en el párrafo que antecede, éstas se presentarán en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del “Contratista”.

Las estimaciones por servicios prestados deberán pagarse por parte de la “Convocante”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia  de Obra de la “Convocante” y que el “Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la “Convocante”, se sujetará a los términos establecidos en el artículo 55 de la Ley.

El “Licitante”  deberá presentar escrito a la “Convocante”, en el que manifiesten su conformidad o no, para que el pago de las estimaciones se realice a través de medios de comunicación electrónica (se adjunta anexo “Formato de Trasferencia Bancaria.docx”).

- Transferencia de derechos de cobro:

Los derechos y obligaciones que se deriven de la adjudicación del contrato no podrán transferirse en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios prestados, en cuyo caso el “Contratista”  deberá solicitar por escrito el consentimiento de la “Convocante”, quien resolverá lo procedente en un término de diez (10) días naturales contados a partir de su solicitud, debiendo proporcionar en su solicitud la información de la persona a favor de quien se pretenda transferir los derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente, sin que la transferencia de estos derechos exima al “Contratista”  de facturar los servicios que se estimen.

Cuando el “Contratista” requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la realización de los servicios encomendados, la “Convocante”, reconocerá los servicios prestados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios prestados solicitada por el “Contratista” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

- Ajuste de costos:

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en el contrato, cuando a partir de la presentación de las proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los servicios aún no prestados conforme al programa convenido. Dichos costos, deberán ser ajustados atendiendo el procedimiento establecido en los artículos 57, fracción I, de la “Ley”, así como los artículos 178, 179 y 180 de su “Reglamento”.

Cuando el ajuste de costos sea a la alza, será el “Contratista” quien los promueva dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido ajuste de costos es a la baja, será la “Convocante”, quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, precluye el derecho por parte de el “Contratista”  de solicitar el ajuste de costos y de realizarlo a la baja por parte de la “Convocante”.

La “Convocante”, dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a que el “Contratista” promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la “Convocante”, dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, apercibirá por escrito y por una sola vez a el “Contratista”, para que en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el “Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiera en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos; en el caso de que el “Contratista”  responda en forma correcta y oportunamente, el plazo para que la “Convocante”, resuelva respecto al estudio presentado, se reanudará a partir de la fecha de entrega de la documentación faltante.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el artículo 57, fracción I, de la “Ley”, se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al “Contratista”, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Cuando los índices que requieran tanto el “Contratista” como la “Convocante”, no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la “Convocante” procederá a calcularlos en conjunto con el “Contratista” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el “Contratista” haya considerado en su proposición, y

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

- Trabajos Adicionales y Extraordinarios:

Si durante la ejecución de los trabajos, el “Contratista”  se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la “Convocante”, para que éste resuelva lo conducente. El “Contratista”  sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la Residencia de Obra de la “Convocante”, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la “Convocante”, quien requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el Residente de Obra de la “Convocante”, a los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato correspondiente, salvo lo previsto en el artículo 102 del “Reglamento”.

En este supuesto el “Contratista”  ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato que se formalice en la misma proporción sobre el monto del convenio que se celebre.

En el caso de servicios por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el “Contratista”  elaborará sus estimaciones y las presentará a la Residencia de Obra de la “Convocante”, en la fecha de corte más cercana. Los nuevos precios se determinarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 del “Reglamento”.

5.- ANEXOS A LA CONVOCATORIA.

Como complemento de esta convocatoria, se hace entrega a cada “Licitante” de la documentación que a continuación se relaciona, necesaria para la elaboración de su proposición:

ANEXO “A”

A.1	Términos de referencia que precisan el objeto y alcances del servicio, producto esperado y forma de presentación.

A.2	Especificaciones particulares y el catálogo de conceptos del servicio por realizar.

A.3	Contenido de la Memoria descriptiva del servicio

A.4		Metodología de calificación por puntos y porcentajes para la evaluación de las proposiciones.

A.5		Reglamento al que deberán sujetarse cada “Contratista” de la “Convocante”.

A.6		Nota informativa para los participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

A.7     Programa de fechas críticas.

ANEXO “B”

B.1	Modelo del contrato de servicios sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

B.2	Modelo de Fianzas (de cumplimiento, de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad).

6.- ACTOS, FECHAS, HORAS Y SITIOS:

6.1.- VISITA AL SITIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Fecha: 4 de junio de 2014 Hora: 13:00 horas Punto de reunión: km 5+950 del Libramiento Carrillo Puerto

6.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACION. Fecha: 9 de junio de 2014 Hora: 11:00 horas Lugar: Auditorio Institucional de la planta baja en el domicilio de la convocante ubicado en Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, México.

6.3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS. Fecha: 25 de junio de 2014 Hora: 11:00 horas Lugar: Auditorio Institucional de la planta baja en el domicilio de la convocante ubicado en Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, México.

6.4.- COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN: Fecha: 7 de julio de 2014 Hora: 11:00 horas Lugar: Auditorio Institucional en el domicilio de la convocante ubicado en Av. Javier Barros Sierra No. 515 Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, México.

6.5.- FIRMA DEL CONTRATO: Una vez notificado el fallo, la “Convocante” y la empresa a quien se haya adjudicado el contrato quedarán obligados a firmarlo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo, bajo el entendido de que no podrá formalizarse el contrato si no se encuentra debidamente garantizado el mismo, conforme a la fracción II del artículo 48 de la “Ley”: El “Contratista” deberá presentar en el área que se señale en el propio fallo, al segundo día hábil siguiente al de la notificación de éste, la siguiente documentación que se menciona en este apartado: Original o copia certificada, para su cotejo, y copia simple de los siguientes documentos, con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Personas morales: testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, así como sus reformas; testimonio de la escritura pública en la que acredite las facultades de su representante para suscribir el contrato. Personas físicas: copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización respectiva, expedida por autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. Original y copia del documento “Acuse de recepción”, con el que compruebe que ha solicitado la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por el SAT, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la regla I.2.1.16 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. La consulta de opinión ante el SAT, deberá ser realizada por el “Licitante” ganador, dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo, debiendo incluir en la solicitud que realicen el correo electrónico del Ing. Pedro Pablo Jiménez Vázquez (Pedro.Jimenez@banobras.gob.mx) y del Arq. Francisco Javier Díaz Flores (Francisco.Diaz@banobras.gob.mx) con objeto de que el SAT envíe el “Acuse de respuesta” que emitirá en atención a la solicitud de opinión. Adicionalmente, el “Contratista” deberá presentar el original de la opinión que emita el SAT una vez que ésta le sea entregada. Manifestación escrita de la empresa, de estar o no conforme con la retención del Dos al millar de las estimaciones de servicio (en caso de haberla omitido en la proposición económica), como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezca. Escrito en el que manifieste estar de acuerdo en proporcionar la información y documentación que se le requiera por parte de la Secretaría de la Función Pública o del Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Comprobante de domicilio de la empresa.

6.6.- PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Plazo de prestación de los servicios: 330 días naturales. Fecha estimada de inicio de los servicios: 22 de julio de 2014.

7. - PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

7.1.- PERSONAS FISICAS O MORALES

- Escrito original en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; adicionalmente, en caso de contar con él, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, el cual servirá para recibir todo tipo de notificaciones. (Documento legal No. I, archivo generado en  Microsoft Word)

- Escrito original mediante el cual el “Licitante” manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: (Documento legal No. II archivo generado en  Microsoft Word)

a.	De cada “Licitante”: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de las personas morales, así como los nombres de sus socios, y

b.	Del representante legal del “Licitante”: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

En el caso del “Licitante” ganador deberá presentará para su cotejo, original o copia certificada y copia simple, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

- Escrito original mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la “Ley”. (Documento legal No. III, archivo generado en  Microsoft Word)

- Para aquellas personas a las que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la “Ley”, escrito original mediante el cual declare, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los servicios a realizar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos del artículo 31, fracción XV de la “Ley”. (Documento legal No. IV, archivo generado en  Microsoft Word).

- Declaración de integridad, mediante la cual cada “Licitante” manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la “Convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Documento legal No. V, archivo generado en  Microsoft Word)

- Escrito original en el que el “Licitante” manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. (Documento legal No. VI).

- En su caso, copia del escrito expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito original en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con ese carácter.

- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la “Convocante”, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. (documento legal No. VII, archivo generado en  Microsoft Word).

- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Copia simple de la declaración fiscal de la empresa, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2012 y 2013 o en caso de empresas de nueva creación, lo más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

- En su caso, para las empresas que hayan estado inhabilitadas en los últimos tres años deberán presentar copia simple del documento que acredite haber realizado el pago de la multa que le haya impuesto la Secretaría de la Función Pública, en caso de no estar inhabilitados deberán presentar un escrito donde lo manifiesten.

El “Licitante” que decida agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual los escritos antes señalados.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para el caso de que dos o más personas decidan presentar una proposición conjunta, sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, deberán establecer con precisión y a satisfacción de la “Convocante”, en la proposición las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones, mismas que serán incluidas en el contrato. En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por medio de identificación electrónica autorizada por la SFP.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una sola proposición, deberán acreditar en forma individual los escritos señalados con anterioridad, además de entregar un ejemplar original del convenio de la proposición conjunta, en el que se deberán establecer con precisión los aspectos a que se refiere la fracción II del artículo 47 del “Reglamento”. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria.

En la fecha indicada en el fallo, el “Licitante” ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada y copia simple, de los documentos señalados en las fracciones II y XI del numeral 7.1.

7.2.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La entrega de proposiciones se hará por escrito en un sobre cerrado en el que se integra en una sola proposición tanto lo técnico como lo económico. La documentación distinta a la proposición técnica-económica podrá entregarse a elección del “Licitante”, dentro o fuera del sobre que la contenga.

El “Licitante” preparará sus propuestas conforme a lo establecido en la convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, las afecten. Toda la documentación que se genere con motivo de la proposición presentada y aquella que se formule durante la vigencia del contrato correspondiente, aun cuando no se establezca en dichos documentos, se entenderá que se emite bajo protesta de decir verdad.

El “Licitante” deberá firmar cada una de las fojas que se integren a su proposición.

La presentación de las mismas se hará preferentemente engargolada o en carpetas, con folios en todas sus hojas. El incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de descalificación, pero se consideran convenientes para un mejor desarrollo y transparencia de la licitación.

Las proposiciones deberán contener los siguientes documentos:

### 7.2.a) DOCUMENTACION TÉCNICA

- Currículo de la empresa “Licitante”.

- Currículum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la prestación de los servicios, los que deberán tener experiencia en servicios similares. Para comprobar el Grado Académico de los profesionales, deberán presentar, para su cotejo, original o copia certificada de la cédula profesional que lo acredite. En el caso particular del profesional técnico que se proponga como COORDINADOR DE SUPERVISION deberá acreditar que ha realizado servicios similares de supervisión de obras correspondientes a: Servicios de Supervisión Técnica y Control de Calidad de Construcción de entronques y de Plazas de Cobro y que cuenta con su firma electrónica avanzada (FIEL).

- Señalamiento de los servicios que haya realizado desde su creación y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso. Debiendo anexar copia de carátulas de contrato, actas de entrega recepción y finiquitos. (Documento No. 4, archivo generado en Microsoft Excel). Cada “Licitante” que se encuentre inscrito en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere esta fracción.

- Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre necesarias para su realización por semana o mes.

- Programa calendarizado de prestación de los servicios, que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los servicios o en la entrega del producto esperado. (Documento No. 5, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Relación del equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, indicando, bajo protesta de decir verdad, si son de su propiedad o arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. Para el caso del equipo por adquirir, deberá incluir dentro de su proposición carta compromiso de disponibilidad de la empresa a quien se le comprará; tratándose de equipo arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse dentro de su proposición carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la empresa a quien se rentará. En caso de equipo propio deberá adjuntarse copia simple de las facturas de los equipos. (Documento No. 6, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros:

- Del equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, (Documento No. 7.a, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Del personal que se empleará para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias para la prestación de los servicios (Documento No. 7.b, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- De control de calidad, indicando tipo de prueba, cantidad y frecuencia de muestreo

- Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características (Documento No. 8, en archivo generado en  Microsoft Excel)

- Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

- Manifestación expresa y por escrito de conocer el sitio de prestación de los servicios y el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones, los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Documento No. 10, en archivo generado en  Microsoft Word).

- Contenido de la Memoria descriptiva del servicio. En el cual la empresa con sus propias palabras describa cómo desarrollará el servicio y cuál es la metodología que empleará para la prestación de los servicios. (Documento No. 11, en archivo generado en  Microsoft Word).

- Manifestación escrita de la empresa, de que hasta el momento de la presente Licitación no ha rebasado su capacidad de contratación y realización de obras y servicios. (Documento No. 12, en archivo generado en  Microsoft Word).

- Escrito en el que manifiesten si entrega o no información con el carácter de confidencial, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el trigésimo sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la  Administración Pública Gubernamental, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2003. En caso afirmativo, deberá señalar los documentos o las secciones de estos que contengan la información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tenga el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo deberá señalar el fundamento por el cual considera que tenga ese carácter. En el entendido que la omisión en la presentación del escrito antes referido no será motivo de descalificación. (Documento No. 13, en archivo generado en  Microsoft Word).

- Análisis del factor de salario real de su personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 45, Apartado A, fracción III, Apartado A, del “Reglamento”.

- Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros:

  - De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Documento No. 15.a, en archivo generado en Microsoft Excel).

  - De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios. (Documento No. 15.b, en archivo generado en  Microsoft Excel).

  - De control de calidad de la obra. (Documento No. 15., en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los ejercicios 2012 y 2013, y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. (Documento No. 16, archivo generado en  Microsoft Word).

- Documentos solicitados por la “Convocante” en los anexos de la convocatoria:

En este apartado se incluirán para mayor facilidad de localización, todos los documentos solicitados en las especificaciones particulares, especificaciones complementarias, etc. que la convocante haya requerido para esta licitación: como original de cartas compromiso de personal, copia de facturas del equipo propio, original de cartas compromiso de arrendamiento de equipo, en su caso calibraciones de equipo, etc.

### 7.2.b) OFERTA ECONÓMICA

- Análisis de precios unitarios (incluyendo los análisis de los básicos), estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. (Documento No. E-I, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Relación de datos básicos de los costos de:

- Mano de obra. (Documento No. E-II.1, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Materiales y equipo. (Documento No. E-II.2, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios activos e inactivos del equipo de ingeniería, de laboratorio y de transportación, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de equipos nuevos. (Documento No. E-III, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. (Documento No. E-IV, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con lo establecido del artículo 214 al artículo 217 del “Reglamento”. (Documento No. E-V, archivo generado en  Microsoft Excel).

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por la “Convocante”.

- Utilidad propuesta por el “Licitante”, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del “Reglamento”.

El cargo por utilidad estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes, del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la proposición. Este documento formará el presupuesto del servicio para formalizar el contrato correspondiente. (Documento No. E-VII, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización mensual para los siguientes rubros:

- Prestación de los servicios. (Documento No. E-VIII-1, en archivo generado en  Microsoft Excel)

- Equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, del necesario para la prestación de los servicios. (Documento No. E-VIII-2, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Personal que se propone para realizar los servicios, indicando la especialidad (Documento No. E-VIII-3, en archivo generado en  Microsoft Excel).

- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, equipo, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. (Documento No. E-IX, archivo generado en  Microsoft Excel).

- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual  para los siguientes rubros:

- De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente (Documento No. E-X.a, archivo generado en  Microsoft Excel).

- De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios. (Documento No. E-X.b, archivo generado en  Microsoft Excel).

- De control de calidad, indicando tipo de prueba, cantidad y frecuencia de muestreo.

- Escrito en el cual manifiesten estar o no conformes con la retención del dos al millar de las estimaciones, como aportación al Instituto de Capacitación de la Cámara a la que pertenezcan, en el entendido que la omisión en la presentación del escrito antes referido no será motivo de descalificación. (Documento No.E.- XI archivo .doc generado en  Microsoft Word).

- Disco Compacto conteniendo la proposición técnica y económica (anexo para facilitar la revisión, cuya falta de presentación no será causa de descalificación).

- Documentos proporcionados por la “Convocante” y que devolverá el “Licitante” firmados en todas sus hojas:

a).- Esta convocatoria de licitación incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.

b).- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición.

c).- Las especificaciones generales, particulares y complementarias.

d).- El modelo de contrato de servicios a precios unitarios y tiempo determinado.

e).- La Metodología de Evaluación por puntos y porcentajes que se aplicará en la presente licitación.

Para los efectos del artículo 37, fracción II de la “Ley”, por lo menos un licitante, elegido por el resto de los licitantes, y el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de los servicios de las proposiciones presentadas, conforme a los artículos 41 y 60  penúltimo párrafo del “Reglamento”.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultado para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que formaran parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rubrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de servicios y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

A su vez la proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y debidamente cerrado.

8. - CRITERIOS DE EVALUACION

8.1.- De conformidad con lo señalado en el artículo 38 de la “Ley”, para la EVALUACIÓN TÉCNICA de las proposiciones se considerarán los siguientes aspectos:

- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los servicios, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los servicios.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir cada “Licitante”, se considerarán el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los servicios.

- Que cada “Licitante” cuenten con la maquinaria y equipo adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los servicios que se convocan.

- Que la planeación integral propuesta por el “Licitante” para el desarrollo y organización de los servicios, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

- Que la memoria descriptiva sea aceptable porque demuestra que el “Licitante” conoce los servicios a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicha memoria debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

- De los estados financieros se verificarán los siguiente aspectos:

- Que el capital neto de trabajo del “Licitante” sea suficiente para el financiamiento de los servicios a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado, de conformidad a lo señalado en el artículo 64 fracción VI inciso a) del “Reglamento”.

- Que el “Licitante” tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

- El grado en que el “Licitante” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, de conformidad a lo señalado en el artículo 64 fracción VI inciso c del “Reglamento”.

- De los programas:

- Que el programa de prestación de los servicios corresponda al plazo establecido por la “Convocante”.

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de la prestación de los servicios.

- Que los programas de suministro y utilización de los materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el “Licitante” y en el procedimiento de prestación de los servicios a prestar.

- Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.

- Que los insumos propuestos por el “Licitante” correspondan a los periodos presentados en los programas.

- Del equipo de ingeniería, laboratorio, cómputo y vehículos:

- Que el equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los servicios objeto de la licitación y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el “Licitante”.

- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo consideradas por el “Licitante”, sean las adecuadas para desarrollar el servicio.

- Que en la maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo, los rendimientos sean considerados como maquinaria o equipo nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los servicios.

- De los materiales:

- Que el consumo del material por unidad de medida, determinado por el “Licitante” para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate.

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares establecidas en la convocatoria.

- De la mano de obra:

- Que el personal administrativo, técnico y de servicio sea el adecuado y suficiente para la prestación de los servicios.

- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con la Metodología propuesta por el “Licitante”, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben prestarse los servicios.

- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para el desarrollo de los conceptos más significativos.

De conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obra pública y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado el 9 de septiembre de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, las proposiciones que hayan cumplido con los requisitos antes señalados, serán evaluadas mediante el mecanismo de puntos que a continuación se indica:

I.- Propuesta técnica.- Se asignarán hasta 60.0 puntos, al “Licitante” cuya proposición haya pasado la etapa de la evaluación conforme a los criterios establecidos en el numeral 8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, de la presente convocatoria, conforme a lo siguiente:

a) Capacidad del “Licitante”.- Se asignará hasta un puntaje de 24.0 puntos, al “Licitante” que acredite contar en su plantilla con el personal profesional solicitado en la convocatoria, distribuidos de la siguiente manera:

i) Capacidad de los recursos humanos- Se asignará un puntaje de 13 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Se asignarán 4.0 puntos al “Licitante” cuyo profesional técnico que proponga como Coordinador de Supervisión, presente en su currículo el mayor número de servicios de la misma naturaleza, hasta un máximo de 10, en las que haya participado, desempeñándose como Jefe de supervisión, Supervisor o Coordinador de supervisión, entendiéndose como servicios similares únicamente los servicios de supervisión y control de calidad en construcción de terracerías, pavimentos, entronques, plazas de cobro y tierra mecánicamente estabilizada, en que haya participado en los últimos 5 años.

2.- Se asignarán 8.0 puntos al “Licitante” que acredite que el personal profesional técnico que propone para la dirección, administración y control de la prestación de los servicios, es el que cuenta con la mayor experiencia y preparación académica. Para la determinación del puntaje de este rubro, se calificará únicamente al personal propuesto para ocupar los cargos de los servicios de supervisión y control de calidad en construcción de terracerías, pavimentos, entronques, plazas de cobro y tierra mecánicamente estabilizada, en que haya participado en los últimos 5 años.

3.- Se asignará 1.0 punto, al “Licitante” cuyos profesionales técnicos que propone para ocupar los cargos de Jefes de supervisión de pavimentos y estructuras acrediten, cada uno, el mayor número de servicios similares de supervisión, hasta un máximo de 5, correspondientes a los servicios de supervisión y control de calidad en construcción de terracerías, pavimentos, entronques, plazas de cobro y tierra mecánicamente estabilizada en que haya participado en los últimos 5 años, ocupando el cargo de Jefe de Supervisión de pavimentos y estructuras o Coordinador de Supervisión.

ii) Capacidad de los recursos económicos.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Se asignarán 5.0 puntos al “Licitante” que acredite un grado de endeudamiento menor o igual a 0.30; a cada “Licitante” que acredite un grado de endeudamiento menor o igual a 0.50 se les asignará la parte proporcional que les corresponda, mediante la aplicación de una regla de tres simple.

Al “Licitante” que no acredite un grado de endeudamiento menor o igual a 0.50 no se le asignarán puntos de este subrubro. En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, el grado de endeudamiento que se considerará para efectos de evaluación, corresponderá al promedio que presenten las empresas que formen la asociación, siempre y cuando cada una de ellas acredite un grado de endeudamiento menor o igual a 0.50.

En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, el grado de endeudamiento que se considerará para efectos de evaluación, corresponderá al promedio que presenten las empresas que formen la asociación, siempre y cuando cada una de las empresas cumpla con un grado de endeudamiento menor o igual a 0.50.

2.- Se asignarán 2.0 puntos al “Licitante” que acredite la razón de liquidez más alta, hasta un máximo de 3 (razón de liquidez), con base a la información contenida en sus estados financieros presentados (auditados o no), correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior (2013), siempre y cuando éste sea mayor o igual a 0.20 establecido como mínimo para determinar la capacidad financiera del “Licitante”. En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, la razón de liquidez que se considerará para efectos de evaluación, corresponderá al promedio que presenten las empresas que formen la asociación. El acreditar una razón de liquidez menor o igual a 0.20 no será motivo de desechamiento, pero no se adjudicará puntaje por este rubro.

3.- Se asignará 3.0 puntos al “Licitante” que acredite contar con el capital de trabajo que represente el mayor número de veces el monto programado por ejecutar en los dos primeros meses, hasta un máximo de 10 (capital de trabajo), de conformidad con su programa calendarizado de prestación de los servicios. Para su determinación, se empleará la siguiente ecuación matemática:

N= Capital de trabajo 
     Monto programado

Donde:

N = número de veces que cuenta con el monto programado.

Capital de trabajo = Activos circulantes – pasivos circulantes o a corto plazo.

En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, para el cálculo del capital de trabajo se tomará en cuenta la suma de los capitales de trabajo que tengan en forma conjunta las empresas que formen la asociación.

iii) Participación de discapacitados.- Se asignará 1.0 punto al “Licitante” que acredite contar con el mayor número de personas discapacitadas en su plantilla laboral, acreditándola con base al alta de dicho personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

Para cada “Licitante” restante, que su proposición haya sido determinada como solvente, el puntaje que se le asignará por este rubro, será en forma proporcional a través de una regla de tres simple.

b).- Experiencia y especialidad del “Licitante”.- se asignará hasta un puntaje de 14.0 puntos, al “Licitante” que acredite tener el mayor tiempo y el mayor número de servicios de características, complejidad y magnitud y en condiciones similares a las establecidas en la presente convocatoria en los últimos 10 años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria, distribuidos de la siguiente manera:

1.- Experiencia: se asignarán 7.0 puntos, al “Licitante” que acredite contar con mayor tiempo ejecutando servicios similares al de la presente convocatoria, hasta un máximo de 5 años, entendiéndose como servicios similares la supervisión y control de calidad en construcción de terracerías, pavimentos, entronques, plazas de cobro y tierra mecánicamente estabilizada, debiendo acreditar al menos un año de experiencia, se cuantificará el plazo de cada uno de los contratos que presente el “Licitante”, es decir, se sumará el plazo de ejecución de cada uno de los contratos y su resultado será el tiempo (años) durante el cual el “Licitante” se ha dedicado a prestar servicios similares.

2.- Especialidad.- Se asignarán 7.0 puntos al “Licitante” que acredite el mayor número de contratos concluidos, hasta un máximo de 10, en los cuales los servicios prestados hayan incluido la supervisión de obra correspondiente a: los servicios de supervisión y control de calidad en construcción de terracerías, pavimentos, entronques, plazas de cobro y tierra mecánicamente estabilizada, acreditándolo con base a la copia de la carátula del contrato o con el catálogo de conceptos de los servicios prestados. A cada “Licitante” participante cuya propuesta se determine como solvente, se adjudicará la parte proporcional que le corresponde conforme al número de servicios similares que haya realizado, mediante una regla de tres simple. Cada “Licitante” deberá acreditar al menos un contrato realizado correspondiente a la supervisión y control de calidad de la construcción de una plaza de cobro.

c) Propuesta de trabajo.- Consiste en evaluar la metodología, plan de trabajo y organización propuesta por el “Licitante”, mismos que deben ser acordes a lo establecido en la convocatoria a la licitación. Se asignará hasta un puntaje de 12.0 puntos.

1.- Se asignará 1.0 punto, al “Licitante” que presente la metodología de trabajo para la prestación de los servicios, en la cual describa a detalle cómo será la organización y desarrollo de los servicios, debiendo ser acorde con las características, complejidad y magnitud de los mismos, considerando lo establecido en la convocatoria a la licitación. En caso de incumplimiento a lo señalado, no se asignará puntuación.

2.- Se asignará 1.0 punto, al “Licitante” que presente la memoria descriptiva que demuestre que conoce los servicios a realizar, que tiene la capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente, debiendo ser ésta, acorde con el programa de prestación considerado en su proposición y a lo establecido en la convocatoria a la licitación. En caso de incumplimiento a lo señalado, no se asignará puntuación.

3.- Se asignarán 2.5 puntos al “Licitante” que presente el Organigrama del personal que se encargará de la dirección, administración y control de los servicios indicando nombre y cargo del responsable, que presente todos y cada uno de los currículos del personal profesional técnico propuesto, que presente el original o copia certificada de las cédulas profesionales para cotejo en el acto de presentación y apertura de proposiciones y que presente copia del documento con el que acredite que cuenta con su firma electrónica avanzada (FIEL) correspondiente al profesionista que ocupará el cargo de Coordinador de Supervisión. En caso de omisión de 1 o más documentos, en los términos señalados en la convocatoria, se le asignará 1.0 punto. La documentación solicitada en este subrubro se incluirá en el Anexo Técnico No. 2 “Currículum de los profesionales técnicos….”.

4.-Se asignarán 1.5 puntos al “Licitante” que acredite que los materiales que suministre sean suficientes y que estos cumplan con las especificaciones generales y/o particulares establecidas en la convocatoria y se haya considerado, en su caso, las mermas y desperdicios de los mismos en sus análisis de precios unitarios y que lo mismo se vea reflejado en su programa calendarizado de suministro de materiales. En caso de no haber considerado mermas y desperdicios, si estos fueran necesarios, se les adjudicará 0.5 puntos.

5.- Se asignarán 4.0 puntos a cada “Licitante”, que después de acreditar el equipo necesario y suficiente para la prestación de los servicios, presenten una relación de equipo propio mínima del 60%. Para determinar dicho porcentaje se dividirá el número de unidades señaladas como propias en la relación de equipo de construcción (Anexo técnico No. VII) entre el número total de unidades que se mencionen en dicha relación. Al “Licitante” que presente en su relación la totalidad del equipo rentado, no se le asignará ningún punto. Para cada “Licitante” participante que su proposición haya sido determinada como solvente, el puntaje que se les asignará por este subrubro será en forma proporcional a través de una regla de tres simple

6.-Se asignarán 2.0 puntos, al “Licitante” que presente los diferentes programas General de prestación de los servicios, de utilización de equipo, de utilización de materiales y equipo de instalación permanente, de utilización del personal que se empleará para prestar los servicios de supervisión técnica y de control de calidad (este último sólo para supervisión) y que exista total congruencia entre todos ellos. En el caso de incongruencias, se reducirán 0.5 puntos por cada programa que las presente, con relación al programa general de prestación de los servicios.

d).- Cumplimiento de contratos.- Se asignará hasta un puntaje de 10.0 puntos, al “Licitante” que acredite tener el mayor número de contratos cumplidos satisfactoriamente hasta un máximo de 10 contratos, dentro del plazo contractual establecido (incluyendo convenios) y en los cuales no se haya hecho acreedor a la aplicación de sanciones y/o penalizaciones, a partir de un mínimo de 1 contrato cumplido satisfactoriamente. Para la acreditación del cumplimiento de los contratos deberá presentar copia simple de las actas de entrega-recepción de los mismos y del acta de extinción de los derechos y obligaciones.

Para considerar como solvente la propuesta técnica, ésta deberá obtener una calificación de cuando menos 45.0 puntos de los 60.0 puntos máximos que se pueden obtener; aquéllas propuestas técnicas que obtengan una calificación menor de 45.0 puntos serán consideradas como insolventes y, en consecuencia, serán desechadas sin entrar a la evaluación del contenido de su propuesta económica.

8.2.- De conformidad con lo señalado en los artículos 31, fracción XXXII, y 38, primer párrafo, de la “Ley”, para la EVALUACIÓN ECONÓMICA de las proposiciones se considerarán los siguientes aspectos:

I.	Que cada documento contenga toda la información solicitada y que los precios propuestos por el “Licitante” sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los servicios, individualmente o conformando la proposición total.

A. Tratándose de proposiciones que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I.1. 	Del presupuesto de servicio:

a. 	Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. 	Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c.	Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. 	Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento”, debiendo revisar:

a. 	Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. 	Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo;

c.	Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d.	Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el “Reglamento”;

e. 	Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. 	Que los costos horarios por la utilización del equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. 	Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “Reglamento”, debiendo además considerar:

a. 	Que los costos de los materiales considerados por el “Licitante”, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria;

b. 	Que los costos de la mano de obra considerados por el “Licitante”, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los servicios, y

c.	Que los costos horarios del equipo de ingeniería, laboratorio y cómputo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como equipos nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a prestarse los servicios;

IV.	Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el “Reglamento”, debiendo además considerar:

a.	 Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b.	Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del “Licitante”, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la coordinación de supervisión del “Contratista” encargado directamente de los servicios y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de los servicios, y

c.	Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V.	Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. 	Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

b. 	Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

c. 	Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de prestación valorizado con montos mensuales, y

d. 	Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el “Licitante” sea congruente con lo establecido en la convocatoria de la licitación;

VI. 	Verificar que el cargo por utilidad fijado por el “Licitante” se encuentre de acuerdo a lo previsto en el “Reglamento”;

VII. 	Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII.	Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios.

A las propuestas económicas que satisfagan los requisitos antes señalados, se les asignará un puntaje de hasta 40.0 puntos, conforme a lo siguiente:

Se asignarán 40.0 puntos al “Licitante” cuya proposición represente el precio más bajo con relación al resto de las proposiciones determinadas como solventes.

La puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PPE = 40 * (MPemb/MPi) Para toda i = 1, 2,…..,n

Donde:

PPE = Puntuación que corresponde a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la propuesta económica mas baja.

MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica.

El subíndice “i” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Si algún “Licitante” se encuentra participando simultáneamente en distintas licitaciones, se verificará que su capacidad técnica, económica  y financiera garantice a la “Convocante”, la prestación de los servicios materia de esta licitación, considerando los compromisos derivados de las restantes licitaciones.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La “Convocante”, adjudicará el contrato derivado de la presente convocatoria, al “Licitante” cuya proposición haya cumplido los requisitos legales establecidos en la misma, que haya obtenido en su propuesta técnica al menos 45.0 puntos de los 60.0 máximos establecidos y que la suma con los puntos obtenidos en la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente.

Cuando el área de la “Convocante”, tenga necesidad de solicitar al “Licitante” las aclaraciones pertinentes o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará según lo indicado por el “Reglamento” de la “Ley”, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, el contrato se adjudicará a favor del “Licitante” que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la “Convocante”, en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada “Licitante” empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del “Licitante” ganador y, posteriormente, los demás boletos de cada “Licitante” que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, de conformidad a lo señalado en el artículo 67 segundo párrafo del “Reglamento.

“Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

En caso de que no se hubiere previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación al “Licitante” y a un representante del OIC, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de cada “Licitante” participante o invitados, invalide el acto.

En caso que todas las proposiciones fueran desechadas por no reunir los requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables,  o no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a declarar desierta la licitación y se podrá expedir una segunda convocatoria o bien, optar por aplicar el supuesto de excepción previsto en la fracción VII del artículo 42 de la “Ley”.

10.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO Y CANCELACIÓN.

10.a- DESECHAMIENTO.

Serán causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

I. 	La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia, los cuales se enlistan a continuación:

- Del numeral 7.2.a) Documentación Técnica:

Documento Técnico No. 2.- Currículum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la prestación de los servicios, los que deben tener experiencia en servicios similares.

Documento Técnico No. 4.- Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios.

Documento Técnico No. 5.- Programa calendarizado de prestación de los servicios.

Documento Técnico No. 6.- Relación del equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio.

Documento Técnico No. 7.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros: a) Del equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio; b) Del personal que se empleará para realizar los servicios; c) De control de calidad, indicando tipo de prueba, cantidad y frecuencia de muestreo.

Documento Técnico No. 9.- Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso.

Documento Técnico No. 10.- Manifestación expresa y por escrito de conocer el sitio de realización de los servicios y el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones, los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a prestar y su conformidad de ajustarse a sus términos.

Documento Técnico No. 11.- Contenido de la Memoria descriptiva del servicio. En el cual la empresa con sus propias palabras describa como desarrollará el servicio y cuál es la metodología que empleará para la prestación de los servicios.

Documento Técnico No. 14.- Análisis del factor de salario real de su personal, de conformidad con lo establecido en el “Reglamento”.

Documento Técnico No. 15.- Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada uno en partidas y subpartidas de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros: a) De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; b) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios; c) De control de calidad de la obra.

- Del numeral 7.2.b) Oferta Económica:

Documento Económico No. I.- Análisis de precios unitarios.

Documento Económico No. II.- Relación de datos básicos de los costos de: 1) Mano de obra; 2) Materiales y 3) Equipo.

Documento Económico No. III.- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios activos e inactivos del equipo de ingeniería, de laboratorio y de transportación.

Documento Económico No. IV.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Documento Económico No. V.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, de conformidad con lo establecido del artículo 214 al artículo 217 del “Reglamento”.

Documento Económico No. VII.- Catálogo de conceptos.

Documento Económico No. VIII.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización mensual para los siguientes rubros: 1) Ejecución de los servicios; 2) Equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, del necesario para la prestación de los servicios; 3) Personal que se propone para la prestación de los servicios.

Documento Económico No. IX.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra y equipo de construcción.

Documento Económico No. X.- Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización mensual  para los siguientes rubros: a ) De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente; b) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los servicios; c) De control de calidad, indicando tipo de prueba, cantidad y frecuencia de muestreo.

II. 	El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la presente convocatoria porque afectarían la solvencia de la proposición;

III. 	Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por cada “Licitante” es falsa;

IV. 	La ubicación del “Licitante” en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo, de la “Ley”;

V. 	Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los servicios a prestar se determinan expresamente a continuación, porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

VI.- La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del “Reglamento” o en los ordenamientos del orden general aplicables a la Administración Pública Federal.

10.b.- CANCELACIÓN

La “Convocante” podrá cancelar la licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera lo podrá cancelar cuando existan circunstancias justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los servicios o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de cada “Licitante”.

Si la “Convocante” realiza la cancelación de una licitación en términos del artículo 40 de la “Ley”, cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, en términos de lo dispuesto por el “Reglamento”. No se generará el pago de estos gastos cuando la cancelación derive de caso fortuito o fuerza mayor.

11.- COMUNICACIÓN DEL FALLO, TERMINACION ANTICIPADA, SANCIONES E INCONFORMIDADES.

11.a) Comunicación del fallo.

En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrá asistir cada “Licitante” que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, sin que la falta de firma de algún “Licitante” le reste validez o efectos a la misma. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A cada “Licitante” que no haya asistido a la junta pública se le enviará por correo electrónico un aviso, informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Cuando el fallo no se dé a conocer en junta pública, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de notificación a cada “Licitante”. A cada “Licitante” se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado el acta o el aviso de referencia.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a cada “Licitante” que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Si el licitante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la “Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al “Licitante” que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Si la “Convocante”, no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el “Licitante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a prestar los servicios. En este supuesto, la  “Convocante” a solicitud escrita del “Licitante”, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con esta licitación.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo primero de la “Ley”.

11.b) Terminación anticipada.

La “Convocante” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el artículo 60, segundo párrafo, de la “Ley”.

En estos supuestos, la entidad reembolsará al “Contratista” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

11.c) Sanciones.

La Secretaría de la Función Pública, además de las sanciones a que se refiere el artículo 77 de la “Ley”, así como al artículo 78 de la propia “Ley”, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la misma “Ley”, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I.	El “Licitante” que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la “Convocante”;

II.	Cada “Contratista” a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

III.	Cada “Contratista” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate;

IV. Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V. 	Cada “Contratista”  que se encuentre en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de la “Ley”, y

VI.- Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de la “Ley”.

11.d) Inconformidades.

Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta “Ley”, cuando dichos actos se relacionen con:

- La convocatoria a la licitación y la junta de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés en participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de la “Ley”, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

- El acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en que se dé a conocer el fallo, o de que se haya notificado al “Licitante” en los casos en que no se celebre junta pública.

- La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el “Licitante” que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación.

- Los actos y omisiones por parte de la “Convocante”, que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la “Ley”.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de cada “Licitante” que haya participado con otra empresa, y efectuaron una proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

Cualquier inconformidad deberá ser presentada por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01020, México, D. F. o a través de CompraNet.

A los actos del procedimiento de esta licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

México D.F. a 22 de mayo de 2014

Luis Gilberto Limón Chávez

Delegado Fiduciario y Director Fiduciario

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.