## DOC4-E
ANEXO A.7 PROGRAMA DE FECHAS CRITICAS
| L.P.N. N°. | LO-006G1C003-N1-2014
| LUGAR Y FECHA: | MÉXICO D.F., A ________ DE_____________ DE 2014
| SERVICIO: | Servicios de Supervisión Técnica y Control de Calidad de la Obra: Construcción de los entronques Mérida y Valladolid en los kilómetros 5+950 y 8+850, respectivamente, así como construcción de la Plaza de Cobro troncal y 2 auxiliares en el entronque Mérida km 5+950 del Libramiento Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo
FECHAS CRITICAS
CANTIDAD
Partida | No. SIAC | CONCEPTOS |  |  | DE | PRODUCTO
OBRA
1.- |  | REVISION DE PROYECTO, VOLUMENES DE OBRA, P.U.O.T. |  |  | 1 | INFORME |  | 5 DE AGOSTO DE 2014
DEL 22 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2014
2.- |  | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA , P.U.O.T. DEL 5 DE AGOTO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2015 |  |  | 10 | INFORME | 5 AGO; 5 SEP; 5 OCT; 5 NOV; 5 DIC 2014, 5 ENE; 5 FEB; 5 MAR; 5 ABR Y 5 MAY 2015
3.- |  | CONTROL DE CALIDAD, P.U.O.T. |  |  | 10 | INFORME | 5 AGO; 5 SEP; 5 OCT; 5 NOV; 5 DIC 2014, 5 ENE; 5 FEB; 5 MAR; 5 ABR Y 5 MAY 2015
4.- |  | CIERRE Y FINIQUITO, P.U.O.T. |  |  | 1 | INFORME | 16 DE JUNIO DE 2015
DEL 31 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2015
| FECHA DE INICIACION |  | FECHA DE TERMINACION
|  | DIAS NATURALES |  | NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA