## INDICE
OBRA:
TRAMO:
CONTRATO:
Informacion general
Ficha tecnica
F. 1 Revisar y analizar, la información referente al contrato y a los alcances de los trabajos, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra en el sitio de los trabajos, a manera de informar a la Residencia de obra su estatus.
F. 2 Una vez revisados los alcances de la obra a ejecutar, participar en la entrega física del sitio de la obra al Superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos.
F. 3 Realizar con la contratista la ubicación y trazo de la trayectoria de las obras inducidas que se detecten
F. 4 Mantener actualizado expediente único derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá copia de la descripción de los trabajos, propuesta técnica y económica de la contratista, modificaciones autorizadas, notas de bitácora y las minutas de las juntas de obra, contrato, convenios, programas de obra, reportes de laboratorio, etc.
F. 5 Mantener al corriente el estado que guardan los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, así como coadyuvar y dar seguimiento con la dependencia o las áreas responsables, a lo requerido en materia ambiental, etc.
F. 6 Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, así como dar seguimiento al programa de ejecución convenido, vigilar el avance físico-financiero de obra, para informar al Residente sobre las fechas y actividades críticas que requieran seguimiento especial.
F. 7 Revisar notas de bitácora de la empresa contratista y proponer al residente de obra sus correspondientes notas de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos, con la periodicidad que se establezcan en el contrato.
F. 8 Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente y/o con la Residencia de obra, para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.
F. 9 Vigilar que la empresa contratista de la obra cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos.
F. 10 Revisar las estimaciones de obra (que incluyen: boletas de estimación, generadores de obra, informes de control de calidad, álbum fotográfico y factura), de ajuste de costos (que incluye el análisis y cálculo del factor de ajuste de costos) y de cantidades y conceptos adicionales, la amortización de los anticipos, las retenciones económicas y las penas convencionales para efectos de que la residencia de obra las autorice, así como llevar el control de las cantidades de obra y faltantes de ejecutar.
F. 11 Informar al Residente de obra la necesidad técnica de ejecutar conceptos fuera de catálogo, coadyuvando en el proceso de autorización en su caso, analizando y revisando las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y equipo.
F. 12 Coadyuvar con la residencia de obra, para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad, características y cantidad pactadas en el contrato, incluyendo los reportes de laboratorio con sus resultados.
F. 13 Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido y coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.
F. 14 Seguimiento y Control topográfico de la Obra.
ÍNDICE

## 1 INF. GRAL.
OBRA:
TRAMO: | 0
CONTRATO: | 0
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 LOCALIZACION |  |  |  | 1.2 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Es parte de la autopista México - Querétaro, los trabajos se sitúan al sur de Querétaro que se ubica al norte de la ciudad de Toluca y al norponiente de la ciudad de México. Esta carretera es una de las principales vías de comunicación entre la capital del Estado de México y y el Estado de Hidalgo, conectando a la red interestatal del Arco Norte y la México - Querétaro.
Esta obra beneficiara a los municipios de Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Atlacomulco, Chapa de Mota, Timilpa y Jilotepec, con una población aproximada de 508,000 habitantes, conectando varias poblaciones importantes de la zona.
Registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP: 5.SC.OLI.14-003
Proyecto:
Impacto ambiental: Resolutivo SEMARNAT, oficio n° SGPA/DGIRA/DG 04368
Derecho de vía:
1.3 DATOS DEL PROYECTO
[5 empty] | COORDENADAS DE INICIO: | 19° 51.240' N, 99° 42.266' O
TRAMO: |  | MÉXICO - QUERÉTARO KM 105+500 AL 135+050
TIPO DE CARRETERA: |  | A4 |  |  |  | X = 426,417.376 Y = 2,194,505.048
TIPO DE TERRENO: |  | Lomerío
VELOCIDAD DE PROYECTO: |  | 70 a 110 km/hr |  |  | COORDENADAS DE TERMINO: | 19° 53'.075' N, 99° 39.140' O
GRADO DE CURVATURA MÁXIMA: |  | 2°
PENDIENTE MÁXIMA: |  | 4.66% |  |  |  | X = 432,678.613 Y = 2,199,158.606
TIPO DE CARPETA: |  | ASFÁLTICA
ANCHO DE CORONA: |  | 30.4 m
ANCHO DE CALZADA: |  | 2 de 15.2 m
ESPESOR DE CARPETA: |  | 0.10 m
ESPESOR DE BASE CEMENTADA |  | 0.25 m
ESPESOR DE BASE HIDRÁULICA |  | 0.0 m
UBICACIÓN
MUNICIPIOS Y HABITANTES BENEFICIADOS
SITUACIÓN DE ELEMENTOS
DATOS DE LA OBRA
La obra consiste en la ampliación de un camino tipo “C” a un camino tipo A4, es decir, consiste en ampliar la carretera de 2 carriles de 3.5 m que actualmente funcionan a 4 carriles de 3.5 m con 2 acotamientos laterales de 2.5 m y un acotamiento interior de 2 m, sobre el cual se colocará una barrera central separadora de concreto tipo Jersey; con lo anterior, la ampliación pasa de 7 m a 21 m de corona en una longitud de 8 Km, con una inversión de 156.6 Millones de pesos.
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO
7,301,994.14
4,628,910.30
623,749.37
205,402.38
10%
38%
33%
EJECUTADO

## 2 FICHA TECNICA
LOGO
OBRA:
TRAMO: | 0
CONTRATO: | 0
2.- FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
LONGITUD DEL TRAMO |  |  |  | 30 km
TIPO DE CARRETERA |  |  |  | A4
TIPO DE TERRENO |  |  |  | Lomerío
VELOCIDAD DEL PROYECTO |  |  |  | 110 Km./Hr.
TIPO DE CARPETA |  |  |  | Concreto Asfáltico
ANCHO DE CORONA |  |  |  | 15.20 m, CADA CUERPO
ANCHO DE CALZADA |  |  |  | 3 DE 7 m
ANCHO DERECHO DE VÍA |  |  |  | 40 m
ESPESOR DE CARPETA ASFÁLTICA |  |  |  | 6.0 cm.
ESPESOR DE BASE ASFÁLTICA |  |  |  | 12.0 cm.
ESPESOR DE BASE HIDRÁULICA |  |  |  | 25.0 cm.
ESPESOR DE SUBYACENTE |  |  |  | -
TDPA |  |  |  | 8700
DATOS GENERALES DE LA CONSTRUCTORA
CONCURSO Nº |  |  |  | LO-009000999-N474-2013
FECHA DE ADJUDICACIÓN |  |  |  | 12 DE FEBRERO DEL 2014
CONSTRUCTORA |  |  |  | Constructora y Edificadora GIA + A, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO DE CONCURSO |  |  |  | 156617948.71
NO. DE CONTRATO |  |  |  | 2014-15-CE-A-015-W-00-2014
IMPORTE DE LA 1a. ASIGNACIÓN |  |  |  | 156617948.71
MONTO DE ANTICIPO (20 %) |  |  |  | 46985384.61
FECHA DE INICIO ( CONTRATO ) |  |  |  | 20 DE FEBRERO DEL 2014
FECHA DE INICIO REAL |  |  |  | 20 DE FEBRERO DEL 2014
FECHA DE TERMINACIÓN ( CONTRATO ) |  |  |  | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
FECHA DE TERMINACIÓN REAL |  |  |  | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADO (CONTRATO) |  |  |  | 283 DÍAS
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN (PROGRAMA ACTUAL) |  |  |  | 283 DÍAS
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN REAL |  |  |  | -
AVANCE FISICO |  | 1 | % | AVANCE FINANCIERO | 30 | %
DATOS GENERALES DE LA SUPERVISORA
CONCURSO Nº |  |  |  | IO-009000999-N150-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN |  |  |  | 2014-04-02
SUPERVISORA |  |  |  | Infraestructura Mexicana, S.A. DE C.V.
MONTO DEL CONTRATO |  |  |  | 3290133.07
NO. DE CONTRATO |  |  |  | 2014-15-CE-A-130-Y-00-2014
MONTO DE ANTICIPO (0 %) |  |  |  | 0
FECHA DE INICIO ( CONTRATO ) |  |  |  | 2014-04-03
FECHA DE INICIO REAL |  |  |  | 2014-04-03
FECHA DE TERMINACIÓN |  |  |  | 2013-12-29
FECHA DE TERMINACIÓN REAL |  |  |  | 2013-12-29
TIEMPO DE SUPERVISIÓN PROGRAMADO |  |  |  | 271 DÍAS
TIEMPO DE SUPERVISIÓN REAL |  |  |  | -
AVANCE FISICO |  | 23 | % | AVANCE FIANCIERO | 0 | %
DATOS GENERALES DE LA PROYECTISTA
CONCURSO Nº |  |  |  | NO APLICA
FECHA DE ADJUDICACIÓN |  |  |  | NO SE CONCURSÓ PROYECTO
PROYECTISTA |  |  |  | Servicios Integrales de Vías Terrestres, Estudios y Proyectos, S. A. de C. V
COSTO DE CONCURSO
NO. DE CONTRATO
MONTO DE ANTICIPO (10 %)
FECHA DE INICIO ( CONTRATO )
FECHA DE INICIO REAL
FECHA DE TERMINACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN REAL
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMADO
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN REAL
A LA FECHA SE HAN PRESENTADO TRECE (13) PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CONCURSO DE LOS CUALES SE HAN AUTORIZADO COMO PROVISIONALES OCHO (8) Y DEFINITIVOS CUATRO (4) ESTANDO EN REVISIÓN LOS FALTANTES PARA SU APLICACIÓN DEFINITIVA.
SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR ESTA RESIDENCIA GENERAL, RECLAMACIÓN QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSTRUCTORA TEPYC S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE MAQUINARIA INACTIVA
CON FECHA 6 DE ABRIL PASADO SE PUBLICO LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL, ENTRONQUES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SEGUNDO CUERPO, Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ALTERNO POMOCA – MARAVATIO ( 18 KMS. ), ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS.
LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS QUE SE AFECTAN PARA MODIFICAR EL TRAZO Y MEJORAR EL ALINEAMIENTO NO ACEPTAN LOS AVALÚOS EMITIDOS POR CABIN, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS:
· EN EL SUBTRAMO DEL KM. 137+717 AL KM. 138+967 SE AFECTAN 50,872.00 M2, EL AVALUÓ DE CABIN ES DE 6.0 PESOS/M2 Y LOS PROPIETARIOS EXIGEN SE LES PAGUE A 20.0 PESOS/M2
· EN EL SUBTRAMO DEL KM. 138+967 AL KM. 139+251 Y DEL KM. 140+802 AL KM. 141+591 SE AFECTAN 34,421.00 M2, EL AVALUÓ DE CABIN ES DE 2.75 PESOS/M2 Y LOS PROPIETARIOS EXIGEN SE LES PAGUE A 20.0 PESOS/M2
· EN EL SUBTRAMO DEL KM. 650+640 AL KM. 654+264 ( LIBRAMIENTO APEO ) LOS PROPIETARIOS NO PERMITEN QUE SE REALICEN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE AFECTACIONES, CONTÁNDOSE CON EL AVALUÓ DE CABIN DE 21 PESOS/M2, NEGÁNDOSE LOS PROPIETARIOS VENDER A CUALQUIER PRECIO
EN LOS SUBTRAMOS DESCRITOS EL COSTO DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE ACUERDO A LOS AVALÚOS DE CABIN ES DE $ 0.4 M.D.P. Y EL QUE EXIGEN LOS PROPIETARIOS ES DE $ 1.9 M.D.P. CON UNA DIFERENCIA ENTRE AMBOS DE $ 1.5 M.D.P.; PARALELAMENTE SE HAN SOLICITADO LOS DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD EMITIDOS POR SEDESOL PARA PROCEDER AL INICIO DEL TRAMITE DE EXPROPIACIÓN.
· FALTA DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
· ATRASO EN LA ENTREGA DE PROYECTOS DE ESTRUCTURAS
·
PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DE LA REVALIDACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL POR 113.3 MDP.
SCT
C/IVA
C/IVA
C/IVA

## INFORME GENERAL
LOGO
OBRA: | [16 empty] | AV. FISICO: | 4% |  | AV. FINANCIERO: | 3%
CONSTRUCTORA: | [16 empty] | Avance fisico ponderado | 1 Km |  | Total estimado | 3.43 MDP
SUPERVISORA: | [19 empty] | Entramite de Pago | 3.04 MDP
|  | Inicio obra : | 2014-02-20 |  |  |  | Meta 2014: | 8 | Km |  | No. de contrato constructora: |  |  | 2014-15-CE-A-015-W-00-2014 | [5 empty] | Faltante de Pago | 153.2 MDP
|  | Termino obra: | 2014-12-14 |  |  |  | Inversión 2014: | 156.6 | MDP |  | No. de contrato supervisora: |  |  | #REF!
TOTAL
|  | Larguillo | [20 empty] | 8.0 Km
|  | Km-131+000 | [7 empty] | Km 133+000 |  |  | Km 135+000 | [8 empty] | Km 139+000
|  |  | --- | En operación |  | En proceso 2014 |  |  |  |  | Por modernizar 2015 - 2018
DATOS DE LA OBRA EN PROCESO 2014
| Croquis de ubicación | [7 empty] | Grafica de Avance Físico Ejecutado-Programado | [6 empty] | Grafica de Avance Financiero Ejecutado-Programado
[13 empty] | Av. Prog: |  | 5% |  |  |  |  | Av. Prog: |  | 5%
[13 empty] | Av. Ejec: |  | 4% |  |  |  |  | Av. Ejec: |  | 3%
[13 empty] | Retraso: |  | 1% |  |  |  |  | Desviación |  | 2%
Foto 1 |  |  |  |  | Foto 2 | [6 empty] | TALA, DESMONTE, DESPALME, OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | OBRAS INDUCIDAS DE TELMEX Y CFE
Km 131+000 |  |  |  |  | Km 135+000 |  | Km 137+000 |  |  |  | Km 139+000 | Descripción de los trabajos ejecutados |  |  |  |  | Problemática y soluciones