## F 01
LOGO SUPERVISION
OBRA:
TRAMO:
CONTRATO: | xxxxxxxxxxxX
INTEGRACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA
NO. | FECHA | CONCEPTO | ESTATUS |  |  | OBSERVACIONES PARA EL RESIDENTE DE OBRA
|  |  | INTEGRADO | EN REVISIÓN | FALTANTES
1 | 2014-09-30 | DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS A EJECUTAR | x | x
2 |  | LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DEL LICITANTE GANADOR. | x | X
3 |  | CROQUIS DE LOCALIZACION DEL LUGAR DE LA OBRA |  | x
4 |  | OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION (INICIAL Y POSTERIORES) |  | x
5 |  | CONVOCATORIA QUE CONIENE LAS BASES ANEXOS DE LICITACION, |  | x
6 |  | ACTA DE APERTURA, REGISTRO DE APERTURA, CIRCULARES ACLARATORIAS | x
7 |  | DICTAMEN DE ADJUDICACION | x
8 |  | ACTA DE FALLO DE LICITACION |  | x
9 |  | OFICIO DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA | x
10 |  | TARJETA, CARATULA DE CONTRATO. | x
11 |  | PROGRAMA DE OBRA |  | x
12 |  | AVISO DE INICIO DE LOS TRABAJOS. | x | x
13 |  | GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO | x
14 |  | GARANTIAS DE ANTICIPO | x
15 |  | FACTURAS DE ANTICIPO. | x
CONSTRUCTORA: XXXX XXXX X X X X XX

## F 2.1
LOGO
ENTREGA DEL TRAZO DE LA OBRA
OBRA:
CARRETERA: | [5 empty] | ORIGEN :
TRAMO : | [5 empty] | KM : |  | KM :
CONTRATO: | XXXXXXX |  |  |  |  | FECHA :
ESTACIÓN | PUNTO | DEFLEXIÓN | DATOS DE CURVA |  | AZAC. | TENENCIA
CONSTRUCTORA:

## F. 2.2
LOGO
ENTREGA DE REFERENCIAS DE TRAZO DE LA OBRA
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO: |  |  |  | DE KM | A KM
CONTRATO: | XXXXXXX |  |  | ORIGEN:
TRAZO: |  |  |  | FECHA: | TIEMPO:
PUNTO REFERENCIADO |  | Los ángulos  se miden a la DERECHA desde la prolongación de la tangente de atrás. Las distancias DR son totales.
SIGLAS | ESTACIÓN |  1 | DR 1 | SOBRE MOJONERA |  2 | DR 2 | SOBRE MOJONERA
CONSTRUCTORA:
¦

## F. 2.3
LOGO
ENTREGA DE REGISTRO DE BANCOS DE NIVEL DE LA OBRA
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO: | 0 |  |  | DE KM |  |  | A KM
CONTRATO: | XXXXXXX |  |  | ORIGEN:
NIVEL: |  |  |  | FECHA: |  |  | TIEMPO:
ESTACIÓN | + | S | - | LEC. INTERM. | ELEVACIÓN | UBICACIÓN BANCO DE NIVEL
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
COMPROBACIÓN ARITMÉTICA
CONSTRUCTORA:

## F. 2.4
REPORTE FOTOGRÁFICO DE TOPOGRAFÍA
OBRA:
CARRETERA: | 0
TRAMO: | 0
CONTRATO: | XXXXXXX
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
CONSTRUCTORA:

## E.P. 3.1
LOGO
SITUACIÓN DE LAS OBRAS INDUCIDAS
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO:
CONTRATO:
Obras inducidas | Dependencia / Entidad | Seguimiento ante la Dependencia o Entidad |  |  | Observaciones
|  | Gestión | Atención | Autorización
Líneas telefónicas subterráneas | TELMEX

## EP 3.2
TRAZO (OBRAS INDUCIDAS Y SUBTERRÁNEAS)
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO: | 0 |  |  |  |  | KM : | KM :
CONTRATO: | 0 |  |  |  |  | FECHA :
ESTACIÓN | PUNTO | DEFLEXIÓN |  | DATOS DE CURVA | AZAC. | TENENCIA
CONSTRUCTORA:

## EP 3.3
LOGO
REFERENCIAS DE TRAZO DE (OBRAS INDUCIDAS Y SUBTERRÁNEAS)
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO: | 0 |  |  | DE KM | A KM
CONTRATO: | 0 |  |  | ORIGEN:
TRAZO: |  |  |  | FECHA: | TIEMPO:
PUNTO REFERENCIADO |  | Los ángulos  se miden a la DERECHA desde la prolongación de la tangente de atrás. Las distancias DR son totales.
SIGLAS | ESTACIÓN |  1 | DR 1 | SOBRE MOJONERA |  2 | DR 2 | SOBRE MOJONERA
CONSTRUCTORA:
¦

## E.P 3.4
LOGO
REGISTRO DE BANCOS DE NIVEL (OBRAS INDUCIDAS Y SUBTERRÁNEAS)
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO: | 0 |  |  | DE KM |  |  | A KM
CONTRATO: | 0 |  |  | ORIGEN:
NIVEL: |  |  |  | FECHA: |  |  | TIEMPO:
ESTACIÓN | + | S | - | LEC. INTERM. | ELEVACIÓN | UBICACIÓN BANCO DE NIVEL
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
COMPROBACIÓN ARITMÉTICA
CONSTRUCTORA:

## E.P 3.5
LOGO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRAS INDUCIDAS
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO:
CONTRATO:
REGISTRO DE FIBRA OPTICA, KM 133+340 LADO DERECHO
CONSTRUCTORA:

## F 4.1
LOGO
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO: | XXXXXXXX
INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE UNICO
NO. | FECHA | CONCEPTO | ESTATUS |  |  | OBSERVACIONES PARA EL RESIDENTE DE OBRA
|  |  | INTEGRADO | EN REVISIÓN | FALTANTES
1 | 2014-09-30 | Descripción de Trabajos a Ejecutar | x | x
2 | 2014-09-30 | Proceso constructivo | x
3 | 2014-09-30 | Normas | x
4 | 2014-09-30 | Especificaciones | x
5 | 2014-09-30 | Planos autorizados |  | x
6 | 2014-09-30 | Matrices de precios unitarios | x
7 | 2014-09-30 | Modificaciones autorizadas |  | x
8 | 2014-09-30 | Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra | x
9 | 2014-09-30 | Permisos, licencias y autorizaciones | x | x
10 | 2014-09-30 | Contratos y convenios | x | x
11 | 2014-09-30 | Programas de obra y suministros | x | x
12 | 2014-09-30 | Números Generadores |  | x
13 | 2014-09-30 | Cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar |  | x
14 | 2014-09-30 | Presupuesto | x
CONSTRUCTORA:

## F 4.2
LOGO
TRABAJOS A EJECUTAR
0
OBRA:
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXX
NO. | CONCEPTO | [12 empty] | ESTATUS | [17 empty] | OBSERVACIONES PARA EL RESIDENTE DE OBRA
[14 empty] | INTEGRADO | [5 empty] | EN REVISIÓN | [5 empty] | FALTANTES
| Trazo | [12 empty] | x | [5 empty] | x
| Secciones | [12 empty] | x | [5 empty] | x
| Plantas y Perfiles | [12 empty] | x | [5 empty] | x
| Obras de Drenaje | [12 empty] | x | [5 empty] | x
| Obras Inducidas | [12 empty] | x | [5 empty] | x
CONCEPTO |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | AVANCES
| SEMANAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | PROG. | REAL
REFERENCIAS DE TRAZO | [49 empty] | 100% | 50% | bar: ABR 1 to ABR 4
SECCION | [49 empty] | 100% | 50% | bar: ABR 1 to ABR 4
DRENAJE | [49 empty] | 100% | 50% | bar: ABR 1 to ABR 4
SEÑALAMIENTO | [49 empty] | 100% | 100% | bar: ABR 1 to ABR 4
[12 empty] | PROGRAMADO | [13 empty] | RECIBIDO
CONSTRUCTORA:

## F 4.3
LOGO
SITUACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXX
CONCEPTO | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN | FECHA | LO ELABORA | (%) DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS
CONSTRUCTORA:

## F 5.1
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO : | TRAMO : | TRAMO : | TRAMO :
CONTRATO: | CONTRATO: | CONTRATO: | CONTRATO: | VARIOS
RESUMEN DEL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | STATUS |  |  | PROBLEMÁTICA | [5 empty] | TRABAJOS QUE SE ESTA REALIZANDO | [6 empty] | OBSERVACIONES
PERMISOS EN MATERIA AMBIENTAL
OTROS
[6 empty] | 106000 |  | 107000 | 1000 | 108000 | 1000 | 109000 | 1000 | 110000 | 1000 | 111000 | 1000 |  | 112000 | 1000 | 113000 | 1000 | 114000 | 1000 | 1000
REGISTRO ANTE SHCP
DERECHO DE VÍA LIBERADO
PERMISOS EN MATERIA AMBIENTAL
OTROS
[7 empty] | Faltante | [10 empty] | Entregado
CONSTRUCTORA:

## F. 5.2
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO : | 0
CONTRATO: | 0
SITUACIÓN DEL REGISTRO ANTE SHCP
Descripción | Vigencia (fecha) | Inversion registrada (MDP) | Problemática | Seguimiento |  | Observaciones
|  |  |  | Gestión | Autorización
CONSTRUCTORA:

## F 5.4 (2)
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO :
CONTRATO:
SEGUIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL
NO. | CONCEPTO | CUMPLIMIENTO |  | OBSERVACIONES | REPORTE FOTOGRÁFICO
|  | SI | NO
Selección de sitios (servicios)
| Gas |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Luz |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Drenaje |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Agua Potable |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
Campamentos y comedores
| Sanitarios portátiles |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Material de control de incendios (extintor, pala y proximidad al agua) |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Patios de Maniobra |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
Manejo de residuos de desmonte
| Material residual no aprovechado | x
| Troceados en fragmentos e a 1.5m | x
Construcción de un vivero
| Material triturado (reforestación) |  | x | Zona de bosque y agricola
Manejo de residuos sólidos no peligrosos
| Contenedores adecuados y rotulados |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Recolección periódica (frentes de trabajo) |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
Manejo de residuos sólidos peligrosos
| Sitios de acopio y almacenamiento temporal |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Contenedores adecuados |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Maniobras de carga de combustible y reparaciones de maquinaria (lonas impermeables) |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
Instalación de servicios sanitarios adecuados
| Sanitario portátil (2 por c/20 trabajadores) |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
| Limpieza y recolección periódica |  |  |  | FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3
Seguridad y atención a emergencias del personal
| Botiquín de primeros auxilios | x
| Equipo de protección personal | x
| (chalecos, ropa adecuada de trabajo, casco, botas) | x
Control de emisión de contaminantes y polvo
Riego de terracerías
| Camiones cubiertos |  | x

## F 6.1
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO: | XXXXXXXXX
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DESCRIPCIÓN | FECHAS DE |  | MONTO TOTAL | COMPARATIVA | IMPORTE PROG - EJECUTADO | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | SUMA | ESTIMADO | AVANCE
| INICIO | TERMINO |  |  |  | 1 al 15 | 16 al 28 | 1 al 15 | 16 al 31 | 1 al 15 | 16 al 30 | 1 al 15 | 16 al 31 | 1 al 15 | 16 al 30 | 1 al 15 | 16 al 31 | 1 al 15 | 16 al 31 | 1 al 15 | 16 al 30 | 1 al 15 | 16 al 31 | 1 al 14 | 16 al 30
DRENAJE | 2014-07-14 | 2014-11-14 | 27084397.43 | PROGRAMADO | [12 empty] | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 | 3385549.6787 |  | 27084397.43
| 2014-02-20 | 2014-11-14 |  | EJECUTADO |  |  | 304126.94 | 291258.62 | 1940900 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! | 2536285.56 | #VALUE!
TRABAJOS DIVERSOS | 2014-08-15 | 2014-11-14 | 629293.44 | PROGRAMADO | [14 empty] | 104882.24 | 104882.24 | 104882.24 | 104882.24 | 104882.24 | 104882.24 |  | 629293.44
EJECUTADO
PAVIMENTOS | 2014-08-15 | 2014-11-14 | 63929374.48 | PROGRAMADO | [14 empty] | 10654895.7467 | 10654895.7467 | 10654895.7467 | 10654895.7467 | 10654895.7467 | 10654895.7467 |  | 63929374.48
EJECUTADO
SEÑALAMIENTO | 2014-08-15 | 2014-11-14 | 6832741.94 | PROGRAMADO | [14 empty] | 1138790.3233 | 1138790.3233 | 1138790.3233 | 1138790.3233 | 1138790.3233 | 1138790.3233 |  | 6832741.94
|  |  |  | EJECUTADO | [21 empty] | 0%
OBRAS INDUCIDAS | 2014-08-15 | 2014-11-14 | 11948976 | PROGRAMADO | [14 empty] | 1991496 | 1991496 | 1991496 | 1991496 | 1991496 | 1991496 |  | 11948976
|  |  |  | EJECUTADO | [21 empty] | 0%
EXTRAORDINARIOS |  |  |  | PROGRAMADO | [21 empty] | 0
|  |  |  | EJECUTADO | [21 empty] | 0%
|  | TOTAL | #REF! | MONTO PROG. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | ACUM.S/IVA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | MONTO EJEC. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ACUM.S/IVA |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | DIFERENCIA S/IVA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ACUM.S/IVA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EJECUTADO
PROGRAMADO
CONSTRUCTORA:
|  |  |  | PROGRAMADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | AVANCE |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PROGRAMADO |  | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 901152.48 | 4601722.3187 | 4601722.3187 | 19316558.5188 | 19316558.5188 | 19316558.5188 | 19316558.5188 | 19316558.5188 | 19316558.5188 | 0
|  |  |  | 1802304.96 |  | 1802304.96 |  | 1802304.96 |  | 1802304.96 |  | 1802304.96 |  | 5502874.7988 |  | 23918280.8375 |  | 38633117.0375 |  | 38633117.0375 |  | 19316558.5188
| AVANCE |  |  | 468918.17 | 403479.6 | 2559701.94 | 120984.6192 | 120984.6192 | 1399287.915 | 1399287.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 468918.17 |  | 2963181.54 |  | 241969.2384 |  | 2798575.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROGRAMADO |  |  |  |  | AVANCE
901152.48
FEBRERO | 901152.48 | 1802304.96 | 1.335% | 1.335% |  | 468918.17 | 468918.17 | 0.3473% | 0.3473%
| 901152.48 |  |  | 1.335% |  | 403479.6 |  |  | 2.195%
| 901152.48 | 1802304.96 | 1.335% | 1.335% |  | 2559701.94 | 2963181.54 | 2.195% | 0.1792%
| 901152.48 |  |  | 1.335% |  | 120984.6192 |  |  | 2.073%
| 901152.48 | 1802304.96 | 1.335% | 1.335% |  | 120984.6192 | 241969.2384 | 0.1792%
| 901152.48 |  |  | 4.076% |  | 1399287.915
| 901152.48 | 1802304.96 | 1.335% | 17.72% |  | 1399287.915 | 2798575.83 | 2.073%
| 901152.48 |  |  | 28.61% |  | 0
| 901152.48 | 1802304.96 | 1.335% | 28.61% |  | 0 | 0 | 0%
| 901152.48 |  |  | 14.31% |  | 0
| 4601722.3187 | 5502874.7988 | 4.076% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 4601722.3187 |  |  |  |  | 0
| 19316558.5188 | 23918280.8375 | 17.72% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 19316558.5188 |  |  |  |  | 0
| 19316558.5188 | 38633117.0375 | 28.61% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 19316558.5188 |  |  |  |  | 0
| 19316558.5188 | 38633117.0375 | 28.61% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 19316558.5188 |  |  |  |  | 0
| 0 | 19316558.5188 | 14.31% |  |  | 0 | 0 | 0%
| 135015473.03 | 135015473.03 | 100% | 100% |  | 6472644.7784 | 6472644.7784 | 4.794% | 4.794%
|  | 1802304.96 |  |  |  |  | 468918.17
|  | 1802304.96 |  |  |  |  | 2963181.54
|  | 1802304.96 |  |  |  |  | 241969.2384
|  | 1802304.96 |  |  |  |  | 2798575.83
|  | 1802304.96 |  |  |  |  | 0
|  | 5502874.7988 |  |  |  |  | 0
|  | 23918280.8375 |  |  |  |  | 0
|  | 38633117.0375 |  |  |  |  | 0
|  | 38633117.0375 |  |  |  |  | 0
|  | 19316558.5188 |  |  |  |  | 0
|  | 135015473.03 |  |  |  |  | 6472644.7784

## F 6.2
[13 empty] | SUMA | ESTIMADO | AVANCE
[11 empty] | TERRACERIAS | 17121897.12 | 17121897.12
[13 empty] | 3343826.2884 | 621826.17 | 2722000.1184
[13 empty] | 19.53% | 3.632% | 15.9%
[11 empty] | OBRAS DE DRENAJE | 27084397.43 | 27084397.43
[13 empty] | 2854830.51 | 2536285.56 | 318544.95
[13 empty] | 10.54% | 9.364%
OBRA: | 0 | [9 empty] | TRABAJOS DIVERSOS | 629293.44 | 629293.44
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXX | [9 empty] | PAVIMENTOS | 63929374.48 | 63929374.48
TRAMO: PALMILLAS - QUERÉTARO |  |  | KM 106+500 AL KM 133+050 |  |  | TIPO: A4 |  | INVERSIÓN: XXXX MDP
[11 empty] | SUBESTRUCTURA | 2520161.28 | 252016128%
273987.98
CONCEPTO | COSTO | 2014 |  | PROGRAMA 2014 |  |  |  | AVANCE ACUMULADO A LA FECHA |  | OBSERVACIONES | SUPERESTRUCTURA | 3673137.54 | 3673137.54
| (MDP) | META FÍSICA | AVANCE | META FÍSICA | ASIGNACIÓN | AVANCE EN 2014 |  | FÍSICO | FINANCIERO
|  | (KM) | (MDP) | (%) | (MDP) | FÍSICO | FINANCIERO | (%) | (%)
[6 empty] | (%) | (%) |  |  |  | ACCESOS | 1275493.8
OBRAS DE DRENAJE | 27.0844 |  | 2.5363 | 100 | 27.0844 | 10.54% | 9.364% | 10.54% | 9.364% |  | OBRAS INDUCIDAS | 11948976
#REF!
0
TRABAJOS DIVERSOS | 0.62929 | 8 |  | 100 | 0.62929 | [5 empty] | EXTRAORDINARIOS
#REF! |  |  |  | 8
PAVIMENTOS | 63.9294 | 8 |  | 100 | 63.9294 | [6 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
SEÑALAMIENTO | #REF! | 8 |  | 100 | #REF!
#REF!
OBRAS INDUCIDAS | 11.949 |  |  | 100 | 11.949
#REF!
#REF!
EXTRAORDINARIOS |  |  |  | 0 | 0
#REF!
#REF!
TOTAL | #REF! |  |  |  | #REF!
K I L O M E T R O S
[11 empty] | 4840 | ESTIMADO S/IVA | ESTIM C/IVA | PROG C/IVA | AMORTIZAR | IMPORTE- ANT | DESCUENTO | NETO | PARTIDA TOTAL | % PARCIAL | % ACUMULADO
1546.12
18679092.81
[11 empty] | 3293.88 | 12950860.935 | 14245947.0285 | 13632290.11 | #REF! | #REF! | 64754.3047 | #REF! | 14995519.121 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 1646.94 | [10 empty] | 62263642.73 | 30%
823.47
[12 empty] | 665229.0306 | 731751.9337 | 4484286.16 | #REF! | #REF! | 3326.1452 | #REF! | 4932714.776 | #REF! | #REF!
[12 empty] | 23987484.3187 | 26386232.7506 | 26134222.49 | #REF! | #REF! | 119937.4216 | #REF! | 28747644.739 | #REF! | #REF!
CONTRATISTA | [11 empty] | 0 | 0 | 337021.6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 370723.76 | #REF! | #REF!
|  |  | SUBTRAMO: KM 131+000 AL KM 139+000 | [5 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO 2014
[12 empty] | 0 | 0 | 1429885.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572873.566 | 0 | 27.67
CONSTRUCTORA: | [11 empty] | 37603574.2843 | 41363931.7127 | 46017705.42 | #REF! |  |  |  | 50619475.962
AMORTIZACIÓN
[12 empty] | 18679092.8124 | #REF!
AVANCE ACUMULADO A 2013
META 2014
AVANCE EN 2014
OBRAS DE DRENAJE
TRABAJOS DIVERSOS
PAVIMENTOS
ESTRUCTURAS
SEÑALAMIENTO
KM 131+000.00
KM. 139+000.00
FECHAS
-CONVOCATORIA:
-PROPUESTAS
-FALLO
-CONTRATO:
-INICIO:
-TERMINACIÓN:
- ADJUDICADA A LA EMPRESA:
- PAGO DE ANTICIPO POR _____________C/IVA, CON FECHA:
-INICIO REAL DE LA OBRA : 20 FEB 2014
EXTRAORDINARIOS
KM 135+000.00
KM 132+000.00
KM 133+000.00
KM 134+000.00
KM 136+000.00
KM 137+000.00
KM 138+000.00
OBRAS INDUCIDAS

## F 6.3
| AUTOPISTA: | [6 empty] | OBRA:
TRAMO :
| CONTRATO: |  | XXXXXXXXXXX
AVANCE FÍSICO
| 2008-2009 | PROGRAMA A REALIZAR (%) |  | AVANCE (%) |  | DESVIACIÓN (%)
|  | P | A | P | A | P | A
ENE
| FEB | 1.3349 | 1.3349 | 0.34731 | 0.34731 | -0.98758 | -0.98758
| MAR | 1.3349 | 2.6698 | 2.1947 | 2.542 | 0.85981 | -0.12777
| ABR | 1.3349 | 4.0047 | 0.17922 | 2.7212 | -1.1557 | -1.2834
| MAY | 1.3349 | 5.3396 | 2.0728 | 4.794 | 0.73789 | -0.54555
| JUN | 1.3349 | 6.6744 | 0 | 4.794 | -1.3349 | -1.8804
| JUL | 4.0757 | 10.7502 | 0 | 4.794 | -4.0757 | -5.9562
| AGO | 17.7152 | 28.4654 | 0 | 4.794 | -17.7152 | -23.6714
| SEP | 28.6138 | 57.0792 | 0 | 4.794 | -28.6138 | -52.2852
| OCT | 28.6138 | 85.6931 | 0 | 4.794 | -28.6138 | -80.8991
| NOV | 14.3069 | 100 | 0 | 4.794 | -14.3069 | -95.206
DIC
AVANCE FINANCIERO
| 2008-2009 | PROGRAMA A REALIZAR (MDP) |  | EJERCIDO (MDP) |  | DESVIACIÓN (MDP) |  | PORCIENTO DE AVANCE
|  | P | A | P | A | P | A | PR | E
ENE
| FEB | 1.8023 | 1.8023 | 0.46892 | 0.46892 | -1.3334 | -1.3334 | 1.3349 | 0.34731
| MAR | 1.8023 | 3.6046 | 2.9632 | 3.4321 | 1.1609 | -0.17251 | 2.6698 | 2.542
| ABR | 1.8023 | 5.4069 | 0 | 3.4321 | -1.8023 | -1.9748 | 4.0047 | 2.542
| MAY | 1.8023 | 7.2092 | 0 | 3.4321 | -1.8023 | -3.7771 | 5.3396 | 2.542
| JUN | 1.8023 | 9.0115 | 0 | 3.4321 | -1.8023 | -5.5794 | 6.6744 | 2.542
| JUL | 5.5029 | 14.5144 | 0 | 3.4321 | -5.5029 | -11.0823 | 10.7502 | 2.542
| AGO | 23.9183 | 38.4327 | 0 | 3.4321 | -23.9183 | -35.0006 | 28.4654 | 2.542
| SEP | 38.6331 | 77.0658 | 0 | 3.4321 | -38.6331 | -73.6337 | 57.0792 | 2.542
| OCT | 38.6331 | 115.6989 | 0 | 3.4321 | -38.6331 | -112.2668 | 85.6931 | 2.542
| NOV | 19.3166 | 135.0155 | 0 | 3.4321 | -19.3166 | -131.5834 | 100 | 2.542
DIC
|  |  | 74.25 | [5 empty] | PR: PROGRAMADO
| P: PARCIAL | E: E: EJERCIDO
A: ACUMULADO
CONSTRUCTORA:
AVANCE
CLAVE
BUENO
REGULAR
MALO
( MAYOR A - 20% )
EVALUACIÓN
BUENO
PROGRAMA MENOR A -10 %
( DE -10% A -20%)
E.P. 006.3

## F 6.3 (2)
| CARRETERA: | [6 empty] | OBRA:
TRAMO :
CONTRATO:
AVANCE FINANCIERO %
| 2008-2009 | PROGRAMA A REALIZAR (%) |  | AVANCE (%) |  | DESVIACIÓN (%)
|  | P | A | P | A | P | A
ENE
| FEB | 1.3349 | 1.3349 | 0.34731 | 0.34731 | -0.98758 | -0.98758
| MAR | 1.3349 | 2.6698 | 2.1947 | 2.542 | 0.85981 | -0.12777
| ABR | 1.3349 | 4.0047 | 0 | 2.542 | -1.3349 | -1.4627
| MAY | 1.3349 | 5.3396 | 0 | 2.542 | -1.3349 | -2.7975
| JUN | 1.3349 | 6.6744 | 0 | 2.542 | -1.3349 | -4.1324
| JUL | 4.0757 | 10.7502 | 0 | 2.542 | -4.0757 | -8.2082
| AGO | 17.7152 | 28.4654 | 0 | 2.542 | -17.7152 | -25.9234
| SEP | 28.6138 | 57.0792 | 0 | 2.542 | -28.6138 | -54.5372
| OCT | 28.6138 | 85.6931 | 0 | 2.542 | -28.6138 | -83.1511
| NOV | 14.3069 | 100 | 0 | 2.542 | -14.3069 | -97.458
DIC
AVANCE FINANCIERO MDP
| 2008-2009 | PROGRAMA A REALIZAR (MDP) |  | EJERCIDO (MDP) |  | DESVIACIÓN (MDP) |  | PORCIENTO DE AVANCE
|  | P | A | P | A | P | A | PR | E
ENE
| FEB | 1.8023 | 1.8023 | 0.46892 | 0.46892 | -1.3334 | -1.3334 | 1.3349 | 0.34731
| MAR | 1.8023 | 3.6046 | 2.9632 | 3.4321 | 1.1609 | -0.17251 | 2.6698 | 2.542
| ABR | 1.8023 | 5.4069 | 0.24197 | 3.6741 | -1.5603 | -1.7328 | 4.0047 | 2.7212
| MAY | 1.8023 | 7.2092 | 2.7986 | 6.4726 | 0.99627 | -0.73658 | 5.3396 | 4.794
| JUN | 1.8023 | 9.0115 | 0 | 6.4726 | -1.8023 | -2.5389 | 6.6744 | 4.794
| JUL | 5.5029 | 14.5144 | 0 | 6.4726 | -5.5029 | -8.0418 | 10.7502 | 4.794
| AGO | 23.9183 | 38.4327 | 0 | 6.4726 | -23.9183 | -31.96 | 28.4654 | 4.794
| SEP | 38.6331 | 77.0658 | 0 | 6.4726 | -38.6331 | -70.5932 | 57.0792 | 4.794
| OCT | 38.6331 | 115.6989 | 0 | 6.4726 | -38.6331 | -109.2263 | 85.6931 | 4.794
| NOV | 19.3166 | 135.0155 | 0 | 6.4726 | -19.3166 | -128.5428 | 100 | 4.794
DIC
|  |  | 74.25 | [5 empty] | PR: PROGRAMADO
| P: PARCIAL | E: E: EJERCIDO
A: ACUMULADO
CONSTRUCTORA:
AVANCE
CLAVE
BUENO
REGULAR
MALO
( MAYOR A - 20% )
EVALUACIÓN
BUENO
PROGRAMA MENOR A -10 %
( DE -10% A -20%)

## F 6.4
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO:
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O (POR CONCEPTO)
CONCEPTO |  | COSTO (MODO) | FACTOR DE INTERVENCIÓN(%) | FÍSICO PROGRAMADO % |  | FÍSICO REAL % |  | AVANCE FINANCIERO
|  |  |  | DE LA PARTIDA(%) | DEL TOTAL(%) | DE LA PARTIDA(%) | DEL TOTAL(%) | FINANCIERO PROGRAMADO (MODO) | FINANCIERO EJERCIDO (MODO)
DRENAJE
TRABAJOS DIVERSOS
PAVIMENTOS
SEÑALAMIENTO
EXTRAORDINARIOS
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CONSTRUCTORA: | [8 empty] | SUPERVISORA:

## F 6.5
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
OBRA: |  |  | 0
AUTOPISTA:
TRAMO:
CONTRATO: |  |  | XXXXXXXXXXX
CONTROL DE VOLÚMENES E IMPORTES DE OBRA EJECUTADOS
Nª |  | CONCEPTO | [19 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO
|  |  | UNI | CANTIDAD | P.U. |  | IMPORTE | E-7 MODIFICADA |  | DEDUCTIVAS |  | ADICIONALES |  | TOTAL A ESTIMAR |  | TOTAL EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO |  | FALTA POR EJECUTAR |  | 01 - 31 DE ENERO |  | 01 - 28 DE FEBRERO |  | 01 - 31 DE MARZO |  | 01 - 30 DE ABRIL |  | 01 - 31 DE MAYO |  | 01 - 15 DE JUNIO |  | 01 - 15 DE JULIO
[8 empty] | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE
TERRACERÍAS
DESMONTE
1 |  | Desmonte por unidad de obra terminada | ha | 6.56 | 6500 |  | 42640 | 9.9 | 64350 |  | 0 |  | 0 | 9.9 | 64350 | 0
| 002-B | DESPALME
| 002-B.I.1 | Despalmes por unidad de obra terminada
2 | 002-B.I.1.b | Cuando el material se aproveche (EP.06C) | m3 | 79475 | 25.1495 | vol material abun | 1998758.8444 | 3205.06 | 80605.7505 |  | 0 |  | 0 | 3205.06 | 80605.7505 | 0 | 0
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.01.003/00 |  |  |  | 264257.5 |  | 15711.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15711.22 | 0 | 0 | 0
| 003-B | CORTES |  |  |  | maquinaria
3 | 003-B.J.1 | Excavaciones de cortes, cualesquiera que sea su clasificacion, por unidad de obra terminada (EP-02) | m3 | 99168 | 86.6495 | 8.2495 | 8592860.5258
| 003-B.J.1.a | En el terreno natural: | [5 empty] | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
4 | 003-B.J.1.a.2 | Cajas para desplante de terraplenes, cuando el material se desperdicie incluyendo el acarreo al banco que elija el contratista.(EP-02) | m3 | 24632 | 133.1495 |  | 3279739.2067
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.01.007/00 | [5 empty] | 13209.67 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13209.67 | 0 | 0 | 0
| 007-B | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
5 | 007-B.J.1 | Excavación para estructuras y obras de drenaje, cualesquiera que sea su clasificación y profundidadunidad, por unidad de obra terminada.(EP-06.A)
| 007-B.J.1.b | cuando el material se desperdicie. | m3 | 1660 | 95 |  | 157700
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/00 | [5 empty] | 67657.62 | 0 |  | 0 |  | 0 | 67657.62 | 0 | 0 | 0
| 009-B | TERRAPLENES
Construccion de terraplenes por unidad de obra terminada:
utilizando materiales procedentes de los bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos
| 009-B.J.4.a | En el cuerpo de terraplen: | [5 empty] | 9161.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9161.6 | 0 | 0 | 0
6 | 009-B.J.4.a.1 | Compactado al 90% (EP-08) | m3 | 16393 | 100 | vol material abun | 1639300
| 009-B.J.4.b | En la subyacente: |  |  |  | 304111.6 |  | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
7 | 009-B.J.4.b.2 | Compactado al 95% (EP-08) | m3 | 75953 | 55 | maquinaria | 4177415
| 009-B.J.4.c | En la capa subrasante: |  |  |  | 15.5206
8 | 009-B.J.4.c.3 | Compactado al 100% (EP-09) | m3 | 42218 | 60.5 |  | 2554189 | 23589.36 | 1427156.28 |  | 0 |  | 0 | 23589.36 | 1427156.28 | 0 | 0
9 |  | Suministro, colocacion de pedraplen como capa de capilaridad (EP-CAJAS) | m3 | 10000 | 250 |  | 2500000 | 29601.81 | 7400452.5 |  | 0 |  | 0 | 29601.81 | 7400452.5 | 0 | 0
10 |  | Compactacion de la cama de los cortes al 95% | m3 | 397 | 12 |  | 4764 | 13466.45 | 161597.4 |  | 0 |  | 0 | 13466.45 | 161597.4 | 0 | 0
11 |  | Formación y compactación, por unidad de obra terminada: De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, del banco que elija el contratista: incluye regalias, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cuerpo de terraplen al 90% (EP-08) | m3 | 99368 | 100 |  | 9936800
12 |  | Bandeado | m3 | 2696 | 25 |  | 67400 | 1000 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 25000 | 0 | 0
13 |  | Excavacion acamellonado, tendido y compactado(EP. EX.AC.TE.CO.) | m3 | 252 | 95 |  | 23940
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.01.011/00 | [5 empty] | 23685 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23685 | 0 | 0 | 0
| 011-B | RELLENOS
| 011-B.J | Rellenos por unidad de obra terminada.
| 011-B.J.3 | Rellenos con materiales procedentes de los bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada
| 011-B.J.3.1 | De excavaciones: | [5 empty] | 225 | 0 |  | 0 |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
14 | 011-B.J.3.1.b | Compactada al 95% (EP-34) | m3 | 8930 | 115 |  | 1026950 | 1468.27 | 168851.05 |  | 0 |  | 0 | 1468.27 | 168851.05 | 0 | 0
15 |  | Para cien por ciento (100%) en capa subrasante (EP-34) | m3 | 5579 | 130 |  | 725270 | 754.66 | 98105.8 |  | 0 |  | 0 | 754.66 | 98105.8 | 0 | 0
|  | P A V I M E N T O S N.CTR.CAR.1.04 | [6 empty] | 9426118.7805 | T.TERRAC. | 0 | T.TERRAC. | 0 |  | 9426118.7805 |  | 0
NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/03
| 002-B | SUBBASE Y BASES
| 002-B.1 | Subbases y bases, del banco que elija el contratista del banco que elija el contratista, incluyendo acarreos por unidad de obra terminada
| 002-B.1.J | Bases Hidraulicas (EP-20)
16 | 002-B.1.J.1 | Base hidraulica compactada al cien por ciento (100%), por unidad de obra terminada: de 0.25 m de espesor Del banco que elija el contratista incluyendo acarreos (EP-20) | m3 | 43000 | 289.8 |  | 12461400 | 1549.1 | 448929.18 |  | 0 |  | 0 | 1549.1 | 448929.18 | 0 | 0
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.04.003/06 |  |  |  | 664.9775
| 003-B | BASE ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE |  |  |  | 1476.25
17 | 003-B.J | Base asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por ciento (95%), utilizando cemento asfáltico GRADO PG 76-22 por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista incluyendo acarreos (EP.22) | m3 | 20400 | 360 | vol material abun | 7344000 | 483 | 173880 |  | 0 |  | 0 | 483 | 173880 | 0 | 0
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09 |  |  |  | 38160
| 006-B | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE (EP-21) |  |  |  | maquinaria y todo
18 | 006-B.J | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por ciento (95%), utilizando cemento asfáltico Grado PG 76-22 por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista incluyendo acarreos (EP-21) | m3 | 10128 | 620 | 689.0053 | 6279360 | 69 | 42780 |  | 0 |  | 0 | 69 | 42780 | 0 | 0
| 006-B.J.7 | CEMENTOS ASFALTICOS |  |  |  | 1780.9 |  | 1370.72 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1370.72 | 0 | 0 | 0
| 006-B.J.7.a | En carpetas asfalticas de mezclas en caliente por unidad de obra terminada: |  |  |  | 802.2072 |  | 261.65 | 0 |  | 0 |  | 0 | 261.65 | 0 | 0 | 0
19 | 006-B.J.7.a.5 | Cemento asfáltico Grado PG 76-22 ( En Carpeta Asfáltica)(EP-CEMENTO) | kg | 3866640 | 8.93 |  | 34529095.2
E S T R U C T U R A S N.CTR.CAR.1.02.013/00
NORMA N.CTR.CAR.1.02.003/04
| 003-B | CONCRETO HIDRÁULICO (NO INCLUYE ACERO) (EP.10) | [5 empty] | 19585 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19585 | 0 | 0 | 0
| 003-B.J.1 | Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada
20 | 003-B.J.1.a.23 | De f'c = 100 kg/cm2 en plantillas | m3 | 7 | 1272 |  | 8904 | 59.43 | 75594.96 |  | 0 | 64 | 81408 | 123.43 | 157002.96 | 0 | 0
21 |  | De f'c = 250 kg/cm² en zapatas | m3 | 358 | 1536 |  | 549888 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | De f'c = 250 kg/cm² en cabezal, bancos, respaldo, topes y faldones de caballete | m3 | 784 | 1696 |  | 1329664 |  | 741184.14 | T.OBRAS D. | 0 | T.OBRAS D. | 81408 |  | 822592.14 |  | 0
23 |  | De f'c =250 kg/cm² en columnas | m3 | 194 | 1696 |  | 329024
NORMA N.CTR.CAR.1.02.004/02
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada:
24 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 116400 | 11 |  | 1280400
25 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 116400 | 6 |  | 698400
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.02.003/04 | [5 empty] | 900 | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
| 003-B | CONCRETO HIDRÁULICO (NO INCLUYE ACERO)
| 003-B.J.1 | Concreto hidráulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada
26 |  | De f'c = 250 kg/cm² en losas y diafragmas | m3 | 224 | 1696 |  | 379904 | 20 | 33920 |  | 0 |  | 0 | 20 | 33920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33920 | [12 empty] | 66.6 | 112953.6
Drenes de plástico DURAFLEX "D" o similar, por unidad de obra 'terminada :
27 |  | Ductos de plásticos de 2.50 Ø X 1.30 m | pza | 96 | 25 |  | 2400
28 |  | Ductos de plásticos de 2.50 Ø X 1.95 m | pza | 64 | 25 |  | 1600 | 9 | 225 |  | 0 |  | 0 | 9 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 | [12 empty] | 14.615 | 365.375
CONCRETO HIDRÁULICO EN:
29 |  | Fabricación de trabes presforzada, por unidad de obra terminada :de f´c=350 kg/cm2 | m3 | 216 | 2000 |  | 432000
30 |  | Transporte y montaje de trabes precoladas, por unidad de obra terminada: de f´c=350 kg/cm2 | m3 | 216 | 1000 |  | 216000 | 2138 | 2138000 |  | 0 |  | 0 | 2138 | 2138000 | 1455.6 | 1455600 | 0 | 0 | 2138 | 2138000 | [10 empty] | 1455.6 | 1455600 | 105 | 105000
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 4588 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4588 | 0 | 5180 | 0 | 4280 | 0 | 308 | 0 |  |  | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 300 | 0 | 940 | 0 | 900 | 0
31 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 31521 | 11 |  | 346731
32 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 31521 | 7 |  | 220647
33 |  | Suministro, habilitado y colocación de acero de presfuerzo por unidad de obra terminada acero de 1.27 de diámetro, límite de ruptura igual o mayor que 19,000 kg/cm² | kg | 13400 | 45 |  | 603000 | 1500 | 67500 | 1500 | 67500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 67500
34 |  | Parapeto de acero para calzada ( T-34.3.1) por unidad de obra terminada | m | 208 | 1250 |  | 260000
CONCRETO HIDRÁULICO
|  | Concreto hidráulico por unidad de obra terminada colado en seco: | [5 empty] | 2000 | 0 | 4000 | 0 |  | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
35 |  | De f'c = 250 kg/cm² en guarnición (incluye pintura vinilica blanca) | m3 | 46 | 1696 |  | 78016
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | [5 empty] | 465 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | -1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada:
36 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 8460 | 11 |  | 93060 | 151.3 | 1664.3 |  | 0 | 295 | 3245 | 446.3 | 4909.3 | 219.13 | 2410.43 | 219.13 | 2410.43 | -67.83 | -746.13 | 147.37 | 1621.07 | 71.76 | 789.36
37 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 8460 | 7 |  | 59220
|  | APOYOS | [5 empty] | 99 | 0 |  | 0 | 99 | 0 | 198 | 0 | 176.07 | 0 | 176.07 | 0 | -77.07 | 0 | 125.84 | 0 | 50.23 | 0
38 |  | Apoyos de neopreno, por unidad de obra terminada | dm3 | 152 | 550 |  | 83600
JUNTAS DE DILATACIÓN
39 |  | Acero Estructural A-36 | kg | 910 | 52 |  | 47320 | 5.1 | 265.2 |  | 0 | 3.8 | 197.6 | 8.9 | 462.8 | 3.15 | 163.8 | 3.15 | 163.8 | 1.95 | 101.4 | 2.07 | 107.64 | 1.08 | 56.16
|  | No Metálicas: | [5 empty] | 23.8 | 0 |  | 0 | 55 | 0 | 78.8 | 0 | 23.94 | 0 | 23.94 | 0 | -0.14 | 0 | 15.73 | 0 | 8.21 | 0
40 |  | Sikaflex 1-A o similar de 4.0 cm de espesor | dm3 | 306 | 125 |  | 38250
41 |  | Carton asfaltado de 4.0 cm. de espesor | m2 | 42 | 250 |  | 10500 | 2775 | 693750 |  | 0 | 7398 | 1849500 | 10173 | 2543250 | 3326.43 | 831607.5 | 3326.43 | 831607.5 | -551.43 | -137857.5 | 2185.94 | 546485 | 1140.49 | 285122.5
|  | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | [5 empty] | 30.24 | 0 |  | 0 | 167 | 0 | 197.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0
42 |  | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, p.u.o.t.varilla de limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2 | kg | 500 | 25 |  | 12500 | 30.24 | 756 |  | 0 | 167 | 4175 | 197.24 | 4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 756
|  | A C C E S O S | [5 empty] | 30.24 | 0 |  | 0 | 167 | 0 | 197.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 0
|  | TERRAPLENES | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Terraplenes de acceso construidos con material de los bancos de préstamo que elija el contratista, por unidad de obra terminada Compactados al noventa y cinco por ciento (95%) | m3 | 15000 | 52 |  | 780000 |  | 2936080.5 | T.DIVER | 67500 | T.DIVER | 1857117.6 |  | 4725698.1 |  | 2289781.73 |  | 834181.73 |  | 2101898.77 |  | 548213.71 |  | 285968.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1455600 |  | 218318.975
44 |  | Suelo cemento en proporcion de 8:1 | m3 | 528 | 150 |  | 79200
CONCRETO HIDRÁULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco:
45 |  | De f'c = 250 kg/cm² en losas de acceso | m3 | 52 | 1696 |  | 88192
46 |  | De f'c = 200 kg/cm² en guarniciones (incluye pintura vinilica blanca), 0.10 m3 por ml. | m3 | 24 | 1600 |  | 38400 | 8788.42 | 14061472 |  | 0 |  | 0 | 8788.42 | 14061472 | 9446.77 | 15114832 | 9446.77 | 15114832 | -658.35 | -1053360 | 3403.4 | 5445440 | 1553.6 | 2485760 | 938.45 | 1501520 | 1942.63 | 3108208 | 1608.69 | 2573904 |  |  | 55.62 | 88992
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | [24 empty] | 0
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 10624.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10624.96 | 0 | 10437.82 | 0 | 10437.82 | 0 | 187.14 | 0 | 4028.53 | 0 | 910.5 | 0 | 982.74 | 0 | 2491.17 | 0 | 2024.88 | 0 |  |  | 52.75 | 0
47 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 3000 | 11 |  | 33000
48 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 3000 | 7 |  | 21000
P A V I M E N T O S N.CTR.CAR.1.04
NORMA N.CTR.CAR.1.04.002/03
| 002-B | SUBBASE Y BASES | [5 empty] | 89453.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89453.6 | 0 | 93276.62 | 0 | 93276.62 | 0 | -3823.02 | 0 | 32972.18 | 0 |  |  | 13413.11 | 0 | 19136.9 | 0 | 27754.43 | 0 |  |  | 290.03 | 0
| 002-B.1 | Subbases y bases, del banco que elija el contratista del banco que elija el contratista, incluyendo acarreos por unidad de obra terminada | [5 empty] | 21974.58 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21974.58 | 0 | 28067.62 | 0 | 24158.72 | 0 | -2184.14 | 0 | 9497.5 | 0 | 1106.59 | 0 | 3682.06 | 0 | 5715.67 | 0 | 4156.9 | 0 | 3908.9 | 0 | 175.045 | 0
| 002-B.1.J | Bases Hidraulicas (EP-20)
49 | 002-B.1.J.1 | Base hidraulica compactada al cien por ciento (100%), por unidad de obra terminada: de 0.25 m de espesor Del banco que elija el contratista incluyendo acarreos (EP-20) | m3 | 400 | 315 |  | 126000 | 683895.41 | 215427054.15 |  | 0 |  | 0 | 683895.41 | 215427054.15 | 648437.2 | 204257718 | 561502.07 | 176873152.05 | 122393.34 | 38553902.1 | 211210.06 | 66531168.9 | 24768.32 | 7802020.8 | 105890.54 | 33355520.1 | 127236.12 | 40079377.8 | 92397.03 | 29105064.45 | 86935.13 | 27384565.95 | 1567.26 | 493686.9
NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09
| 006-B | CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE (EP-21) | [5 empty] | 0 | 0 | 4620.3 | 0 |  | 0 | -4620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 006-B.J | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada al noventa y cinco por ciento (95%), utilizando cemento asfáltico GRADO PG 76-22 por unidad de obra terminada del banco que elija el contratista incluyendo acarreos (EP-21) | m3 | 120 | 650 |  | 78000
| 006-B.J.7 | CEMENTOS ASFALTICOS | [5 empty] | 5.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.13 | 0 | 5.6 | 0 | 4.82 | 0 | 0.31 | 0 | 1.9 | 0 | 0.22 | 0 | 0.73 | 0 | 1.14 | 0 | 0.83 | 0 | 0.78 | 0 | 0.04 | 0
| 006-B.J.7.a | En carpetas asfalticas de mezclas en caliente por unidad de obra terminada:
51 | 006-B.J.7.a.5 | Cemento asfáltico GRADO PG 76-22 ( En Carpeta Asfáltica) (EP-CEMENTO) | kg | 15000 | 13.2 |  | 198000
LOSA DE PROTECCIÓN DE 10 CMS. DE ESPESOR EN CONOS
|  | DE DERRAME CON: | [5 empty] | 5813.39 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5813.39 | 0 | 5758.42 | 0 | 4988.06 | 0 | 825.33 | 0 | 1884 | 0 | 219.48 | 0 | 938.34 | 0 | 1127.48 | 0 | 818.76 | 0 | 770.36 | 0 | 25.65 | 0
52 |  | Concreto de f'c = 150 kg/cm² | m3 | 60 | 1320 |  | 79200 |  | 229488526.15 | T.PAV. | 0 | T.PAV. | 0 |  | 229488526.15 |  | 219372550 |  | 191987984.05 |  | 37500542.1 |  | 71976608.9 |  | 10287780.8 |  | 34857040.1 |  | 43187585.8 |  | 31678968.45 |  | 27384565.95 |  | 582678.9
53 |  | Malla Electrosoldada 6x6-3/3 | m2 | 600 | 165 |  | 99000
D R E N A J E Y S U B D R E N A J E
PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES
54 |  | Plantación de árboles y/o arbustos de la región de 1.5 m. de altura (EP-48) | pza. | 4000 | 180 |  | 720000
55 |  | Plantación de pasto por medio de tepes en los taludes | m2 | 2000 | 65 |  | 130000
56 |  | Lavaderos de concreto hidráulico, p.u.o.t. (EP.16),de f'c = 150 kg/cm2 con agregado máximo de 19 mm (3/4") | m3 | 12 | 1320 |  | 15840
57 |  | Bordillos de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2'De 138 cm2 de sección (15 cm de base mayor, 8 cm de base menor'y 12 cm de altura) incluye pintura vinílica blanca(EP-14) | ml | 1200 | 57 |  | 68400 | 303.76 | 17314.32 |  | 0 |  | 0 | 303.76 | 17314.32 | 303.76 | 17314.32 | 303.76 | 17314.32 | 0 | 0 | 303.76 | 17314.32
58 |  | Cunetas (EP.15) incluye pintura vinílica blancacon concreto hidraulico f'c=150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2"). | m3 | 80 | 1320 |  | 105600
DEFENSAS
59 |  | Defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, 'incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada: 'De 3 cresta (EP 045) | ml | 3200 | 1150 |  | 3680000 | 256.6 | 295090 |  | 0 |  | 0 | 256.6 | 295090 | 256.6 | 295090 | 256.6 | 295090 | 0 | 0 | 256.6 | 295090
ESTRUCTURA MURO DE CONTENCION
60 |  | Excavación por unidad de obra terminada, cualesquiera que sea su clasificación y profundidad (EP-06A) | m3 | 4500 | 95 |  | 427500
61 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 100 kg/cm² en plantilla. | m3 | 72 | 1550 |  | 111600 | 10 | 15500 |  | 0 |  | 0 | 10 | 15500 | 5 | 7750 | 5 | 7750 | 5 | 7750 | 5 | 7750
62 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 250 kg/cm2 en zapata y muro de contencion. | m3 | 1872 | 2250 |  | 4212000 | 57.5 | 129375 |  | 0 |  | 0 | 57.5 | 129375 | 57.5 | 129375 | 57.5 | 129375 | 0 | 0 | 57.5 | 129375
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO |  |  | .. |  |  | 41.5 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 41.5 | #VALUE! | 47.16 | #VALUE! | 47.16 | #VALUE! | -5.66 | #VALUE! | 47.16 | #VALUE!
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 32.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.2 | 0 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0.1 | 0 | 32.1 | 0
63 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 140400 | 11 |  | 1544400 | 49.8 | 547.8 |  | 0 |  | 0 | 49.8 | 547.8 | 90.33 | 993.63 | 84.53 | 929.83 | -34.73 | -382.03 | 20.96 | 230.56 | 27.73 | 305.03 | 6.8 | 74.8 | 23.24 | 255.64 | 5.8 | 63.8 | 5.8 | 63.8
64 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 140400 | 8 |  | 1123200
65 |  | Relleno para protecccion de estructurtas incluye regalias, acarreos a la zona de los trabajos | m3 | 1800 | 115 |  | 207000
66 |  | Drenes de P.V.C. de 3" de diametro | pza | 1080 | 35 |  | 37800
|  | ESTRUCTURAS CAJON Y PSP | [5 empty] | 26372 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26372 | 0 | 28576.4 | 0 | 28251.4 | 0 | -1879.4 | 0 | 23475.47 | 0 | 3152.17 | 0 |  |  | 1298.76 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0
67 |  | Excavación por unidad de obra terminada, cualesquiera que sea su clasificación y profundidad (EP-06A) | m3 | 903 | 95 |  | 85785
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada:
68 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 56099 | 11 |  | 617089
69 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 56099 | 7 |  | 392693 | 36.6 | 256.2 |  | 0 |  | 0 | 36.6 | 256.2 | 21.34 | 149.38 | 0 | 0 | 36.6 | 256.2 | [10 empty] | 21.34 | 149.38
70 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 100 kg/cm² en plantilla. | m3 | 43 | 1550 |  | 66650 | 144.4 | 223820 |  | 0 |  | 0 | 144.4 | 223820 | 154.03 | 238746.5 | 81.71 | 126650.5 | 62.69 | 97169.5 | [6 empty] | 81.71 | 126650.5 |  |  | 72.32 | 112096 | 82.86 | 128433
71 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 150 kg/cm² en muros, cabezotes y aleros. | m3 | 633 | 1750 |  | 1107750 | 47.3 | 82775 |  | 0 |  | 0 | 47.3 | 82775 | 37.73 | 66027.5 | 37.73 | 66027.5 | 9.57 | 16747.5 | 37.73 | 66027.5
72 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 200 kg/cm en losa | m3 | 156 | 1850 |  | 288600 | 3996 | 7392600 |  | 0 |  | 0 | 3996 | 7392600 | 2123.34 | 3928179 | 0 | 0 | 3996 | 7392600 | [10 empty] | 2123.34 | 3928179
73 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 250 kg/cm en losa (Cajon) | m3 | 45 | 2015 |  | 90675
74 |  | Demolición de concreto hidráulico armado | m3 | 86 | 350 |  | 30100 | 26 | 9100 |  | 0 |  | 0 | 26 | 9100 | 54.72 | 19152 | 0 | 0 | 26 | 9100 | [10 empty] | 54.72 | 19152
75 |  | Fabricacion y almacenaje de Barrera central de concreto Hidraulico de f'c=200 kg/cm2. Tipo NEWW JERSEY para separacion de carriles diseño SCT seccion de 60 x 80 x 300 cm. | ml | 8000 | 450 |  | 3600000 | 110 | 49500 |  | 0 |  | 0 | 110 | 49500 | 273.6 | 123120 | 273.6 | 123120 | -163.6 | -73620 |  |  | 273.6 | 123120
76 |  | Transporte y colocacion de Barrera central de concreto Hidraulico de f'c=200 kg/cm2. Tipo NEWW JERSEY para separacion de carriles diseño SCT seccion de 60 x 80 x 300 cm. Incluye mensula reflejante y todos sus accesorios. | ml | 8000 | 120 |  | 960000
77 |  | Suministro e instalacion de Valla antideslumbrante para barrera central fabricada en copolimero de poliolefina reciclable color verde con dos elementos verticales paralelos y una separacion de 305mm. Entre ambos para formar un angulo de antideslumbramiento de 24.5° p.u.o.t. incluye accesorios, reflejantes material, mani de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | ml | 8000 | 800 |  | 6400000
|  | D R E N A J E Y S U B D R E N A J E | [5 empty] | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 |  | 0 | 12 | 0
78 |  | Cunetas (EP 15): 'N·CTR·CAR·1·03·003 Con concreto hidráulico simple de f'c = 150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2") incluyevdo pintura blanca vinilica | m3 | 235.2 | 1650 |  | 388080
79 |  | Lavaderos de concreto hidráulico, p.u.o.t. (EP.16), de f'c = 150 kg/cm2 con agregado máximo de | m3 | 235.2 | 1650 |  | 388080
80 |  | Bordillos de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2 De 138 cm2 de sección (15 cm de base mayor, 8 cm de base (EP.14) | ml | 13068.8 | 56 |  | 731852.8
81 |  | Excavación por unidad de obra terminada, cualesquiera que sea su clasificación y profundidad (EP 06A) | m3 | 1908 | 95 |  | 181260 | 11465 | 1089175 |  | 0 |  | 0 | 11465 | 1089175 | 10624.51 | 1009328.45 | 10624.51 | 1009328.45 | 840.49 | 79846.55 |  |  | 10624.51 | 1009328.45
82 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 100 kg/cm² en plantilla. | m3 | 113.7 | 1550 |  | 176235 | 33392 | 51757600 |  | 0 |  | 0 | 33392 | 51757600 | 54743.48 | 84852394 | 46460.48 | 72013744 | -13068.48 | -20256144 | 9447.28 | 14643284 | 26903.2 | 41699960 |  |  | 10110 | 15670500 |  | 0 | 8283 | 12838650
83 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 150 kg/cm² en muros, cabezotes y aleros. | m3 | 1458.7 | 1650 |  | 2406855
84 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 200 kg/cm en losa | m3 | 298.4 | 1780 |  | 531152
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 136 | 0 |  | 0 |  | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  |  | 136 | 0 | [10 empty] | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75
85 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 42196 | 11 |  | 464156 | 119.2 | 1311.2 |  | 0 |  | 0 | 119.2 | 1311.2 | 119.84 | 1318.24 | 119.84 | 1318.24 | -0.64 | -7.04 |  |  |  |  | 119.84 | 1318.24 | [8 empty] | 15 | 5 | 0 | 5 | 5
86 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 42196 | 8 |  | 337568
NORMA N.CTR.CAR.1.03.002/00
| 002-B | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO | [5 empty] | 255.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 255.2 | 0 | 255.84 | 0 | 255.84 | 0 | -0.64 | 0 |  |  |  |  | 255.84 | 0 | [8 empty] | 50 | 5 | 0 | 5 | 5
| 002-B.J | Alcantarillas tubulares de concreto según su tipo, por unidad de obra terminada:
| 002-B.J.1.a | Normales, de concreto reforzado de f c = 280 kg/cm2
87 | 002-B.J.1.a.1 | De 1.20 m de diametro. (EP-12A) | ml | 271 | 2250 |  | 609750
88 |  | De 1.50 m de diametro. (EP-12A) | ml | 32 | 3550 |  | 113600 | 130 | 461500 |  | 0 |  | 0 | 130 | 461500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 461500 | [12 empty] | 60.9 | 216195
89 |  | Relleno para protección de obras de drenaje, p.u.o.t. incluye regalias, acarreos a la zona de los trabajos. | m3 | 1481 | 115 |  | 170315
90 |  | Demolición de concreto hidráulico armado | m3 | 527 | 350 |  | 184450
91 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 100 kg/cm² en plantilla granular | m3 | 154 | 1650 |  | 254100
|  | SEÑALAMIENTO N.CTR.CAR.1.07 | [5 empty] | 21.65 | 0 | 176 | 0 | 21.65 | 0 | -132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | [12 empty] | 43.44 | 0
NORMA N.CTR.CAR.1.07.001/00
| 001-B | MARCAS EN EL PAVIMENTO (EP.30)
92 |  | Raya separadora de carriles longuitud efectiva de color blanco de 5 mts x 0.15 mts, discontinua de 10 mts sin pintar por unidad de obra terminada | ml | 2800 | 8.5 |  | 23800
93 |  | M - 8 Raya de orilla izquierda de calzada continua de pintura color amarillo reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva) | ml | 2800 | 8.5 |  | 23800 | 14957.83 | 127141.555 | 29878 | 253963 | 1477 | 12554.5 | -13443.17 | -114266.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.83 | 127141.555 | [12 empty] | 1294 | 10999
94 |  | M - 8 Raya de orilla derecha de calzada discontinua formada por segmentos de 2 mts con separación de 2 mts pintura de color blanco reflejante, de 15 cm de ancho (longitud efectiva) | ml | 2800 | 8.5 |  | 23800
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.07.004/00 | [5 empty] | 85 | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 0 | 40.38 | 0 | 40.38 | 0 | 44.62 | 0 | 40.38 | 0
| 004-B | VIALETAS Y BOTONES
95 | 004-B.1.I.2.d | Vialeta sobre el pavimento Vialetas (EP-32) con reflejanet en una cara p.u.o.t. color amarilla de 10x10 a cada 30 mts. | pza | 536 | 42 |  | 22512 | 43.3 | 1818.6 |  | 0 |  | 0 | 43.3 | 1818.6 | 43.3 | 1818.6 | 43.3 | 1818.6 | 0 | 0 | 43.3 | 1818.6
96 | 004-B.1.I.1.a | Vialeta sobre el pavimento Vialetas (EP-32) con reflejante en una cara p.u.o.t. color blanco de 10x10 a cada 30 mts. | pza | 536 | 42 |  | 22512 | 147.5 | 6195 |  | 0 |  | 0 | 147.5 | 6195 | 103.28 | 4337.76 | 47.3 | 1986.6 | 100.2 | 4208.4 | [8 empty] | 47.3 | 1986.6 | 55.98 | 2351.16
97 |  | Vialeta sobre el pavimento Vialetas (EP-32) con reflejante en dos caras p.u.o.t. color blanco de 10x10 a cada 32 mts. | pza | 504 | 42 |  | 21168
|  | NORMA N.CTR.CAR.1.07.007/00 | [5 empty] | 4614 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4614 | 0 | 4634.33 | 0 | 4634.33 | 0 | -20.33 | 0 | 3653.36 | 0 | 496.8 | 0 |  |  | 484.17 | 0 |  | 0
| 007-B | INDICADORES DE ALINEAMIENTO | [5 empty] | 14274 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14274 | 0 | 4751 | 0 | 2162 | 0 | 12112 | 0 | [6 empty] | 2162 | 0 |  | 0 | 2589 | 0
| 007-B.I.3 | Indicadores de alineamiento, según su tipo, por unidad de obra terminada | [5 empty] | 60920 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60920 | 0 | 57831.14 | 0 | 57831.14 | 0 | 3088.86 | 0 | 57901.57 | 0 | [6 empty] | -70.43 | 0
98 | 007-B.I.4 | OD-6 de alineamiento vertical retrofantasmas de pvc (EP.31) | pza | 200 | 155 |  | 31000 | 7721 | 1196755 |  | 0 |  | 0 | 7721 | 1196755 | 4691.8 | 727229 | 4691.8 | 727229 | 3029.2 | 469526 | 1625.31 | 251923.05 |  |  | 1126.08 | 174542.4 |  |  | 1940.41 | 300763.55
|  | DEFENSAS | [5 empty] | 3310 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3310 | 0 | 2694.79 | 0 | 2694.79 | 0 | 615.21 | 0 | 505.26 | 0 |  |  | 718.64 | 0 | 1470.89 | 0 |  | 0
99 |  | Defensa metálica de lámina galvanizada tipo AASTHO M-180, incluyendo sus accesorios, por unidad de obra terminada: De 2 cresta (EP 044-E.01b), incluye terminales | ml | 600 | 650 |  | 390000 |  | #VALUE! | T.ESTRUC. | #VALUE! | T.ESTRUC. | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 42832713.48 |  | 175935.44 |  | 15797406.14 |  | 302813.95 |  | 16900641.34 |  | 355627
100 |  | Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades urbanas (NOM-008-SCT2-2011) | Pza | 12 | 1250 |  | 15000
| 005-B-I.3 | SEÑALES INFORMATIVAS (EP.31)
| 005-B-I.3.a | DE IDENTIFICACION:
101 | 005-B-I.3.a.7 | SII - 14 Kilometraje con ruta, de 30 x 120 cm con escudo (EP.31) | pza | 4 | 850 |  | 3400
102 | 005-B-I.3.a.8 | SII - 15 Kilometraje sin ruta, de 30 x 76. (EP.31) | pza | 14 | 650 |  | 9100
103 |  | SIR- : De 86 x 300 cm (EP.31) | pza | 16 | 2550 |  | 40800
104 |  | SP-6 : De 117 x 117 cm (EP.31) | pza | 10 | 2250 |  | 22500 | 1097 | 2468250 | 1097 | 2468250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 2468250 | [12 empty] | 3678.525 | 8276681.25
105 |  | OD - 12 De 60 x 76 cm indicador de curva (EP.31) | pza | 81 | 1250 |  | 101250
106 |  | SR - 9 Velocidad: De 117 x 117 cm (EP.31) | pza | 1 | 2250 |  | 2250 | 900 | 2025000 | 900 | 2025000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2025000 | [12 empty] | 2997.085 | 6743441.25
107 |  | T.A. Tablero adicional De 35 x 117 cm (EP.31) | pza | 1 | 2050 |  | 2050
108 |  | SP-29 : De 117 x 117 cm (EP.31) | pza | 1 | 2250 |  | 2250 | 3294 | 7411500 | 3294 | 7411500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 7411500 | [12 empty] | 885.34 | 1992015
109 |  | SR - 13 De 117 x 117 cm (EP.31) | pza | 3 | 2250 |  | 6750
110 |  | Cercado de derecho de via (EP-046) | ML | 16000 | 95 |  | 1520000
NORMA N.CTR.CAR.1.08.001/01
| 007-B | TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA
111 | 007-B.1 | Reubicacion y/o preoteccion de instalaciones de PEMEX, CFE, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, puot. (EP-35) | LOTE | 1 | 5000000 |  | 5000000 | 5 | 25000000 | 5 | 25000000 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 25000000 | 0 | 0 | 5 | 25000000 | [10 empty] | 5 | 25000000
|  | P U E N T E S P E A T O N A L E S | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
|  | SUBESTRUCTURA | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
|  | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS 'N·CTR·CAR·1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 15 | 0
112 |  | Excavación, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sea su clasificación y profundidad P.U.O.T. | m³ | 488.5 | 95 |  | 46407.5
113 |  | Relleno de tepetate, del bano que eleija el contratista incluye regalias, acarreos a la zona de los trabajos p.u.o.t. | m³ | 50 | 115 |  | 5750
|  | CONCRETO HIDRÁULICO 'N·CTR·CAR·1·02·003 | [5 empty] | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [10 empty] | 3 | 0
114 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 250 kg/cm2 en zapatas de cimentación | m³ | 127 | 1536 |  | 195072
115 |  | Concreto hidraulico, por unidad de obra terminada, colado en seco: de f'c= 250 kg/cm2 en columnas. | m3 | 34.8 | 1696 |  | 59020.8 | 2 | 3392 | 2 | 3392 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696 | 0 | 0 | 2 | 3392 | [10 empty] | 1 | 1696
116 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 250 kg/cm2 en cabezales. | m³ | 80.4 | 1696 |  | 136358.4 | 2 | 3392 | 2 | 3392 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1696 | 0 | 0 | 2 | 3392 | [10 empty] | 1 | 1696
117 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 150 kg/cm² en plantilla. | m³ | 19 | 1320 |  | 25080 | 2 | 2640 | 2 | 2640 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320 | 0 | 0 | 2 | 2640 | [10 empty] | 1 | 1320 | 1 | 1320
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
118 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 33738 | 11 |  | 371118 | 2 | 22 | 2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | [10 empty] | 1 | 11
119 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 33738 | 7 |  | 236166 | 2 | 14 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14
SUPERESTRUCTURA
CONCRETO HIDRÁULICO 'N·CTR·CAR·1·02·003
120 |  | Fabricación y almacenaje de trabes presforzadas por unidad de obra terminada: De f'c = 350 kg/cm2. | m³ | 21.3 | 3500 |  | 74550 | 2 | 7000 | 2 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 10500 | 0 | 0 | 2 | 7000 | [10 empty] | 3 | 10500
121 |  | Transporte y montaje de trabes presforzadas de concreto de f´c=350 kg/cm2 p.u.o..t. | m³ | 21.3 | 1450 |  | 30885
122 |  | Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada colado en seco: De f'c = 250 kg/cm2 en losas. | m³ | 81.2 | 2250 |  | 182700 | 2 | 4500 | 2 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 2 | 4500 | [10 empty] | 2 | 4500 | 2 | 4500
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | 32 | 0
123 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 11376 | 11 |  | 125136
124 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 11376 | 7 |  | 79632 | 18 | 126 | 18 | 126 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 427 | 0 | 0 | 18 | 126 | [10 empty] | 61 | 427
125 |  | Acero de presfuerzo por unidad de obra teminada acero de 1.27 de diametro limite de ruptura igual o mayor que 19,000 kg/cm2 | kg | 778 | 52 |  | 40456
APOYOS
126 |  | Apoyos de neopreno dureza shore 60 incluye acero estructural A-36 de 25 x 25 x 4.1 (EP.047 ) | pza | 4 | 650 |  | 2600 | 439 | 285350 | 439 | 285350 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 285350 | [12 empty] | 269.5 | 175175
JUNTAS DE DILATACION
127 |  | De sikaflex 1-A o material similar de 2" de espesor | ml | 50 | 650 |  | 32500 | 220 | 143000 | 220 | 143000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 143000 | [12 empty] | 224.5 | 145925
128 |  | Junta JEENE de 3550 W de 4 de espesor | m | 5 | 1250 |  | 6250 |  | 37354186 | T.SEÑAL. | 37354186 | T.SEÑAL. | 0 |  | 0 |  | 25020150 |  | 0 |  | 37354186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25020150 |  | 17339057.5
PARAPETO
129 |  | Parapeto de acero para calzada p.u.o.t. incluye barandal de tubo, pilastras y juntas. | ml | 408 | 1250 |  | 510000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 687500
|  | JAULA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 0
130 |  | Jaula para puente peatonal incluye perfiles, solera, angulo y malla ciclonico p.u.o.t. | m2 | 225 | 350 |  | 78750 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1.5 | 525
|  | TABLETAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3 | 0
|  | CONCRETO HIDRÁULICO 'N·CTR·CAR·1·02·003 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 0
131 |  | Fabricación y almacenaje de tabletas presforzadas por unidad de obra terminada: De f'c = 350 kg/cm2. | m³ | 93.2 | 3500 |  | 326200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 1750
132 |  | Transporte y montaje de trabes presforzadas de concreto de f´c=350 kg/cm2 p.u.o..t. | m³ | 93.2 | 1500 |  | 139800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 750
| 004-B | ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 0
| 004-B.J | Acero para concreto hidraulico según su tipo, por unidad de obra terminada: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 0
133 |  | Suministro y almacenaje de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-027) | kg | 10788 | 11 |  | 118668 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 5.5
134 |  | Habilitado y colocación de acero de refuerzo por unidad de obra terminada: varilla de limite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm2 (EP-028) | kg | 10788 | 8 |  | 86304 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 4
135 |  | Acero de presfuerzo por unidad de obra teminada acero de 1.27 de diametro limite de ruptura igual o mayor que 19,000 kg/cm2 | kg | 2348 | 56 |  | 131488 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 53406462.3 |  | 35032975.54 |  | 58984991.94 |  | 31981782.4 |  | 70760957.29 |  | 18495682.375
APOYOS
136 |  | Apoyos de neopreno dureza shore 60 incluye acero estructural A-36 de 15 x 15 x 2.5 (EP.047 ) | pza | 112 | 1050 |  | 117600
137 | s/c | Maqueta y video virtual tridimensional (E.P. S/C) | lote | 2 | 50000 |  | 100000
#VALUE!
[7 empty] | 149545171.2769 | [7 empty] | #VALUE!
60748214.9015

## F 6.5 (2)
OBRA: |  | 0
AUTOPISTA:
TRAMO:
CONTRATO:
CONTROL DE VOLÚMENES E IMPORTES DE OBRA EJECUTADOS
Nª | CONCEPTO | [16 empty] | EJECUTADO ACUMULADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO |  | EJECUTADO
|  | UNI | P.U. | E-7 MODIFICADA |  | DEDUCTIVAS |  | ADICIONALES |  | TOTAL A ESTIMAR |  | TOTAL EJECUTADO |  | TOTAL EJECUTADO |  | FALTA POR EJECUTAR |  | 01 - 31 DE ENERO |  | 01 - 28 DE FEBRERO |  | 01 - 31 DE MARZO |  | 01 - 30 DE ABRIL |  | 01 - 31 DE MAYO |  | 01 - 15 DE JUNIO |  | 01 - 15 DE JULIO
|  |  |  | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE
A | TERRACERÍAS
A01 | DESMONTE
1 | Desmontes por unidad de obra terminada | ha | 4064.43 | 9.9 | 40237.857 |  | 0 |  | 0 | 9.9 | 40237.857 | 0
A02 | DESPALME
2 | Despalmes por unidad de obra terminada, cuando el material se aproveche (EP 06C) | m3
A03 | CORTES | m3 | 24.45 | 3205.06 | 78363.717 |  | 0 |  | 0 | 3205.06 | 78363.717 | 0 | 0
3 | Excavaciones de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada. (EP-02) | m3 | 24.45 | 15711.22 | 384139.329 |  | 0 |  | 0 | 15711.22 | 384139.329 | 0 | 0
4 | En el terreno natural: Cajas para desplante de terraplenes, cuando el material se desperdicie incluyendo el acarreo al banco que elija el contratista (EP-02) | m3
A04 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
5 | Excavación para estructuras y obras de drenaje, cualesquiera que sea su clasificación y profundidad, por unidad de obra terminada (EP-06) cuando el material se desperdicie. | m3 | 31.98 | 1000 | 31980 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 31980 | 0 | 0
A05 | TERRAPLENES
6 | Construcción de terraplenes por unidad de obra terminada utilizando materiales procedentes de los bancos que elija el contratista, incluyendo acarreos. En el cuerpo de terraplen: Compactado al 90% (EP-08) | m3 | 34.57 | 13209.67 | 456658.2919 |  | 0 |  | 0 | 13209.67 | 456658.2919 | 0 | 0
7 | En la subyacente: Compactado al 95% (EP-08) | m3
8 | En la subrasante: Compactado al 100% (EP-09) | m3
9 | Suministro, colocación de pedraplen como capa de capilaridad (EP-CAJAS) | m3
10 | Compactación de la cama de los cortes al 95% | m3 | 142.1 | 67657.62 | 9614147.802 |  | 0 |  | 0 | 67657.62 | 9614147.802 | 0 | 0
11 | Formación y compactación, por unidad de obra terminada: De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, del banco que elija el contratista; incluye regalias, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cuerpo de terraplen al 90% (EP-08) | m3
12 | Bandeado | m3
13 | Excavación, acamellonado, tendido y compactado (EP EX.AC.TE.CO) | m3
A06 | RELLENOS | m3 | 12.68 | 9161.6 | 116169.088 |  | 0 |  | 0 | 9161.6 | 116169.088 | 0 | 0
14 | Rellenos por unidad de obra terminada. Rellenos con materiales procedentes de los bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. De excavaciones: Compactada al 95% (EP-34) | m3
15 | Para cien por ciento (100%) en capa subrasante (EP-34) | m3 | 12.68 | 1000 | 12680 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 12680 | 0 | 0
Formación y compactación, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01 005-H.11)
De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho:
16 | Para noventa por ciento (90%)cuerpo terraplén (EP.08): | m3 | 26.63 | 23589.36 | 628184.6568 |  | 0 |  | 0 | 23589.36 | 628184.6568 | 0 | 0
17 | Para noventa y cinco por ciento (95%)s/yacente (EP.08): | m3 | 27.72 | 29601.81 | 820562.1732 |  | 0 |  | 0 | 29601.81 | 820562.1732 | 0 | 0
18 | Para cien por ciento (100%) en capa sub-rasante (EP.09): | m3 | 30.79 | 13466.45 | 414631.9955 |  | 0 |  | 0 | 13466.45 | 414631.9955 | 0 | 0
De terraplén de relleno en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional:
19 | Para noventa y cinco por ciento (90%)s/yacente (EP.08): | m3 | 27.72 | 1000 | 27720 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 27720 | 0 | 0
Arrope de taludes de los terraplenes con el material obtenido de los despalmes y de la excavación
20 | de cajas para desplante de los terraplenes, por unidad de obra terminada (EP.10) | m3 | 11.04 | 23685 | 261482.4 |  | 0 |  | 0 | 23685 | 261482.4 | 0 | 0
CANALES
Excavación para canales, a cualquier profundidad ( inciso 3.01.01.007-H.01 )
Excavación para canales y contracunetas, por unidad de obra terminada
14 | Excavación para canales de entrada y salida a obras de drenaje | m3 | 20.53 | 225 | 4619.25 |  | 0 |  | 0 | 225 | 4619.25 | 0 | 0
15 | Formación de Pedraplen, con agregado que contenga tamaños de 7.6 cm a 20.0 cm. PUOT (EP-39). | m3 | 284.04 | 1468.27 | 417047.4108 |  | 0 |  | 0 | 1468.27 | 417047.4108 | 0 | 0
16 | Formación y compactación de capa drenante, con material de filtro, trituración total 1 1/2" a finos(EP-40) | m3 | 428.89 | 754.66 | 323666.1274 |  | 0 |  | 0 | 754.66 | 323666.1274 | 0 | 0
| TOTAL TERRACERÍAS: |  |  |  | 13632290.0986 | T.TERRAC. | 0 | T.TERRAC. | 0 |  | 13632290.0986 |  | 0
OBRAS DE DRENAJE
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad
( inciso 3.01.01.022-H.01 )
17 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 51.96 | 1549.1 | 80491.236 |  | 0 |  | 0 | 1549.1 | 80491.236 | 0 | 0
RELLENOS
Rellenos ( inciso 3.01.01.023-H.01 )
18 | Para la protección de las obras de drenaje, por unidad de obra terminada (EP-11) Y (EP-34) | m3 | 205.47 | 483 | 99242.01 |  | 0 |  | 0 | 483 | 99242.01 | 0 | 0
CONCRETO HIDRÁULICO
Concreto hidráulico, P.U.O.T. ( inciso3.01.02.026-H.10 ), y ( EP-12 ) colado en seco:
19 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla, con malla electrosoldada 66-10-10 Por Unidad de Obra Terminada. | m3 | 1684.85 | 69 | 116254.65 |  | 0 |  | 0 | 69 | 116254.65 | 0 | 0
20 | De f´c= 150 kg/cm2 en muros y aleros | m3 | 1806.37 | 1370.72 | 2476027.4864 |  | 0 |  | 0 | 1370.72 | 2476027.4864 | 0 | 0
21 | De f´c= 200 kg/cm2 en losas | m3 | 2025.05 | 261.65 | 529854.3325 |  | 0 |  | 0 | 261.65 | 529854.3325 | 0 | 0
ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
Acero de refuerzo por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.027-H-03 ).
VARILLAS
22 | De limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, por unidad de obra terminada (EP-13). | kg. | 19.73 | 19585 | 386412.05 |  | 0 |  | 0 | 19585 | 386412.05 | 0 | 0
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO
23 | De90 cm. De diámetro, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.031-H.01) | m | 1901.83 | 59.43 | 113025.7569 |  | 0 | 64 | 121717.12 | 123.43 | 234742.8769 | 0 | 0
24 | De 120 cm. De diámetro, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.031-H.01) | m | 3253.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OBRAS DE DRENAJE: |  |  |  | 3801307.5218 | T.OBRAS D. | 0 | T.OBRAS D. | 121717.12 |  | 3923024.6418 |  | 0
TRABAJOS DIVERSOS
TRABAJOS DIVERSOS
Guarniciones de concreto hidráulico ( inciso 3.01.02. 044-H.01 ), y ( EP-14)
Coladas en el lugar:
De f´c=150 kg/cm2 de 156 cm2 de sección ( bordillos 16 cm de base mayor, 10 cm
25 | de base menor y 12 cm de altura), con agregado a tamaño máximo de 19 mm (3/4") | m | 68.08 | 900 | 61272 |  | 0 |  | 0 | 900 | 61272 | 0 | 0
Recubrimiento de cunetas y contracunetas ( inciso 3.01.02. 044-H.04 ).
Cunetas ( EP -15 )
26 | Con conc. hidráulico simple de f´c =150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 19 mm ( 3/4") | m3 | 1683.41 | 20 | 33668.2 |  | 0 |  | 0 | 20 | 33668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33668.2 | [12 empty] | 66.6 | 112115.106
Lavaderos :
De concreto Hidráulico, Por unidad de obra terminada ( inciso3.01.01. 026-H.10 ), y ( EP-16).
27 | de f'c=150 kg/cm2 con agregado a tamaño máximo de 19 mm ( 3/4" ) | m3 | 2060.89 | 9 | 18548.01 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18548.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18548.01 | [12 empty] | 14.615 | 30119.9074
Defensa metálica de lámina galvanizada de tres crestas con poste intermedio tipo AASTHO M-180
incluyendo sus accesorios y 4 terminales ET plus de longitud 11.43 m
28 | Por unidad de obra terminada y lo indicado en la (EP-17) | m | 1425.08 | 2138 | 3046821.04 |  | 0 |  | 0 | 2138 | 3046821.04 | 1455.6 | 2074346.448 | 0 | 0 | 2138 | 3046821.04 | [10 empty] | 1455.6 | 2074346.448 | 105 | 149633.4
Cercado del derecho de vía con postes de concreto y cuatro (4) líneas
29 | con alambre de púas, por unidad de obra terminada: (EP-18) | m | 81.07 | 4588 | 371949.16 |  | 0 |  | 0 | 4588 | 371949.16 | 5180 | 419942.6 | 4280 | 346979.6 | 308 | 24969.56 |  |  | 1520 | 123226.4 | 1520 | 123226.4 | 300 | 24321 | 940 | 76205.8 | 900 | 72963
PLANTACION DE ESPECIES VEGETALES
Plantado de tepes (inciso 046-H.02 y EP-19):
30 | Pasto en los taludes de los terraplenes | m2 | 76.99 | 1500 | 115485 | 1500 | 115485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 115485
Arboles o arbustos, por unidad de obra terminada (inciso 046-H.08):
Arboles
31 | De la región con altura de 1.5 m,a 2.5 m. | pza. | 183.87 | 2000 | 367740 | 4000 | 735480 |  | 0 | -2000 | -367740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 367740
Obras civil y de proteccion mecanica en ductos de pemex de acuerdo a la (EP-35)
32 | Excavacion a mano a, por el eje de trazo para localizacion de ductos de PEMEX | m3 | 222.01 | 465 | 103234.65 | 1500 | 333015 |  | 0 | -1035 | -229780.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 103234.65
Excavación a mano, para desplante de dovelas en proteccion de ductos de pemex
33 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 222.01 | 151.3 | 33590.113 |  | 0 | 295 | 65492.95 | 446.3 | 99083.063 | 219.13 | 48649.0513 | 219.13 | 48649.0513 | -67.83 | -15058.9383 | 147.37 | 32717.6137 | 71.76 | 15931.4376
RELLENOS
34 | Para la protección de las obras, por unidad de obra terminada (EP-11);(EP-34) y (EP-11) | m3 | 255.22 | 99 | 25266.78 |  | 0 | 99 | 25266.78 | 198 | 50533.56 | 176.07 | 44936.5854 | 176.07 | 44936.5854 | -77.07 | -19669.8054 | 125.84 | 32116.8848 | 50.23 | 12819.7006
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, P.U.O.T. ( inciso3.01.02.026-H.10 ), y ( EP-12 ) colado en seco:
35 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla | m3 | 2053.22 | 5.1 | 10471.422 |  | 0 | 3.8 | 7802.236 | 8.9 | 18273.658 | 3.15 | 6467.643 | 3.15 | 6467.643 | 1.95 | 4003.779 | 2.07 | 4250.1654 | 1.08 | 2217.4776
36 | De f´c= 250 kg/cm2 en dovelas (EP-35.1) | m3 | 5739.23 | 23.8 | 136593.674 |  | 0 | 55 | 315657.65 | 78.8 | 452251.324 | 23.94 | 137397.1662 | 23.94 | 137397.1662 | -0.14 | -803.4922 | 15.73 | 90278.0879 | 8.21 | 47119.0783
VARILLAS
37 | De limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, por unidad de obra terminada (EP-13). | kg. | 24.29 | 2775 | 67404.75 |  | 0 | 7398 | 179697.42 | 10173 | 247102.17 | 3326.43 | 80798.9847 | 3326.43 | 80798.9847 | -551.43 | -13394.2347 | 2185.94 | 53096.4826 | 1140.49 | 27702.5021
38 | Desmantelamiento de protección mecánica de tuberías de Pemex | m2 | 257.67 | 30.24 | 7791.9408 |  | 0 | 167 | 43030.89 | 197.24 | 50822.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 7791.9408
39 | Aplicación de protección mecánica a tuberías de Pemex, RAM-100 o similar | m2 | 1196.93 | 30.24 | 36195.1632 |  | 0 | 167 | 199887.31 | 197.24 | 236082.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 36195.1632
40 | Prueba para determinar espesor de tubería por "mapeo". | m2 | 1595.71 | 30.24 | 48254.2704 |  | 0 | 167 | 266483.57 | 197.24 | 314737.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 48254.2704
41 | Certificacion de la los trabajos por una empresa mundial | lote | 73648.2 | 0 | 0 | 1 | 73648.2 |  | 0 | -1 | -73648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL TRABAJOS DIVERSOS: |  |  |  | 4484286.1734 | T.DIVER | 1257628.2 | T.DIVER | 1103318.806 |  | 4329976.7794 |  | 2812538.4786 |  | 665229.0306 |  | 3757785.1428 |  | 212459.2344 |  | 229016.5962 |  | 123226.4 |  | 24321 |  | 76205.8 |  | 2147309.448 |  | 291868.4133
PAVIMENTOS
SUB-BASES O BASES
Sub-bases o bases ( inciso 3.01.03.074-H.05 )
42 | Sub-base hidráulica. Compactada al 100% incluye acarreos (EP-20.1) | m3 | 394.9 | 8788.42 | 3470547.058 |  | 0 |  | 0 | 8788.42 | 3470547.058 | 9446.77 | 3730529.473 | 9446.77 | 3730529.473 | -658.35 | -259982.415 | 3403.4 | 1344002.66 | 1553.6 | 613516.64 | 938.45 | 370593.905 | 1942.63 | 767144.587 | 1608.69 | 635271.681 |  |  | 55.62 | 21964.338
| Formación de la base hidráulica compactada al cien por ciento (100 %),incluye acarreos locales. | [21 empty] | 0
43 | De banco que elija el contratista (EP-20 ) | m3 | 429.32 | 10624.96 | 4561507.8272 |  | 0 |  | 0 | 10624.96 | 4561507.8272 | 10437.82 | 4481164.8824 | 10437.82 | 4481164.8824 | 187.14 | 80342.9448 | 4028.53 | 1729528.4996 | 910.5 | 390895.86 | 982.74 | 421909.9368 | 2491.17 | 1069509.1044 | 2024.88 | 869321.4816 |  |  | 52.75 | 22646.63
MATERIALES ASFALTICOS
Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.03. 076-H.05 ):
Emulsiones asfálticas ( EC.01)
Empleados en riegos:
44 | Catiónica en riego de impregnación | lt | 5.8 | 89453.6 | 518830.88 |  | 0 |  | 0 | 89453.6 | 518830.88 | 93276.62 | 541004.396 | 93276.62 | 541004.396 | -3823.02 | -22173.516 | 32972.18 | 191238.644 |  |  | 13413.11 | 77796.038 | 19136.9 | 110994.02 | 27754.43 | 160975.694 |  |  | 290.03 | 1682.174
45 | Catiónica en riego de liga, para carpeta y base asfáltica. | lt | 6.15 | 21974.58 | 135143.667 |  | 0 |  | 0 | 21974.58 | 135143.667 | 28067.62 | 172615.863 | 24158.72 | 148576.128 | -2184.14 | -13432.461 | 9497.5 | 58409.625 | 1106.59 | 6805.5285 | 3682.06 | 22644.669 | 5715.67 | 35151.3705 | 4156.9 | 25564.935 | 3908.9 | 24039.735 | 175.045 | 1076.5267
Cementos asfalticos empleados en concreto asfaltico, P.U.O.T. (inciso 3.01.03. 076-H.06 ):
46 | Cemento asfaltico AC-20 modificado con polímeros SBS | kg. | 7.6 | 683895.41 | 5197605.116 |  | 0 |  | 0 | 683895.41 | 5197605.116 | 648437.2 | 4928122.72 | 561502.07 | 4267415.732 | 122393.34 | 930189.384 | 211210.06 | 1605196.456 | 24768.32 | 188239.232 | 105890.54 | 804768.104 | 127236.12 | 966994.512 | 92397.03 | 702217.428 | 86935.13 | 660706.988 | 1567.26 | 11911.176
Aditivos, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.03. 076-H.08 )
47 | Para mezclas asfálticas en caliente | lt | 36.28 | 0 | 0 | 4620.3 | 167624.48 |  | 0 | -4620.3 | -167624.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIEGO DE IMPREGNACION
48 | Barrido de la superficie por tratar ( inciso 3.01.03. 078-H.01 ) | ha | 997.07 | 5.13 | 5114.9691 |  | 0 |  | 0 | 5.13 | 5114.9691 | 5.6 | 5583.592 | 4.82 | 4805.8774 | 0.31 | 309.0917 | 1.9 | 1894.433 | 0.22 | 219.3554 | 0.73 | 727.8611 | 1.14 | 1136.6598 | 0.83 | 827.5681 | 0.78 | 777.7146 | 0.04 | 39.8828
CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO
Carpetas de concreto asfáltico, con AC-20 modificado con polímero, P.U.O.T. (inciso 081-H.02):
Compactada al noventa y cinco por ciento (95 %).
49 | Del Banco que elija el contratista, incluye acarreos (EP-21) | m3 | 652.97 | 5813.39 | 3795969.2683 |  | 0 |  | 0 | 5813.39 | 3795969.2683 | 5758.42 | 3760075.5074 | 4988.06 | 3257053.5382 | 825.33 | 538915.7301 | 1884 | 1230195.48 | 219.48 | 143313.8556 | 938.34 | 612707.8698 | 1127.48 | 736210.6156 | 818.76 | 534625.7172 | 770.36 | 503021.9692 | 25.65 | 16748.6805
| TOTAL PAVIMENTOS: |  |  |  | 17684718.7856 | T.PAV. | 167624.48 | T.PAV. | 0 |  | 17517094.3016 |  | 17619096.4338 |  | 16430550.027 |  | 1254168.7586 |  | 6160465.7976 |  | 1342990.4715 |  | 2311148.3837 |  | 3687140.8693 |  | 2928804.5049 |  | 1188546.4068 |  | 76069.408
ESTRUCTURAS
SUBESTRUCTURA
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad
( inciso 3.01.01.022-H.01 )
50 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 43.26 | 303.76 | 13140.6576 |  | 0 |  | 0 | 303.76 | 13140.6576 | 303.76 | 13140.6576 | 303.76 | 13140.6576 | 0 | 0 | 303.76 | 13140.6576
Rellenos.
Rellenos ( inciso 3.01.02.023-H.01 )
51 | De excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada ( EP .11 ) y (EP.34) | m3 | 231.75 | 256.6 | 59467.05 |  | 0 |  | 0 | 256.6 | 59467.05 | 256.6 | 59467.05 | 256.6 | 59467.05 | 0 | 0 | 256.6 | 59467.05
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.026-H.10) Y (EP 12):
Simple colado en seco:
52 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla. | m3 | 2053.22 | 10 | 20532.2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 20532.2 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1
53 | De f'c=250 kg. / cm2 en zapatas | m3 | 2795.71 | 57.5 | 160753.325 |  | 0 |  | 0 | 57.5 | 160753.325 | 57.5 | 160753.325 | 57.5 | 160753.325 | 0 | 0 | 57.5 | 160753.325
54 | De f'c=250 kg. / cm2 en cabezal de pilas | m3 | 2795.71 | 41.5 | 116021.965 |  | 0 |  | 0 | 41.5 | 116021.965 | 47.16 | 131845.6836 | 47.16 | 131845.6836 | -5.66 | -15823.7186 | 47.16 | 131845.6836
55 | De f'c=250 kg. / cm2 en columnas circulares de 1.00 m de diametro | m3 | 3077.87 | 32.2 | 99107.414 |  | 0 |  | 0 | 32.2 | 99107.414 | 32.1 | 98799.627 | 32.1 | 98799.627 | 0.1 | 307.787 | 32.1 | 98799.627
56 | De f'c=250 kg. / cm2 en corona, bancos, topes y diafragmas de cargadero | m3 | 2947.73 | 49.8 | 146796.954 |  | 0 |  | 0 | 49.8 | 146796.954 | 90.33 | 266268.4509 | 84.53 | 249171.6169 | -34.73 | -102374.6629 | 20.96 | 61784.4208 | 27.73 | 81740.5529 | 6.8 | 20044.564 | 23.24 | 68505.2452 | 5.8 | 17096.834 | 5.8 | 17096.834
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo por unidad de obra terminada. ( inciso 3.01.02.027-H.03 ) , y
Varillas
57 | De limite elástico mayor o igual a 4,200 kg/cm2, ( EP-13) | kg. | 19.64 | 26372 | 517946.08 |  | 0 |  | 0 | 26372 | 517946.08 | 28576.4 | 561240.496 | 28251.4 | 554857.496 | -1879.4 | -36911.416 | 23475.47 | 461058.2308 | 3152.17 | 61908.6188 |  |  | 1298.76 | 25507.6464 | 325 | 6383 | 325 | 6383
SUPERESTRUCTURA
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.026-H.10) Y (EP-12):
Simple colado en seco:
58 | De f´c = 250 kg. / cm2 en guarniciones tipo T-33.1.1, Tipo II | m3 | 2723.64 | 36.6 | 99685.224 |  | 0 |  | 0 | 36.6 | 99685.224 | 21.34 | 58122.4776 | 0 | 0 | 36.6 | 99685.224 | [10 empty] | 21.34 | 58122.4776
59 | De f´c = 250 kg. / cm2 en losas | m3 | 2473.26 | 144.4 | 357138.744 |  | 0 |  | 0 | 144.4 | 357138.744 | 154.03 | 380956.2378 | 81.71 | 202090.0746 | 62.69 | 155048.6694 | [6 empty] | 81.71 | 202090.0746 |  |  | 72.32 | 178866.1632 | 82.86 | 204934.3236
60 | De f´c = 250 kg. / cm2 en losetas precoladas | m3 | 3318.3 | 47.3 | 156955.59 |  | 0 |  | 0 | 47.3 | 156955.59 | 37.73 | 125199.459 | 37.73 | 125199.459 | 9.57 | 31756.131 | 37.73 | 125199.459
61 | Diafragmas metálicos con acero estructural A-36 ( EP-44). | kg | 30.16 | 3996 | 120519.36 |  | 0 |  | 0 | 3996 | 120519.36 | 2123.34 | 64039.9344 | 0 | 0 | 3996 | 120519.36 | [10 empty] | 2123.34 | 64039.9344
Junta de dilatación, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.026-H.11)
62 | Tipo MEX T-50 o similar (EP-43) | m | 1908.56 | 26 | 49622.56 |  | 0 |  | 0 | 26 | 49622.56 | 54.72 | 104436.4032 | 0 | 0 | 26 | 49622.56 | [10 empty] | 54.72 | 104436.4032
63 | Apoyos de Neopreno Integral ASTM-2240-d-60 ft = 100 kg/cm2, alineamiento y colocación ( EP-23) | dm3 | 340.83 | 110 | 37491.3 |  | 0 |  | 0 | 110 | 37491.3 | 273.6 | 93251.088 | 273.6 | 93251.088 | -163.6 | -55759.788 |  |  | 273.6 | 93251.088
Drenes de plástico DURAFLEX " D " o similar, por unidad de obra terminada ( EP.24 ) :
Ductos de Plástico, Por Unidad De Obra Terminada.
64 | De 3" de diam.x 0.60 m. de longitud | pza. | 29.65 | 24 | 711.6 |  | 0 |  | 0 | 24 | 711.6 | 24 | 711.6 | 12 | 355.8 | 12 | 355.8 | [6 empty] | 12 | 355.8 |  | 0 | 12 | 355.8
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.027-H.03)
Varillas
65 | De Limite Elástico mayor o igual a 19,000 kg/cm2 para trabes, (inciso 3.01.02.027-H.03) Y (EP-25) | kg | 52.55 | 11465 | 602485.75 |  | 0 |  | 0 | 11465 | 602485.75 | 10624.51 | 558318.0005 | 10624.51 | 558318.0005 | 840.49 | 44167.7495 |  |  | 10624.51 | 558318.0005
66 | De límite elástico igual o mayor de 4,200 kg./cm2 (EP.13) | kg. | 19.64 | 33392 | 655818.88 |  | 0 |  | 0 | 33392 | 655818.88 | 54743.48 | 1075161.9472 | 46460.48 | 912483.8272 | -13068.48 | -256664.9472 | 9447.28 | 185544.5792 | 26903.2 | 528378.848 |  |  | 10110 | 198560.4 |  | 0 | 8283 | 162678.12
ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRETENSADO
Estructuras de concreto presforzado (inciso 3.01.02.026-H.01):
Concreto hidráulico lo que corresponda de lo indicado en los incisos
67 | De f´c = 350 kg. / cm2 (EP-26) | m3 | 3810.72 | 136 | 518257.92 |  | 0 |  | 0 | 136 | 518257.92 | 136 | 518257.92 | 136 | 518257.92 | 0 | 0 |  |  | 136 | 518257.92 | [10 empty] | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75
68 | De f´c = 400 kg. / cm2 (EP-26) tramo 2-3 PSV 2+297 | m3 | 4029.82 | 119.2 | 480354.544 |  | 0 |  | 0 | 119.2 | 480354.544 | 119.84 | 482933.6288 | 119.84 | 482933.6288 | -0.64 | -2579.0848 |  |  |  |  | 119.84 | 482933.6288 | [8 empty] | 15 | 5 | 0 | 5 | 5
Montaje de elementos estructurales presforzados (inciso 3.01.02.029-H.02):
Por elemento estructural:
69 | De trabes (EP-27) | m3 | 1813.03 | 255.2 | 462685.256 |  | 0 |  | 0 | 255.2 | 462685.256 | 255.84 | 463845.5952 | 255.84 | 463845.5952 | -0.64 | -1160.3392 |  |  |  |  | 255.84 | 463845.5952 | [8 empty] | 50 | 5 | 0 | 5 | 5
ESTRUCTURAS DE ACERO
Estructura fabricada y montada por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.039-H.03):
Estructura soldada:
70 | Parapetos de acero para calzada tipo T-34.3.1 (EP-28) | m | 848.78 | 130 | 110341.4 |  | 0 |  | 0 | 130 | 110341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110341.4 | [12 empty] | 60.9 | 51690.702
ACCESOS
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada ( inciso 026-H.10) Y (EP-12).
Simple colado en seco
71 | De f´c = 250 kg. / cm2 en guarniciones y losas de acceso | m3 | 2723.64 | 21.65 | 58966.806 | 176 | 479360.64 | 21.65 | 58966.806 | -132.7 | -361427.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 58966.806 | [12 empty] | 43.44 | 118314.9216
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.027-H.03) Y (EP-13)
Varillas
72 | De limite elástico mayor o igual a 4,200 kg/cm2 en guarniciones y losas de acceso | kg. | 19.64 | 14957.83 | 293771.7812 | 29878 | 586803.92 | 1477 | 29008.28 | -13443.17 | -264023.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.83 | 293771.7812 | [12 empty] | 1294 | 25414.16
MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO
73 | Excavacion para dala de desplante | m3 | 222.01 | 85 | 18870.85 |  | 0 |  | 0 | 85 | 18870.85 | 40.38 | 8964.7638 | 40.38 | 8964.7638 | 44.62 | 9906.0862 | 40.38 | 8964.7638
Concreto hidraulico de f`c= 250 kg/cm2 en:
74 | Dala de desplante | m3 | 2795.71 | 43.3 | 121054.243 |  | 0 |  | 0 | 43.3 | 121054.243 | 43.3 | 121054.243 | 43.3 | 121054.243 | 0 | 0 | 43.3 | 121054.243
75 | Dala de remate | m3 | 2795.71 | 147.5 | 412367.225 |  | 0 |  | 0 | 147.5 | 412367.225 | 103.28 | 288740.9288 | 47.3 | 132237.083 | 100.2 | 280130.142 | [8 empty] | 47.3 | 132237.083 | 55.98 | 156503.8458
Escamas de concreto en muro mecanicamente estabilizado, incluye acero de refuerzo, herrajes e izaje
76 | Por unidad de obra terminada y lo indicado en la (EP-45) | m2 | 1716.73 | 4614 | 7920992.22 |  | 0 |  | 0 | 4614 | 7920992.22 | 4634.33 | 7955893.3409 | 4634.33 | 7955893.3409 | -20.33 | -34901.1209 | 3653.36 | 6271832.7128 | 496.8 | 852871.464 |  |  | 484.17 | 831189.1641 |  | 0
77 | Acero de refuerzo en dalas de desplante y remates | kg | 19.64 | 14274 | 280341.36 |  | 0 |  | 0 | 14274 | 280341.36 | 4751 | 93309.64 | 2162 | 42461.68 | 12112 | 237879.68 | [6 empty] | 2162 | 42461.68 |  | 0 | 2589 | 50847.96
78 | Cuerpo de terraplen mecanicamente estabilizado (EP-29) | m3 | 169.8 | 60920 | 10344216 |  | 0 |  | 0 | 60920 | 10344216 | 57831.14 | 9819727.572 | 57831.14 | 9819727.572 | 3088.86 | 524488.428 | 57901.57 | 9831686.586 | [6 empty] | -70.43 | -11959.014
79 | Subyacente al 95 % (EP-08) | m3 | 171.23 | 7721 | 1322066.83 |  | 0 |  | 0 | 7721 | 1322066.83 | 4691.8 | 803376.914 | 4691.8 | 803376.914 | 3029.2 | 518689.916 | 1625.31 | 278301.8313 |  |  | 1126.08 | 192818.6784 |  |  | 1940.41 | 332256.4043
80 | Subrasante al 100% (EP-09) | m3 | 173.94 | 3310 | 575741.4 |  | 0 |  | 0 | 3310 | 575741.4 | 2694.79 | 468731.7726 | 2694.79 | 468731.7726 | 615.21 | 107009.6274 | 505.26 | 87884.9244 |  |  | 718.64 | 125000.2416 | 1470.89 | 255846.6066 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS: |  |  |  | 26134222.4888 | T.ESTRUC. | 1066164.56 | T.ESTRUC. | 87975.086 |  | 25156033.0148 |  | 24786814.8569 |  | 23987484.3187 |  | 2146738.1701 |  | 17907584.1943 |  | 2694726.4922 |  | 1284642.708 |  | 1624516.6169 |  | 476014.3073 |  | 799330.5382 |  | 400354.1072
SEÑALAMIENTO
RECUBRIMIENTO DE PINTURA
Recubrimiento de Superficies, por unidad de obra terminada
De pavimento (EP-30)
M-4 Raya central discontinua
81 | Color amarillo reflejante de 15 cm. De ancho, de espacio 5 x 10 m. (longitud efectiva) | m | 5.49 | 1097 | 6022.53 | 1097 | 6022.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 6022.53 | [12 empty] | 3678.525 | 20195.1022
M-4 Raya central continua
82 | Color amarillo reflejante de 15 cm. De ancho (longitud efectiva) | m | 5.49 | 900 | 4941 | 900 | 4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 4941 | [12 empty] | 2997.085 | 16453.9967
M-7 Raya lateral discontinua
83 | Color blanco reflejante de 15 cm. De ancho; de espacio 2 x 2 m. (longitud efectiva) | m | 5.49 | 3294 | 18084.06 | 3294 | 18084.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 18084.06 | [12 empty] | 885.34 | 4860.5166
TRABAJOS DIVERSOS
Señalamiento vertical en carreteras, por unidad de obra terminada (EP-31)
Obras y Dispositivos Diversos
Señales preventivas:
84 | SP-6, curva de 86 x 86 cm | pza. | 2438.86 | 5 | 12194.3 | 5 | 12194.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 12194.3 | 0 | 0 | 5 | 12194.3 | [10 empty] | 5 | 12194.3
85 | SP-17 de 86x86 cm. Incorporacion vehicular | pza. | 2438.86 | 2 | 4877.72 | 2 | 4877.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | 0 | 0 | 2 | 4877.72 | [10 empty] | 1 | 2438.86
86 | SP-17 de 86x86 cm. Salida | pza. | 2438.86 | 1 | 2438.86 | 1 | 2438.86 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | [10 empty] | 1 | 2438.86
87 | SP-22 de velocidad de 35x122 cm, tablero adicional, 60 km/hr maxima | pza. | 3959.7 | 1 | 3959.7 | 1 | 3959.7 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 59395.5 | 0 | 0 | 1 | 3959.7 | [10 empty] | 15 | 59395.5
Señales informativas
De identificación
88 | SII - 15 kilometraje sin ruta, de 30 x 76 cm. sin escudo, charola doble en un solo poste | pza. | 2234.04 | 6 | 13404.24 | 6 | 13404.24 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6702.12 | 0 | 0 | 6 | 13404.24 | [10 empty] | 3 | 6702.12
De recomendación
89 | SIR-6 De (86 X 300) " ESTE CAMINO NO ES DE ALTA VELOCIDAD" | pza. | 9181.51 | 2 | 18363.02 | 2 | 18363.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9181.51 | 0 | 0 | 2 | 18363.02 | [10 empty] | 1 | 9181.51
90 | SIR-6 De (86 X 300) " NO EXCEDA LOS LIMITES DE VELOCIDAD" | pza. | 9181.51 | 2 | 18363.02 | 2 | 18363.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9181.51 | 0 | 0 | 2 | 18363.02 | [10 empty] | 1 | 9181.51
91 | SID-9 entronque dos tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82 | 1 | 11697.82
92 | SID-10 tres tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82
93 | SID-11 doble tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82
94 | SID-14 de 122 x 366 cm.doble bandera (EP-31) | pza. | 60033.17 | 2 | 120066.34 | 2 | 120066.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60033.17 | 0 | 0 | 2 | 120066.34 | [10 empty] | 1 | 60033.17
95 | SP-25 Altura libre de 86 x 86 cm. | pza. | 2438.86 | 2 | 4877.72 | 2 | 4877.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4877.72
Señales restrictivas.
SR-9 Velocidad
96 | de 86 x 86 cm. | pza. | 2638.63 | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7915.89 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | [10 empty] | 3 | 7915.89
SR-18 Prohibido rebasar:
97 | De 86 x 86 cm. | pza. | 2638.63 | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | [10 empty] | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26
Indicadores de Obstáculos, OD-5 .
98 | OD-5 De 30 X 122 cm. Indicador de obstáculos | pza. | 1260.25 | 2 | 2520.5 | 2 | 2520.5 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 40328 | 0 | 0 | 2 | 2520.5 | [10 empty] | 32 | 40328
Indicadores de Alineamiento: OD-6. Retrofantasmas de lámina (EP-37)
99 | De 13 cm. De Diámetro y 100 cm. De altura, indicadores de alineamiento. | pza. | 285.47 | 18 | 5138.46 | 18 | 5138.46 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 17413.67 | 0 | 0 | 18 | 5138.46 | [10 empty] | 61 | 17413.67
OD-7 Vialetas
Con reflejante en una cara, Por unidad de obra terminada (EP-32)
100 | Blanca | pza. | 31.91 | 439 | 14008.49 | 439 | 14008.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 14008.49 | [12 empty] | 269.5 | 8599.745
Con reflejante en dos caras, Por unidad de obra terminada (EP-32)
101 | Amarilla | pza. | 31.91 | 220 | 7020.2 | 220 | 7020.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7020.2 | [12 empty] | 224.5 | 7163.795
| TOTAL SEÑALAMIENTO: |  |  |  | 337021.6 | T.SEÑAL. | 337021.6 | T.SEÑAL. | 0 |  | 0 |  | 267594.11 |  | 0 |  | 337021.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 267594.11 |  | 74248.2355
EXTRAORDINARIOS
EXT.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PE 200 mm. | ml | 789.58 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 434269
EXT.2 | INSTALACION DE TUBERIA DE 200 mm. | ml | 396.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 218124.5
EXT.3 | SUMINISTRO DE CODO DE 90 º PE 200mm. | pza. | 9485.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1.5 | 14227.8
EXT.4 | SUMINISTRO DE COPLE DE 200mm. | pza. | 1876.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3 | 5628.87
EXT.5 | SUMINISTRO DE TAPON DE 200mm. | pza. | 1329.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 1329.02
EXT.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA | pza. | 4337.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 2168.875
EXT.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTER P/OBTURACION | pza. | 14982.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 7491.295
EXT.8 | PERDIDA DE GAS POR CAMBIO DE D.D.V. | lo | 12585.38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 6292.69
EXT.9 | TRABAJOS OPERATIVOS | lo | 6472.48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 3236.24
EXT.10 | EQUIPO DE OBTURACION | lo | 29965.19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 14982.595
EXT.11 | DICTAMEN DE VERIFICACION | pza. | 14383.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 7191.645
| IMPORTES TOTALES |  |  |  | 66073846.6682 |  | 2828438.84 |  | 1313011.012 |  | 64558418.8362 |  | 45486043.8793 |  | 41083263.3763 |  | 7495713.6715 |  | 24280509.2263 |  | 4266733.5599 |  | 3719017.4917 |  | 5335978.4862 |  | 3481024.6122 |  | 4402780.503 |  | 842540.1641
0%
97.71%
60748214.9015
Note on C91: sct: PONER EN LA EP 4 TERMINALES ESPECIALES
Note on C178: : ver notas

## F 6.6
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO:
| CONTRATO: | XXXXXXXXXXX
CONTROL DE VOLÚMENES E IMPORTES ESTIMADOS Y/O PAGADOS
Nª | CONCEPTO | [16 empty] | ESTIMADO |  | ESTIMADO |  | ESTIMADO |  | ESTIMADO |  | ESTIMADO |  | ESTIMADO |  | ESTIMADO
|  | UNI | P.U. | E-7 MODIFICADA |  | DEDUCTIVAS |  | ADICIONALES |  | TOTAL A ESTIMAR |  | TOTAL EJECUTADO |  | TOTAL ESTIMADO |  | FALTA POR ESTIMAR |  | 01 - 31 DE ENERO |  | 01 - 28 DE FEBRERO |  | 01 - 31 DE MARZO |  | 01 - 30 DE ABRIL |  | 01 - 31 DE MAYO |  | 01 - 15 DE JUNIO |  | 01 - 15 DE JULIO
|  |  |  | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE
TERRACERÍAS
DESMONTE
1 | Desmontes por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01.002-H.02) | ha | 4064.43 | 9.9 | 40237.857 |  | 0 |  | 0 | 9.9 | 40237.857 | 0
CORTES
Despalmes, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.01. 003-H.03 )
2 | De Cortes | m3 | 24.45 | 3205.06 | 78363.717 |  | 0 |  | 0 | 3205.06 | 78363.717 | 0
3 | Para desplante de terraplenes | m3 | 24.45 | 15711.22 | 384139.329 |  | 0 |  | 0 | 15711.22 | 384139.329 | 0
Excavaciones por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.01. 003-H.04 y EP-02 )
En cortes y adicionales abajo de la subrasante:
4 | Cuando el material se desperdicie (EP-06). | m3 | 31.98 | 1000 | 31980 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 31980 | 0
Abriendo cajas para desplante de Terraplenes
5 | Cuando el material se desperdicie. | m3 | 34.57 | 13209.67 | 456658.2919 |  | 0 |  | 0 | 13209.67 | 456658.2919 | 0
PRESTAMOS
Excavaciones de prestamos, por unidad de obra terminada:
Del banco que elija el contratista
6 | Incluye acarreos (EP-07) | m3 | 142.1 | 67657.62 | 9614147.802 |  | 0 |  | 0 | 67657.62 | 9614147.802 | 0
TERRAPLENES
Compactación, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.01. 005-H.09 )
Del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes:
7 | Para noventa por ciento (90%) | m3 | 12.68 | 9161.6 | 116169.088 |  | 0 |  | 0 | 9161.6 | 116169.088 | 0
De la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (inciso 3.01.01.005-H.09):
8 | Para noventa y cinco por ciento (95%) | m3 | 12.68 | 1000 | 12680 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 12680 | 0
Formación y compactación, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01 005-H.11)
De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho:
9 | Para noventa por ciento (90%)cuerpo terraplén (EP.08): | m3 | 26.63 | 23589.36 | 628184.6568 |  | 0 |  | 0 | 23589.36 | 628184.6568 | 0
10 | Para noventa y cinco por ciento (95%)s/yacente (EP.08): | m3 | 27.72 | 29601.81 | 820562.1732 |  | 0 |  | 0 | 29601.81 | 820562.1732 | 0
11 | Para cien por ciento (100%) en capa sub-rasante (EP.09): | m3 | 30.79 | 13466.45 | 414631.9955 |  | 0 |  | 0 | 13466.45 | 414631.9955 | 0
De terraplén de relleno en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional:
12 | Para noventa y cinco por ciento (90%)s/yacente (EP.08): | m3 | 27.72 | 1000 | 27720 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 27720 | 0
Arrope de taludes de los terraplenes con el material obtenido de los despalmes y de la excavación
13 | de cajas para desplante de los terraplenes, por unidad de obra terminada (EP.10) | m3 | 11.04 | 23685 | 261482.4 |  | 0 |  | 0 | 23685 | 261482.4 | 0
CANALES
Excavación para canales, a cualquier profundidad ( inciso 3.01.01.007-H.01 )
Excavación para canales y contracunetas, por unidad de obra terminada
14 | Excavación para canales de entrada y salida a obras de drenaje | m3 | 20.53 | 225 | 4619.25 |  | 0 |  | 0 | 225 | 4619.25 | 0
15 | Formación de Pedraplen, con agregado que contenga tamaños de 7.6 cm a 20.0 cm. PUOT (EP-39). | m3 | 284.04 | 1468.27 | 417047.4108 |  | 0 |  | 0 | 1468.27 | 417047.4108 | 0
16 | Formación y compactación de capa drenante, con material de filtro, trituración total 1 1/2" a finos(EP-40) | m3 | 428.89 | 754.66 | 323666.1274 |  | 0 |  | 0 | 754.66 | 323666.1274 | 0
| TOTAL TERRACERIAS: |  |  |  | 13632290.0986 | T.TERRAC. | 0 | T.TERRAC. | 0 |  | 13632290.0986
OBRAS DE DRENAJE
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad
( inciso 3.01.01.022-H.01 )
17 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 51.96 | 1549.1 | 80491.236 |  | 0 |  | 0 | 1549.1 | 80491.236 | 0
RELLENOS
Rellenos ( inciso 3.01.01.023-H.01 )
18 | Para la protección de las obras de drenaje, por unidad de obra terminada (EP-11) Y (EP-34) | m3 | 205.47 | 483 | 99242.01 |  | 0 |  | 0 | 483 | 99242.01 | 0
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, P.U.O.T. ( inciso3.01.02.026-H.10 ), y ( EP-12 ) colado en seco:
19 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla, con malla electrosoldada 66-10-10 Por Unidad de Obra Terminada. | m3 | 1684.85 | 69 | 116254.65 |  | 0 |  | 0 | 69 | 116254.65 | 0
20 | De f´c= 150 kg/cm2 en muros y aleros | m3 | 1806.37 | 1370.72 | 2476027.4864 |  | 0 |  | 0 | 1370.72 | 2476027.4864 | 0
21 | De f´c= 200 kg/cm2 en losas | m3 | 2025.05 | 261.65 | 529854.3325 |  | 0 |  | 0 | 261.65 | 529854.3325 | 0
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.027-H-03 ).
VARILLAS
22 | De limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, por unidad de obra terminada (EP-13). | kg. | 19.73 | 19585 | 386412.05 |  | 0 |  | 0 | 19585 | 386412.05 | 0
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO
23 | De90 cm. De diámetro, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.031-H.01) | m | 1901.83 | 59.43 | 113025.7569 |  | 0 | 64 | 121717.12 | 123.43 | 234742.8769 | 0
24 | De 120 cm. De diámetro, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.031-H.01) | m | 3253.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL OBRAS DE DRENAJE: |  |  |  | 3801307.5218 | T.OBRAS D. | 0 | T.OBRAS D. | 121717.12 |  | 3923024.6418
TRABAJOS DIVERSOS
TRABAJOS DIVERSOS
Guarniciones de concreto hidráulico ( inciso 3.01.02. 044-H.01 ), y ( EP-14)
Coladas en el lugar:
De f´c=150 kg/cm2 de 156 cm2 de sección ( bordillos 16 cm de base mayor, 10 cm
25 | de base menor y 12 cm de altura), con agregado a tamaño máximo de 19 mm (3/4") | m | 68.08 | 900 | 61272 |  | 0 |  | 0 | 900 | 61272 | 0
Recubrimiento de cunetas y contracunetas ( inciso 3.01.02. 044-H.04 ).
Cunetas ( EP -15 )
26 | Con conc. hidráulico simple de f´c =150 kg/cm2 con agregado de tamaño máximo de 19 mm ( 3/4") | m3 | 1683.41 | 20 | 33668.2 |  | 0 |  | 0 | 20 | 33668.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33668.2 | [12 empty] | 66.6 | 112115.106
Lavaderos :
De concreto Hidráulico, Por unidad de obra terminada ( inciso3.01.01. 026-H.10 ), y ( EP-16).
27 | de f'c=150 kg/cm2 con agregado a tamaño máximo de 19 mm ( 3/4" ) | m3 | 2060.89 | 9 | 18548.01 |  | 0 |  | 0 | 9 | 18548.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18548.01 | [12 empty] | 14.615 | 30119.9074
Defensa metálica de lámina galvanizada de tres crestas con poste intermedio tipo AASTHO M-180
incluyendo sus accesorios y 4 terminales ET plus de longitud 11.43 m
28 | Por unidad de obra terminada y lo indicado en la (EP-17) | m | 1425.08 | 2138 | 3046821.04 |  | 0 |  | 0 | 2138 | 3046821.04 | 1455.6 | 2074346.448 | 0 | 0 | 2138 | 3046821.04 | [10 empty] | 1455.6 | 2074346.448 | 105 | 149633.4
Cercado del derecho de vía con postes de concreto y cuatro (4) líneas
29 | con alambre de púas, por unidad de obra terminada: (EP-18) | m | 81.07 | 4588 | 371949.16 |  | 0 |  | 0 | 4588 | 371949.16 | 5180 | 419942.6 | 4280 | 346979.6 | 308 | 24969.56 |  |  | 1520 | 123226.4 | 1520 | 123226.4 | 300 | 24321 | 940 | 76205.8 | 900 | 72963
PLANTACION DE ESPECIES VEGETALES
Plantado de tepes (inciso 046-H.02 y EP-19):
30 | Pasto en los taludes de los terraplenes | m2 | 76.99 | 1500 | 115485 | 1500 | 115485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 115485
Arboles o arbustos, por unidad de obra terminada (inciso 046-H.08):
Arboles
31 | De la región con altura de 1.5 m,a 2.5 m. | pza. | 183.87 | 2000 | 367740 | 4000 | 735480 |  | 0 | -2000 | -367740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 367740
Obras civil y de proteccion mecanica en ductos de pemex de acuerdo a la (EP-35)
32 | Excavacion a mano a, por el eje de trazo para localizacion de ductos de PEMEX | m3 | 222.01 | 465 | 103234.65 | 1500 | 333015 |  | 0 | -1035 | -229780.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 103234.65
Excavación a mano, para desplante de dovelas en proteccion de ductos de pemex
33 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 222.01 | 151.3 | 33590.113 |  | 0 | 295 | 65492.95 | 446.3 | 99083.063 | 219.13 | 48649.0513 | 219.13 | 48649.0513 | -67.83 | -15058.9383 | 147.37 | 32717.6137 | 71.76 | 15931.4376
RELLENOS
34 | Para la protección de las obras, por unidad de obra terminada (EP-11);(EP-34) y (EP-11) | m3 | 255.22 | 99 | 25266.78 |  | 0 | 99 | 25266.78 | 198 | 50533.56 | 176.07 | 44936.5854 | 176.07 | 44936.5854 | -77.07 | -19669.8054 | 125.84 | 32116.8848 | 50.23 | 12819.7006
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, P.U.O.T. ( inciso3.01.02.026-H.10 ), y ( EP-12 ) colado en seco:
35 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla | m3 | 2053.22 | 5.1 | 10471.422 |  | 0 | 3.8 | 7802.236 | 8.9 | 18273.658 | 3.15 | 6467.643 | 3.15 | 6467.643 | 1.95 | 4003.779 | 2.07 | 4250.1654 | 1.08 | 2217.4776
36 | De f´c= 250 kg/cm2 en dovelas (EP-35.1) | m3 | 5739.23 | 23.8 | 136593.674 |  | 0 | 55 | 315657.65 | 78.8 | 452251.324 | 23.94 | 137397.1662 | 23.94 | 137397.1662 | -0.14 | -803.4922 | 15.73 | 90278.0879 | 8.21 | 47119.0783
VARILLAS
37 | De limite elástico igual o mayor de 4,200 kg/cm2, por unidad de obra terminada (EP-13). | kg. | 24.29 | 2775 | 67404.75 |  | 0 | 7398 | 179697.42 | 10173 | 247102.17 | 3326.43 | 80798.9847 | 3326.43 | 80798.9847 | -551.43 | -13394.2347 | 2185.94 | 53096.4826 | 1140.49 | 27702.5021
38 | Desmantelamiento de protección mecánica de tuberías de Pemex | m2 | 257.67 | 30.24 | 7791.9408 |  | 0 | 167 | 43030.89 | 197.24 | 50822.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 7791.9408
39 | Aplicación de protección mecánica a tuberías de Pemex, RAM-100 o similar | m2 | 1196.93 | 30.24 | 36195.1632 |  | 0 | 167 | 199887.31 | 197.24 | 236082.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 36195.1632
40 | Prueba para determinar espesor de tubería por "mapeo". | m2 | 1595.71 | 30.24 | 48254.2704 |  | 0 | 167 | 266483.57 | 197.24 | 314737.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 48254.2704
41 | Certificacion de la los trabajos por una empresa mundial | lote | 73648.2 | 0 | 0 | 1 | 73648.2 |  | 0 | -1 | -73648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL TRABAJOS DIVERSOS: |  |  |  | 4484286.1734 | T.DIVER | 1257628.2 | T.DIVER | 1103318.806 |  | 4329976.7794 |  | 2812538.4786 |  | 665229.0306 |  | 3757785.1428 |  | 212459.2344 |  | 229016.5962 |  | 123226.4 |  | 24321 |  | 76205.8 |  | 2147309.448 |  | 291868.4133
PAVIMENTOS
SUB-BASES O BASES
Sub-bases o bases ( inciso 3.01.03.074-H.05 )
42 | Sub-base hidráulica. Compactada al 100% incluye acarreos (EP-20.1) | m3 | 394.9 | 8788.42 | 3470547.058 |  | 0 |  | 0 | 8788.42 | 3470547.058 | 9446.77 | 3730529.473 | 9446.77 | 3730529.473 | -658.35 | -259982.415 | 3403.4 | 1344002.66 | 1553.6 | 613516.64 | 938.45 | 370593.905 | 1942.63 | 767144.587 | 1608.69 | 635271.681 |  |  | 55.62 | 21964.338
| Formación de la base hidráulica compactada al cien por ciento (100 %),incluye acarreos locales. | [21 empty] | 0
43 | De banco que elija el contratista (EP-20 ) | m3 | 429.32 | 10624.96 | 4561507.8272 |  | 0 |  | 0 | 10624.96 | 4561507.8272 | 10437.82 | 4481164.8824 | 10437.82 | 4481164.8824 | 187.14 | 80342.9448 | 4028.53 | 1729528.4996 | 910.5 | 390895.86 | 982.74 | 421909.9368 | 2491.17 | 1069509.1044 | 2024.88 | 869321.4816 |  |  | 52.75 | 22646.63
MATERIALES ASFALTICOS
Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.03. 076-H.05 ):
Emulsiones asfálticas ( EC.01)
Empleados en riegos:
44 | Catiónica en riego de impregnación | lt | 5.8 | 89453.6 | 518830.88 |  | 0 |  | 0 | 89453.6 | 518830.88 | 93276.62 | 541004.396 | 93276.62 | 541004.396 | -3823.02 | -22173.516 | 32972.18 | 191238.644 |  |  | 13413.11 | 77796.038 | 19136.9 | 110994.02 | 27754.43 | 160975.694 |  |  | 290.03 | 1682.174
45 | Catiónica en riego de liga, para carpeta y base asfáltica. | lt | 6.15 | 21974.58 | 135143.667 |  | 0 |  | 0 | 21974.58 | 135143.667 | 28067.62 | 172615.863 | 24158.72 | 148576.128 | -2184.14 | -13432.461 | 9497.5 | 58409.625 | 1106.59 | 6805.5285 | 3682.06 | 22644.669 | 5715.67 | 35151.3705 | 4156.9 | 25564.935 | 3908.9 | 24039.735 | 175.045 | 1076.5267
Cementos asfalticos empleados en concreto asfaltico, P.U.O.T. (inciso 3.01.03. 076-H.06 ):
46 | Cemento asfaltico AC-20 modificado con polímeros SBS | kg. | 7.6 | 683895.41 | 5197605.116 |  | 0 |  | 0 | 683895.41 | 5197605.116 | 648437.2 | 4928122.72 | 561502.07 | 4267415.732 | 122393.34 | 930189.384 | 211210.06 | 1605196.456 | 24768.32 | 188239.232 | 105890.54 | 804768.104 | 127236.12 | 966994.512 | 92397.03 | 702217.428 | 86935.13 | 660706.988 | 1567.26 | 11911.176
Aditivos, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.03. 076-H.08 )
47 | Para mezclas asfálticas en caliente | lt | 36.28 | 0 | 0 | 4620.3 | 167624.48 |  | 0 | -4620.3 | -167624.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIEGO DE IMPREGNACION
48 | Barrido de la superficie por tratar ( inciso 3.01.03. 078-H.01 ) | ha | 997.07 | 5.13 | 5114.9691 |  | 0 |  | 0 | 5.13 | 5114.9691 | 5.6 | 5583.592 | 4.82 | 4805.8774 | 0.31 | 309.0917 | 1.9 | 1894.433 | 0.22 | 219.3554 | 0.73 | 727.8611 | 1.14 | 1136.6598 | 0.83 | 827.5681 | 0.78 | 777.7146 | 0.04 | 39.8828
CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO
Carpetas de concreto asfáltico, con AC-20 modificado con polímero, P.U.O.T. (inciso 081-H.02):
Compactada al noventa y cinco por ciento (95 %).
49 | Del Banco que elija el contratista, incluye acarreos (EP-21) | m3 | 652.97 | 5813.39 | 3795969.2683 |  | 0 |  | 0 | 5813.39 | 3795969.2683 | 5758.42 | 3760075.5074 | 4988.06 | 3257053.5382 | 825.33 | 538915.7301 | 1884 | 1230195.48 | 219.48 | 143313.8556 | 938.34 | 612707.8698 | 1127.48 | 736210.6156 | 818.76 | 534625.7172 | 770.36 | 503021.9692 | 25.65 | 16748.6805
| TOTAL PAVIMENTOS: |  |  |  | 17684718.7856 | T.PAV. | 167624.48 | T.PAV. | 0 |  | 17517094.3016 |  | 17619096.4338 |  | 16430550.027 |  | 1254168.7586 |  | 6160465.7976 |  | 1342990.4715 |  | 2311148.3837 |  | 3687140.8693 |  | 2928804.5049 |  | 1188546.4068 |  | 76069.408
ESTRUCTURAS
SUBESTRUCTURA
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad
( inciso 3.01.01.022-H.01 )
50 | Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad . | m3 | 43.26 | 303.76 | 13140.6576 |  | 0 |  | 0 | 303.76 | 13140.6576 | 303.76 | 13140.6576 | 303.76 | 13140.6576 | 0 | 0 | 303.76 | 13140.6576
Rellenos.
Rellenos ( inciso 3.01.02.023-H.01 )
51 | De excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada ( EP .11 ) y (EP.34) | m3 | 231.75 | 256.6 | 59467.05 |  | 0 |  | 0 | 256.6 | 59467.05 | 256.6 | 59467.05 | 256.6 | 59467.05 | 0 | 0 | 256.6 | 59467.05
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.026-H.10) Y (EP 12):
Simple colado en seco:
52 | De f´c= 100 kg/cm2 en plantilla. | m3 | 2053.22 | 10 | 20532.2 |  | 0 |  | 0 | 10 | 20532.2 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1 | 5 | 10266.1
53 | De f'c=250 kg. / cm2 en zapatas | m3 | 2795.71 | 57.5 | 160753.325 |  | 0 |  | 0 | 57.5 | 160753.325 | 57.5 | 160753.325 | 57.5 | 160753.325 | 0 | 0 | 57.5 | 160753.325
54 | De f'c=250 kg. / cm2 en cabezal de pilas | m3 | 2795.71 | 41.5 | 116021.965 |  | 0 |  | 0 | 41.5 | 116021.965 | 47.16 | 131845.6836 | 47.16 | 131845.6836 | -5.66 | -15823.7186 | 47.16 | 131845.6836
55 | De f'c=250 kg. / cm2 en columnas circulares de 1.00 m de diametro | m3 | 3077.87 | 32.2 | 99107.414 |  | 0 |  | 0 | 32.2 | 99107.414 | 32.1 | 98799.627 | 32.1 | 98799.627 | 0.1 | 307.787 | 32.1 | 98799.627
56 | De f'c=250 kg. / cm2 en corona, bancos, topes y diafragmas de cargadero | m3 | 2947.73 | 49.8 | 146796.954 |  | 0 |  | 0 | 49.8 | 146796.954 | 90.33 | 266268.4509 | 84.53 | 249171.6169 | -34.73 | -102374.6629 | 20.96 | 61784.4208 | 27.73 | 81740.5529 | 6.8 | 20044.564 | 23.24 | 68505.2452 | 5.8 | 17096.834 | 5.8 | 17096.834
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo por unidad de obra terminada. ( inciso 3.01.02.027-H.03 ) , y
Varillas
57 | De limite elástico mayor o igual a 4,200 kg/cm2, ( EP-13) | kg. | 19.64 | 26372 | 517946.08 |  | 0 |  | 0 | 26372 | 517946.08 | 28576.4 | 561240.496 | 28251.4 | 554857.496 | -1879.4 | -36911.416 | 23475.47 | 461058.2308 | 3152.17 | 61908.6188 |  |  | 1298.76 | 25507.6464 | 325 | 6383 | 325 | 6383
SUPERESTRUCTURA
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.026-H.10) Y (EP-12):
Simple colado en seco:
58 | De f´c = 250 kg. / cm2 en guarniciones tipo T-33.1.1, Tipo II | m3 | 2723.64 | 36.6 | 99685.224 |  | 0 |  | 0 | 36.6 | 99685.224 | 21.34 | 58122.4776 | 0 | 0 | 36.6 | 99685.224 | [10 empty] | 21.34 | 58122.4776
59 | De f´c = 250 kg. / cm2 en losas | m3 | 2473.26 | 144.4 | 357138.744 |  | 0 |  | 0 | 144.4 | 357138.744 | 154.03 | 380956.2378 | 81.71 | 202090.0746 | 62.69 | 155048.6694 | [6 empty] | 81.71 | 202090.0746 |  |  | 72.32 | 178866.1632 | 82.86 | 204934.3236
60 | De f´c = 250 kg. / cm2 en losetas precoladas | m3 | 3318.3 | 47.3 | 156955.59 |  | 0 |  | 0 | 47.3 | 156955.59 | 37.73 | 125199.459 | 37.73 | 125199.459 | 9.57 | 31756.131 | 37.73 | 125199.459
61 | Diafragmas metálicos con acero estructural A-36 ( EP-44). | kg | 30.16 | 3996 | 120519.36 |  | 0 |  | 0 | 3996 | 120519.36 | 2123.34 | 64039.9344 | 0 | 0 | 3996 | 120519.36 | [10 empty] | 2123.34 | 64039.9344
Junta de dilatación, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.026-H.11)
62 | Tipo MEX T-50 o similar (EP-43) | m | 1908.56 | 26 | 49622.56 |  | 0 |  | 0 | 26 | 49622.56 | 54.72 | 104436.4032 | 0 | 0 | 26 | 49622.56 | [10 empty] | 54.72 | 104436.4032
63 | Apoyos de Neopreno Integral ASTM-2240-d-60 ft = 100 kg/cm2, alineamiento y colocación ( EP-23) | dm3 | 340.83 | 110 | 37491.3 |  | 0 |  | 0 | 110 | 37491.3 | 273.6 | 93251.088 | 273.6 | 93251.088 | -163.6 | -55759.788 |  |  | 273.6 | 93251.088
Drenes de plástico DURAFLEX " D " o similar, por unidad de obra terminada ( EP.24 ) :
Ductos de Plástico, Por Unidad De Obra Terminada.
64 | De 3" de diam.x 0.60 m. de longitud | pza. | 29.65 | 24 | 711.6 |  | 0 |  | 0 | 24 | 711.6 | 24 | 711.6 | 12 | 355.8 | 12 | 355.8 | [6 empty] | 12 | 355.8 |  | 0 | 12 | 355.8
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.027-H.03)
Varillas
65 | De Limite Elástico mayor o igual a 19,000 kg/cm2 para trabes, (inciso 3.01.02.027-H.03) Y (EP-25) | kg | 52.55 | 11465 | 602485.75 |  | 0 |  | 0 | 11465 | 602485.75 | 10624.51 | 558318.0005 | 10624.51 | 558318.0005 | 840.49 | 44167.7495 |  |  | 10624.51 | 558318.0005
66 | De límite elástico igual o mayor de 4,200 kg./cm2 (EP.13) | kg. | 19.64 | 33392 | 655818.88 |  | 0 |  | 0 | 33392 | 655818.88 | 54743.48 | 1075161.9472 | 46460.48 | 912483.8272 | -13068.48 | -256664.9472 | 9447.28 | 185544.5792 | 26903.2 | 528378.848 |  |  | 10110 | 198560.4 |  | 0 | 8283 | 162678.12
ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRETENSADO
Estructuras de concreto presforzado (inciso 3.01.02.026-H.01):
Concreto hidráulico lo que corresponda de lo indicado en los incisos
67 | De f´c = 350 kg. / cm2 (EP-26) | m3 | 3810.72 | 136 | 518257.92 |  | 0 |  | 0 | 136 | 518257.92 | 136 | 518257.92 | 136 | 518257.92 | 0 | 0 |  |  | 136 | 518257.92 | [10 empty] | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75
68 | De f´c = 400 kg. / cm2 (EP-26) tramo 2-3 PSV 2+297 | m3 | 4029.82 | 119.2 | 480354.544 |  | 0 |  | 0 | 119.2 | 480354.544 | 119.84 | 482933.6288 | 119.84 | 482933.6288 | -0.64 | -2579.0848 |  |  |  |  | 119.84 | 482933.6288 | [8 empty] | 15 | 5 | 0 | 5 | 5
Montaje de elementos estructurales presforzados (inciso 3.01.02.029-H.02):
Por elemento estructural:
69 | De trabes (EP-27) | m3 | 1813.03 | 255.2 | 462685.256 |  | 0 |  | 0 | 255.2 | 462685.256 | 255.84 | 463845.5952 | 255.84 | 463845.5952 | -0.64 | -1160.3392 |  |  |  |  | 255.84 | 463845.5952 | [8 empty] | 50 | 5 | 0 | 5 | 5
ESTRUCTURAS DE ACERO
Estructura fabricada y montada por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.039-H.03):
Estructura soldada:
70 | Parapetos de acero para calzada tipo T-34.3.1 (EP-28) | m | 848.78 | 130 | 110341.4 |  | 0 |  | 0 | 130 | 110341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110341.4 | [12 empty] | 60.9 | 51690.702
ACCESOS
CONCRETO HIDRAULICO
Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada ( inciso 026-H.10) Y (EP-12).
Simple colado en seco
71 | De f´c = 250 kg. / cm2 en guarniciones y losas de acceso | m3 | 2723.64 | 21.65 | 58966.806 | 176 | 479360.64 | 21.65 | 58966.806 | -132.7 | -361427.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 58966.806 | [12 empty] | 43.44 | 118314.9216
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada ( inciso 3.01.02.027-H.03) Y (EP-13)
Varillas
72 | De limite elástico mayor o igual a 4,200 kg/cm2 en guarniciones y losas de acceso | kg. | 19.64 | 14957.83 | 293771.7812 | 29878 | 586803.92 | 1477 | 29008.28 | -13443.17 | -264023.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14957.83 | 293771.7812 | [12 empty] | 1294 | 25414.16
MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO
73 | Excavacion para dala de desplante | m3 | 222.01 | 85 | 18870.85 |  | 0 |  | 0 | 85 | 18870.85 | 40.38 | 8964.7638 | 40.38 | 8964.7638 | 44.62 | 9906.0862 | 40.38 | 8964.7638
Concreto hidraulico de f`c= 250 kg/cm2 en:
74 | Dala de desplante | m3 | 2795.71 | 43.3 | 121054.243 |  | 0 |  | 0 | 43.3 | 121054.243 | 43.3 | 121054.243 | 43.3 | 121054.243 | 0 | 0 | 43.3 | 121054.243
75 | Dala de remate | m3 | 2795.71 | 147.5 | 412367.225 |  | 0 |  | 0 | 147.5 | 412367.225 | 103.28 | 288740.9288 | 47.3 | 132237.083 | 100.2 | 280130.142 | [8 empty] | 47.3 | 132237.083 | 55.98 | 156503.8458
Escamas de concreto en muro mecanicamente estabilizado, incluye acero de refuerzo, herrajes e izaje
76 | Por unidad de obra terminada y lo indicado en la (EP-45) | m2 | 1716.73 | 4614 | 7920992.22 |  | 0 |  | 0 | 4614 | 7920992.22 | 4634.33 | 7955893.3409 | 4634.33 | 7955893.3409 | -20.33 | -34901.1209 | 3653.36 | 6271832.7128 | 496.8 | 852871.464 |  |  | 484.17 | 831189.1641 |  | 0
77 | Acero de refuerzo en dalas de desplante y remates | kg | 19.64 | 14274 | 280341.36 |  | 0 |  | 0 | 14274 | 280341.36 | 4751 | 93309.64 | 2162 | 42461.68 | 12112 | 237879.68 | [6 empty] | 2162 | 42461.68 |  | 0 | 2589 | 50847.96
78 | Cuerpo de terraplen mecanicamente estabilizado (EP-29) | m3 | 169.8 | 60920 | 10344216 |  | 0 |  | 0 | 60920 | 10344216 | 57831.14 | 9819727.572 | 57831.14 | 9819727.572 | 3088.86 | 524488.428 | 57901.57 | 9831686.586 | [6 empty] | -70.43 | -11959.014
79 | Subyacente al 95 % (EP-08) | m3 | 171.23 | 7721 | 1322066.83 |  | 0 |  | 0 | 7721 | 1322066.83 | 4691.8 | 803376.914 | 4691.8 | 803376.914 | 3029.2 | 518689.916 | 1625.31 | 278301.8313 |  |  | 1126.08 | 192818.6784 |  |  | 1940.41 | 332256.4043
80 | Subrasante al 100% (EP-09) | m3 | 173.94 | 3310 | 575741.4 |  | 0 |  | 0 | 3310 | 575741.4 | 2694.79 | 468731.7726 | 2694.79 | 468731.7726 | 615.21 | 107009.6274 | 505.26 | 87884.9244 |  |  | 718.64 | 125000.2416 | 1470.89 | 255846.6066 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS: |  |  |  | 26134222.4888 | T.ESTRUC. | 1066164.56 | T.ESTRUC. | 87975.086 |  | 25156033.0148 |  | 24786814.8569 |  | 23987484.3187 |  | 2146738.1701 |  | 17907584.1943 |  | 2694726.4922 |  | 1284642.708 |  | 1624516.6169 |  | 476014.3073 |  | 799330.5382 |  | 400354.1072
SEÑALAMIENTO
RECUBRIMIENTO DE PINTURA
Recubrimiento de Superficies, por unidad de obra terminada
De pavimento (EP-30)
M-4 Raya central discontinua
81 | Color amarillo reflejante de 15 cm. De ancho, de espacio 5 x 10 m. (longitud efectiva) | m | 5.49 | 1097 | 6022.53 | 1097 | 6022.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 6022.53 | [12 empty] | 3678.525 | 20195.1022
M-4 Raya central continua
82 | Color amarillo reflejante de 15 cm. De ancho (longitud efectiva) | m | 5.49 | 900 | 4941 | 900 | 4941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 4941 | [12 empty] | 2997.085 | 16453.9967
M-7 Raya lateral discontinua
83 | Color blanco reflejante de 15 cm. De ancho; de espacio 2 x 2 m. (longitud efectiva) | m | 5.49 | 3294 | 18084.06 | 3294 | 18084.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 18084.06 | [12 empty] | 885.34 | 4860.5166
TRABAJOS DIVERSOS
Señalamiento vertical en carreteras, por unidad de obra terminada (EP-31)
Obras y Dispositivos Diversos
Señales preventivas:
84 | SP-6, curva de 86 x 86 cm | pza. | 2438.86 | 5 | 12194.3 | 5 | 12194.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 12194.3 | 0 | 0 | 5 | 12194.3 | [10 empty] | 5 | 12194.3
85 | SP-17 de 86x86 cm. Incorporacion vehicular | pza. | 2438.86 | 2 | 4877.72 | 2 | 4877.72 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | 0 | 0 | 2 | 4877.72 | [10 empty] | 1 | 2438.86
86 | SP-17 de 86x86 cm. Salida | pza. | 2438.86 | 1 | 2438.86 | 1 | 2438.86 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | 0 | 0 | 1 | 2438.86 | [10 empty] | 1 | 2438.86
87 | SP-22 de velocidad de 35x122 cm, tablero adicional, 60 km/hr maxima | pza. | 3959.7 | 1 | 3959.7 | 1 | 3959.7 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 59395.5 | 0 | 0 | 1 | 3959.7 | [10 empty] | 15 | 59395.5
Señales informativas
De identificación
88 | SII - 15 kilometraje sin ruta, de 30 x 76 cm. sin escudo, charola doble en un solo poste | pza. | 2234.04 | 6 | 13404.24 | 6 | 13404.24 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 6702.12 | 0 | 0 | 6 | 13404.24 | [10 empty] | 3 | 6702.12
De recomendación
89 | SIR-6 De (86 X 300) " ESTE CAMINO NO ES DE ALTA VELOCIDAD" | pza. | 9181.51 | 2 | 18363.02 | 2 | 18363.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9181.51 | 0 | 0 | 2 | 18363.02 | [10 empty] | 1 | 9181.51
90 | SIR-6 De (86 X 300) " NO EXCEDA LOS LIMITES DE VELOCIDAD" | pza. | 9181.51 | 2 | 18363.02 | 2 | 18363.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 9181.51 | 0 | 0 | 2 | 18363.02 | [10 empty] | 1 | 9181.51
91 | SID-9 entronque dos tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82 | 1 | 11697.82
92 | SID-10 tres tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82
93 | SID-11 doble tableros de 56 x 300 cm. (EP-31) | pza. | 11697.82 | 2 | 23395.64 | 2 | 23395.64 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11697.82 | 0 | 0 | 2 | 23395.64 | [10 empty] | 1 | 11697.82
94 | SID-14 de 122 x 366 cm.doble bandera (EP-31) | pza. | 60033.17 | 2 | 120066.34 | 2 | 120066.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 60033.17 | 0 | 0 | 2 | 120066.34 | [10 empty] | 1 | 60033.17
95 | SP-25 Altura libre de 86 x 86 cm. | pza. | 2438.86 | 2 | 4877.72 | 2 | 4877.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4877.72
Señales restrictivas.
SR-9 Velocidad
96 | de 86 x 86 cm. | pza. | 2638.63 | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 7915.89 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | [10 empty] | 3 | 7915.89
SR-18 Prohibido rebasar:
97 | De 86 x 86 cm. | pza. | 2638.63 | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | 0 | 0 | 2 | 5277.26 | [10 empty] | 2 | 5277.26 | 2 | 5277.26
Indicadores de Obstáculos, OD-5 .
98 | OD-5 De 30 X 122 cm. Indicador de obstáculos | pza. | 1260.25 | 2 | 2520.5 | 2 | 2520.5 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 40328 | 0 | 0 | 2 | 2520.5 | [10 empty] | 32 | 40328
Indicadores de Alineamiento: OD-6. Retrofantasmas de lámina (EP-37)
99 | De 13 cm. De Diámetro y 100 cm. De altura, indicadores de alineamiento. | pza. | 285.47 | 18 | 5138.46 | 18 | 5138.46 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 17413.67 | 0 | 0 | 18 | 5138.46 | [10 empty] | 61 | 17413.67
OD-7 Vialetas
Con reflejante en una cara, Por unidad de obra terminada (EP-32)
100 | Blanca | pza. | 31.91 | 439 | 14008.49 | 439 | 14008.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 14008.49 | [12 empty] | 269.5 | 8599.745
Con reflejante en dos caras, Por unidad de obra terminada (EP-32)
101 | Amarilla | pza. | 31.91 | 220 | 7020.2 | 220 | 7020.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 7020.2 | [12 empty] | 224.5 | 7163.795
| TOTAL SEÑALAMIENTO: |  |  |  | 337021.6 | T.SEÑAL. | 337021.6 | T.SEÑAL. | 0 |  | 0 |  | 267594.11 |  | 0 |  | 337021.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 267594.11 |  | 74248.2355
EXTRAORDINARIOS
EXT.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PE 200 mm. | ml | 789.58 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 434269
EXT.2 | INSTALACION DE TUBERIA DE 200 mm. | ml | 396.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 550 | 218124.5
EXT.3 | SUMINISTRO DE CODO DE 90 º PE 200mm. | pza. | 9485.2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1.5 | 14227.8
EXT.4 | SUMINISTRO DE COPLE DE 200mm. | pza. | 1876.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3 | 5628.87
EXT.5 | SUMINISTRO DE TAPON DE 200mm. | pza. | 1329.02 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1 | 1329.02
EXT.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA | pza. | 4337.75 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 2168.875
EXT.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTER P/OBTURACION | pza. | 14982.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 7491.295
EXT.8 | PERDIDA DE GAS POR CAMBIO DE D.D.V. | lo | 12585.38 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 6292.69
EXT.9 | TRABAJOS OPERATIVOS | lo | 6472.48 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 3236.24
EXT.10 | EQUIPO DE OBTURACION | lo | 29965.19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 14982.595
EXT.11 | DICTAMEN DE VERIFICACION | pza. | 14383.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.5 | 7191.645
| IMPORTES TOTALES |  |  |  | 66073846.6682 |  | 2828438.84 |  | 1313011.012 |  | 64558418.8362 |  | 45486043.8793 |  | 41083263.3763 |  | 7495713.6715 |  | 24280509.2263 |  | 4266733.5599 |  | 3719017.4917 |  | 5335978.4862 |  | 3481024.6122 |  | 4402780.503 |  | 842540.1641
0%
97.71%
60748214.9015
Note on B89: sct: PONER EN LA EP 4 TERMINALES ESPECIALES
Note on B176: : ver notas
OBRA: TERRACERÍAS, OBRAS DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO
CARRETERA: PUEBLA - JALAPA
TRAMO: LIBRAMIENTO PEROTE
ORIGEN: KM. 83+000 LIMITES DE ESTADOS PUEBLA/VERACRUZ
KM. 94+000 - KM. 103+000 DOS CUERPOS CON 10.50 M. DE CORONA
OBRA: TERRACERÍAS, OBRAS DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO
CARRETERA: PUEBLA - JALAPA
TRAMO: LIBRAMIENTO PEROTE
ORIGEN: KM. 83+000 LIMITES DE ESTADOS PUEBLA/VERACRUZ
KM. 94+000 - KM. 103+000 DOS CUERPOS CON 10.50 M. DE CORONA
FORMATO E.P.S. 006.4

## F. 6.7
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXX
REPORTE FOTOGRÁFICO

## F. 6.8
OBRA: | 0
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXX
GRAFICA DE LLUVIAS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014
FUERTE CON INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS
FUERTE SIN INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS
SUAVE CON INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS
SUAVE SIN INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS
INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR HUMEDAD
S.C.T.

## F 7
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO:
REVISIÓN DE LAS NOTAS DE BITÁCORA
No de nota | Fecha | DESCRIPCIÓN DE LA NOTA DE BITÁCORA POR LA EMPRESA CONTRATISTA |  | DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (MINUTA, OFICIO, ETC.) | OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR | INGRESADO A LA BEOP
[6 empty] | SI | NO
| 2014-05-01 |  |  |  | Se terminó la colocación del bastidor del letrero informativo de obra por parte del Consorcio Constructor GIA - RUBAU, en el km 131+270 Lado Derecho, utilizando postes de doble monten de los usados en los letreros puente, para resistir los fuertes vientos de la zona.
| 2014-05-01 |  |  |  | Utilizando una excavadora Caterpillar 320 Cu se terminó la excavación para la obra de drenaje del km 134+269.70 lado izquierdo.
| 2014-05-08 |  |  |  | Utilizando una excavadora Caterpillar 320 Cu se concluyó la excavación para la obra de drenaje del km 134+054 ambos lados, así como la de la obra de drenaje del km 134+269.7 lado derecho.
| 2014-05-09 |  |  |  | Utilizando una excavadora Caterpillar 320 Cu, se continúa la excavación en caja en el tramo del km 133+800 al km 134+220 lado izquierdo, a la vez que se inicia el tendido de pedraplén a manera de capa de incrustación utilizando una retroexcavadora caterpillar 416 b
| 2014-05-09 |  |  |  | Se inició el habilitado de acero para la obra de drenaje del km 134+269.70 lado izquierdo y se coló la plantilla para desplante en el lado derecho.
| 2014-05-10 |  |  |  | Se inició la colocación de acero para los aleros de la obra de drenaje del km 134+269.70 lado izquierdo.
| 2014-05-14 |  |  |  | Se terminó la colocación de los letreros informativos de obra por parte del Consorcio Constructor GIA - RUBAU, en los km 131+270 Lado Derecho y en el km 139+000 Lado Izquierdo
| 2014-05-14 |  |  |  | Se realizó una visita a la obra por parte del Director del Centro SCT del Estado de México, revisando con el personal de la Residencia la problemática social que ha bajado la velocidad de los trabajos, principalmente en Rincón de Bucio.
CONSTRUCTORA:

## F 7 (2)
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
OBRA: | “SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHEO AISLADO SUPERFICIAL, BACHEO AISLADO PROFUNDO, RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA Y TENDIDO DE MICROCARPETA TIPO CASAA, EN EL SUBTRAMO DEL KM 106+500 AL KM 133+050, CUERPO “A” DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO”.
AUTOPISTA: MÉXICO - QUERÉTARO
TRAMO : KM 106+500 AL 133+050
CONTRATO:
REVISIÓN DE LAS NOTAS DE BITÁCORA
No de nota | Fecha | DESCRIPCIÓN DE LA NOTA DE BITÁCORA POR LA EMPRESA CONTRATISTA |  | DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (MINUTA, OFICIO, ETC.) | OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR | INGRESADO A LA BEOP
[6 empty] | SI | NO
| 2014-05-15 |  |  |  | Utilizando una excavadora caterpillar FD936 se inician los trabajos de excavación en caja del km 135+740 al km 135+ 900 lado derecho
| 2014-05-15 |  |  |  | Se coló plantilla para desplante de los aleros de la obra de drenaje del km 135+926.8 lado derecho
| 2014-05-16 |  |  |  | Utilizando una retroexcavadora caterpillar 416bse inician los trabajos de excavación para la obra de drenaje del km 135+926.8 lado izquierdo
| 2014-05-21 |  |  |  | Se realizó un recorrido convocado por el Residente de Carreteras Federales con la participación de Teléfonos de México (TELMEX), GIA - RUBAU y SIMSA, en el cual se les solicitó a los Ingenieros de IPR TELMEX la reubicación de las líneas, tanto aéreas como subterráneas en la faja que forma el último metro del derecho de vía.
| 2014-05-28 |  |  |  | Se iniciaron maniobras con una excavadora en el km 135+000 en Rincón de Bucio, en donde se presentó el Director de Obras Públicas del poblado y habitantes de la población a detener los trabajos y a solicitar la elaboración de un proyecto de drenaje y alcantarillado de la zona que afectará la construcción de la ampliación.
CONSTRUCTORA:

## F 08
OBRA:
TRAMO:
CONTRATO: | xxxxxxxxxxxx
INTEGRACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS DE JUNTAS DE TRABAJO
FECHA | ASUNTO | PROBLEMÁTICA | ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN | PROBLEMÁTICA SOLVENTADA |  | OBSERVACIONES PARA EL RESIDENTE DE OBRA
|  |  |  | SI | NO
2014-05-21 | TELMEX |  |  |  | x
| TELMEX |  |  |  | x
| TELMEX |  |  |  | x
| TELMEX |  |  |  | x
CONSTRUCTORA:
Se revisó desde el Entronque Timilpan hacia Jilotepec, aclarando los participantes por parte de TELMEX que para el tramo del Entronque Timilpan hacia Ixtlahuaca es necesario solicitar la participación de la Zona Toluca, por lo que habrá de hacerse el trámite respectivo
Solicitar nuevamente por medio de la Residencia de la SCT a Teléfonos de México la atención en esos tramos
Se les trasmitió a los participantes la indicación de realizar la rehubicación de sus líneas tanto aereas como subterráneas dentro de la faja comprendida en el último metro del derecho de vía, es decir, del centro de línea de la carretera actual a 19m hacia afuera y no mas allá de los 20m.
Construir primero las nuevas ducterías e instalar el cable, para hacer la conexión sin interrumpir mucho tiempo el servicio.
En el km 136+800 lado derecho, se encuentra un registro terminal, en el cual inicia un cableado de cobre subterráneo (red principal) que se encuentra enterrado a una distancia menor a los 7 metros desde la carpeta actual y que discurre hacia el km 140 a lo largo del derecho de vía. La ductería anteriormente mencionada se requiere reubicar hacia el borde del derecho de vía ya que quedará bajo el cuerpo de la carretera. Los Ingenieros de TELMEX indican que iniciarán los trabajos a la brevedad posible,.
Se solicitó a TELMEX la rehubicación de sus líneas aereas del lado izquierdo, ya que caen completamente dentro de los ceros del cuerpo de ampliación, desde el Entronque Timilpan (km 133+260) hasta el km 134+580 (Rincón de Bucio), en la población de Rincón de Bucio el problema de la postería se conjuga con el de los negocios y viviendas dentro del derecho de vía, hasta el km 135+500, de allí hasta el km 136+400 la postería no interfiere con los ceros, sin embargo en este último kilometraje existen 3 postes dentro de una curva (lado derecho) que es necesario rehubicar ya que quedan dentro de los ceros del terraplén.
Construir primero nuevas líneas, para hacer la conexión sin interrumpir mucho tiempo el servicio.
Construir primero las nuevas ducterías e instalar el cable, para hacer la conexión sin interrumpir mucho tiempo el servicio.

## F 9
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO :
| CONTRATO: | xxxxxxxxxxx
CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS
NO. | CONCEPTO | CUMPLE CONFORME A NORMATIVA |  | OBSERVACIONES | REPORTE FOTOGRÁFICO
|  | SI | NO
| Señalización de protección de Obra | x

## F 10.1
OBRA:
CARRETERA:
| TRAMO : |  |  |  |  | ESTIMACIÓN 1
| CONTRATO: | XXXXXXXX
REVISION DE ESTIMACIONES
NO. | CONCEPTO | CUMPLE |  | No. | FECHA | OBSERVACIONES DE REVISION | ENTREGA DE CORECCION
|  | SI | NO
1 | OFICIO DE ENTREGA DE ESTIMACION | X
2 | FACTURA | X
3 | FORMATO CARATULA | X
4 | FORMATO ESTIMACIÓN | X
5 | FORMATO DE GENERADOR | X
6 | REPORTE FOTOGRAFICO | X
7 | REPORTES DE LABORATORIO
8 | NOTAS DE BITACORA
9 | NOTA DE ENTREGA DE ESTIMACION | X
CONSTRUCTORA:

## F 10.2
OBRA: | [11 empty] | 135015473.03 | MONTO DEL CONTRATO SIN IVA
CARRETERA: | 0 | [8 empty] | ANTICIPO 30% : | 40504641.909 | 21602475.6848 | IVA
TRAMO : | 0 | [8 empty] | I.V.A. 16% : | 6480742.7054 | 156617948.7148 | TOTAL
CONTRATO: | XXXXXXXX | [8 empty] | TOTAL : | 46985384.6144
RELACIÓN DE ESTIMACIONES
CONCEPTO | PERIODO DE LA ESTIMACIÓN | OBRA EJECUTADA REAL S/IVA | OBRA EJECUTADA REAL ACUMULADA | RETENCIÓN POR PROG. S/IVA | DEVOLUCIÓN POR PROG. S/IVA | AMORTIZACION DE. ANTICIPO | ANTICIPO POR AMORTIZAR S/IVA | SUBTOTAL | TOTAL EJERCIDO C/IVA | DEDUCCIÓN | ALCANCE LIQUIDO | 40504641.909
SECODAM .005
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
(Imp. Ant. Amort.)
[7 empty] | 40504641.91 |  |  |  | 46985384.6156
ESTIMACION 1 | 20 Feb al 28 Feb | 468918.17 | 468918.17 |  |  | 140675.451 | 40363966.459 | 328242.719 | 380761.554 | 2345 | 378416.554
ESTIMACION 2 | 1 Mar al 15 Mar | 403479.6 | 872397.77 |  |  | 121043.88 | 40242922.579 | 282435.72 | 327625.4352 | 2017 | 325608.4352
ESTIMACION 3 | 16 Mar al 31 Mar | 2559701.94 | 3432099.71 |  |  | 767910.582 | 39475011.997 | 1791791.358 | 2078477.9753 | 12799 | 2065678.9753
156617948.7148
46985384.6144
SUMA |  | 3432099.71 | 3432099.71 | 0 | 0 | 1029629.913 | 39475011.997 | 2402469.797 | 2786864.9645 | 17161 | 49755088.5801
CONSTRUCTORA:
EST. No 1B | 16-31/DICIEMBRE/05 | 1: 5203247.21
EST. No 1C | 16-31/DICIEMBRE/05 | 1: 5723577.36
EST. No 1D | 16-31/DICIEMBRE/05 | 1: 6408630.92

## F 10.3
OBRA:
| CARRETERA: | 0
| TRAMO : | 0
| CONTRATO: | XXXXXXXX
C U A D R O D E C O S T O S
|  | CONCURSO O PROYECTO | FUERA DE CONCURSO | TOTAL | OBRA ESTIMADA | OBRA POR PAGAR
|  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 )
|  |  |  | ( 1 ) + ( 2 ) | EST. No. 12 | ( 3 ) - ( 4 )
No | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE
[8 empty] | IMPORTE ESTIMADO C/IVA | PROGRAM. C/IVA | TOTAL EJECUTADO FISICO
| DRENAJE | 27084397.43 |  | 27084397.43 | 2536285.56 | 24548111.87 | 9.364% | 2789914.116 | 29792837.173 | 0 | OBRAS DE DRENAJE
| TRABAJOS DIVERSOS | 629293.44 |  | 629293.44 |  | 629293.44 | 0% | 0 | 692222.784 | 0 | TRABAJOS DIVERSOS
| PAVIMENTOS | 63929374.48 |  | 63929374.48 |  | 63929374.48 | 0% | 0 | 70322311.928 | 0 | PAVIMENTOS
| SEÑALAMIENTO | 6832741.94 |  | 6832741.94 |  | 6832741.94 | 0% | 0 | 7516016.134 | #REF! | SEÑALAMIENTO
| OBRAS INDUCIDAS | 11948976 |  | 11948976 |  | 11948976
| EXTRAORDINARIOS | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2789914.116 | 108323388.019
| SUBTOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| IVA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2536285.56
| TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
9.3644
0
0
#REF!
0
CONSTRUCTORA:

## F 10.4
OBRA:
CARRETERA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXX
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA (POR CONCEPTO)
PARTIDA No.: |  |  | 1
CONCEPTO: |  |  | Bacheo Superficial
UNIDAD:
CANTIDAD CONCURSADA:
PERIODO:
ESTIMACIÓN | HOJA | DEL KM | AL KM. | CUERPO |  | CANTIDAD |  | IMPORTE
NUM. |  |  |  | IZQ | DER. | ESTIMADO | ACUMULADO | ESTIMADO | ACUMULADO
1
CONSTRUCTORA:

## F 11
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO :
CONTRATO: | XXXXXXXXX
CONCEPTO NO PREVISTO EN CATALOGO
NO. | CONCEPTO | INSUMOS | RENDIMIENTOS | MAQUINARIA UTILIZADA | EQUIPO | MANO DE OBRA | UNIDAD | P.U. | CANTIDAD | IMPORTE

## F. 12.1
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
CONDICIONES DE LOS INSUMOS DE OBRA
NO. | INSUMO | CUMPLE CONFORME A CONTRATO Y NORMATIVA |  | REPORTE FOTOGRÁFICO
|  | SI | NO
EQUIPO
1 | Caterpillar D7 | x
2
3 | Komatsu D85 | x
MATERIALES
FORMATO E.P.S. 012

## F12.2
OBRA: | 0
AUTOPISTA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
RELACIÓN DE MAQUINARIA EXISTENTE EN OBRA
E Q U I P O | EN OBRA |  |  | FALTANTES | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL
| PROGRAMADA | ACTIVA | INACTIVA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 7.9 | 7.9 | 0.32 | 19.74 | 0.0012903
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR , MODELO 416-B | 1 | 1 |  |  | 0 | 133.98 | 441.84 | 404.21 | 31.88 | 29.62 | 160.41 | 231.58 | 95.73 | 332.68 | 316.92 | 94 | 2.86 | 2.26 | 2277.97 | 0.0091129
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR , MODELO 416-C | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.87 | 82.85 | 92.06 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.48 | 0
RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 SL | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 180.51 | 417.26 | 293.58 | 189.07 | 135.53 | 41.83 | 0 | 0 | 8 | 1284.58 | 0.032258
EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR , MODELO 320-C | 1 | 1 |  |  | 0 | 246.49 | 912.62 | 887.56 | 73.27 | 68.34 | 369.83 | 536.35 | 221.71 | 786.46 | 836.06 | 335.92 | 40.38 | 21.47 | 5336.46 | 0.086573
EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR , MODELO 320-C r | 1 | 1
TRACTOR DE ORUGAS MARCA CATERPILAR , MODELO D8R | 1 | 1 |  |  | 119.02 | 611.14 | 289.14 | 106.49 | 150.03 | 190.74 | 116.58 | 162.1 | 67.01 | 221.87 | 151.59 | 48.88 | 43.37 | 19.87 | 2297.83 | 0.080121
COMPATADOR LISO MARCA CATERPILLAR, MODELO CS-583E | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.37 | 43.37 | 19.87 | 106.61 | 0.080121
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.87 | 82.85 | 92.06 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.48 | 0
[5 empty] | 0 | 37.43 | 83.05 | 26.63 | 14.94 | 11.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.23 | 0
[5 empty] | 0 | 10.73 | 10.1 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 5.16 | 6.58 | 46.99 | 0.026532
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.47 | 41.44 | 0 | 0 | 0 | 209.91 | 0
[5 empty] | 77.35 | 424.94 | 209.36 | 74.81 | 58.47 | 82.45 | 129.52 | 186.26 | 76.99 | 254.93 | 174.18 | 6.33 | 0 | 0 | 1755.59 | 0
[5 empty] | 0 | 6.36 | 201.71 | 93.04 | 190.32 | 50.96 | 65.37 | 57.92 | 20.26 | 25.13 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 728.08 | 0
T O T A L | 8 | 8 | 0 | 0

## F 12.3
OBRA: | 0
AUTOPISTA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
PROGRAMA DE PERSONAL
| PERSONAL |  | PERSONAL EN OBRA
C A T E G O R I A | PROGRAMADO | LOCALES | FORANEOS | TOTAL | FALTANTES
SUPERINTENDENTE | 1 |  | 1 | 1
RESIDENTE DE TERRACERÍAS | 1 |  | 1 | 1
RESIDENTE TÉCNICO | 1 |  | 1 | 1
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 1 | 1
INGENIERO TOPÓGRAFO | 1 |  | 1 | 1
INGENIERO DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 |  | 1 | 1
JEFE DE LABORATORIO | 1 |  | 1 | 1
LABORATORISTA | 1 |  | 1 | 1
JEFE DE TOPOGRAFÍA | 1 |  | 1 | 1
TOPOGRAFO | 3 |  | 3 | 3
ESTADALERO | 6 | 6 |  | 6
SECRETARIA | 1 | 1 |  | 1
CHOFER | 2 | 1 |  | 2
ADMINISTRADOR | 1 |  | 1 | 1
CONTADOR | 1 |  | 1 | 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  | 1
CHECADOR DE ACARREOS | 1 | 1 |  | 1
VELADOR | 1 | 1 |  | 1
TOTAL |  | 11 |  | 26

## F 12.4
OBRA: | 0
AUTOPISTA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
INCIDENCIA DE VEHICULOS
VEHICULOS |  |  |  |  | MES | [29 empty] | OBSERVACIONES
MARCA | MODELO | No. ECONOM. | PLACAS | ESTADO ACTUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NOMBRE DEL OPERADOR
NISSAN | TIIDA | bar: MES 1 to MES 3; MES 5 to MES 10; MES 12 to MES 17; MES 19 to MES 24; MES 26 to MES 30
NISSAN | TIIDA | bar: MES 1 to MES 3; MES 5 to MES 10; MES 12 to MES 17; MES 19 to MES 24; MES 26 to MES 30
NISSAN | PICK UP | bar: MES 1 to MES 3; MES 5 to MES 10; MES 12 to MES 17; MES 19 to MES 24; MES 26 to MES 30
CAMION 3.5 T | FORD | bar: MES 1 to MES 3; MES 5 to MES 10; MES 12 to MES 17; MES 19 to MES 24; MES 26 to MES 30
| ACTIVO |  |  | COMISION FORANEA | MES 9: INACTIVO POR REPARACION; MES 26: INACTIVO
DIA INHABIL

## F 12.5
OBRA: | 0
AUTOPISTA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
INCIDENCIA DE MAQUINARIA Y FUERZA DE TRABAJO
MAQUINARIA |  |  | . | [30 empty] | TOTAL | TOTAL | TOTAL HORAS
EQUIPO | MODELO | No. DE UNIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | DIAS | TURNO 10 Hrs POR DIA | ACTIVAS | INACTIVAS
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR | 416B | [32 empty] | 25 | 1 | 25 | bar: . 1 to . 3; . 5 to . 10; . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR | 416C | [32 empty] | 25 | 1 | 25 | bar: . 1 to . 3; . 5 to . 10; . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
RETROEXCAVADORA MARCA CASE | 580SL | [32 empty] | 25 | 1 | 25 | bar: . 1 to . 3; . 5 to . 10; . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR | 320C | [32 empty] | 18 | 1 | 18 | bar: . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR | 320Cr | [32 empty] | 25 | 1 | 25 | bar: . 1 to . 3; . 5 to . 10; . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
TRACTOR DE ORUGAS MARCA KOMATSU | D85 | [32 empty] | 25 | 1 | 25 | bar: . 1 to . 3; . 5 to . 10; . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
TRACTOR DE ORUGAS MARCA CATERPILAR | D8R | [32 empty] | 16.8 | 1 | 16.8 | bar: . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
VIBROCOMPATADOR LISO MARCA CATERPILLAR | CS-583E | [32 empty] | 16.8 | 1 | 16.8 | bar: . 12 to . 17; . 19 to . 24; . 26 to . 31
REPORTE DE FUERZA HOMBRE
CATEGORIA |  |  | . 1: SEM 1; . 7: SEM 2; . 13: SEM 3; . 19: SEM 4; . 26: SEM 5 | PROMEDIO
ADMINISTRACION
TERRACERIAS
O. COMPLEMENTARIAS
PAVIMENTOS
SUBCONTRATO DE PTES.
TOPOGRAFIA
LABORATORIO
MAQUINARIA Y TALLER
| INACTIVO POR |  | . 1: ACTIVO; . 11: INACTIVO POR; . 22: INACTIVO POR; . 31: INACTIVO POR
| PARO DE OBRA |  | . 11: FALTA DE TRAMO; . 22: LLUVIA; . 31: REPARACION
DIA INHABIL

## F 12.6
OBRA: | 0
AUTOPISTA: | 0
TRAMO : | 0
CONTRATO: | XXXXXXXXXX
RELACIÓN DE REPORTES DE LABORATORIO CON SUS RESULTADOS
TIPO DE PRUEBA | TERRACERIAS | CONCRETO | ACERO | ASFALTO | PREESFUERZO | NEOPRENOS | ADITIVOS | BANCOS DE MATERIALES | OTROS | ESTATUS | OBSERVACIONES

## F 12.11
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO: | XXXXXXXXXXXXXXXXX
GRAFICA CALIDAD SUBYACENTE, SUBRASANTE, SUB-BASE Y BASE
| RESIDENCIA: _________________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO OBRA: | _____________________________________________________________
AVANCE FÍSICO
|  |  |  | I | %
Esp.
|  |  |  | C | %
Esp.
|  |  |  | D | %
Esp.
|  |  | V R S ESTÁNDAR ( 100% mín ) |  | 100
|  |  | CONTRACCIÓN LINEAL ( _______ Máx ) |  | %
|  |  | EQUIVALENTE DE ARENA ( 50% mín. ) |  | %
|  |  | ÍNDICE DE DURABILIDAD ( 40% mín. ) |  | %
% QUE PASA MALLA No. 200
% RET. EN MALLA ( ) PULG.
Z O N A G R A N U L O M E T R I C A
AVANCE FÍSICO
|  |  |  | I | %
Esp.
|  |  |  | C | %
Esp.
|  |  |  | D | %
Esp.
|  |  | V R S ESTÁNDAR ( _______ %mín, ) |  | %
|  |  | CONTRACCIÓN LINEAL ( _______máx ) |  | %
EQUIVALENTE DE ARENA ( % mín. )
% QUE PASA MALLA No. 200
% RET. EN MALLA ( ) PULG.
Z O N A G R A N U L O M E T R I C A
AVANCE FÍSICO
|  |  |  | I | %
cms
|  |  |  | C | %
cms
|  |  |  | D | %
cms
|  |  | VRS ESTÁNDAR | 10% | mín
|  |  | EXPANSIÓN | 3% | máx
AVANCE FÍSICO
|  |  |  | I | %
cms
|  |  |  | C | %
cms
|  |  |  | D | %
cms
|  |  | VRS ESTÁNDAR | 10% | mín
|  |  | EXPANSIÓN | 3% | máx
AVANCE FÍSICO
|  |  |  | I | %
cms
|  |  |  | C | %
cms
|  |  |  | D | %
cms
|  |  | VRS ESTÁNDAR | 10% | mín
|  |  | EXPANSIÓN | 3% | máx
K I L O M E T R A J E
Dcc_Cédulas_GC23 SY_Nov 99
CÓDIGO COLOR MENSUAL
[8 empty] | ENE | JUL
[8 empty] | FEB | AGO
[8 empty] | MAR | SEP
[8 empty] | ABR | OCT
[8 empty] | MAY | NOV
[8 empty] | JUN | DIC
CONSTRUCTORA:
BASE
C O M P A C T A C I O N
( mín, 100% )
Y ESPESOR
PROYECTO = ________________ )
SUB-BASE
C O M P A C T A C I O N
( mín, 100% )
Y ESPESOR
( PROYECTO = ________________ )
C O M P A C T A C I O N
PROYECTO = 100%
Y ESPESOR
( PROYECTO = 30 cm )
C O M P A C T A C I O N
PROYECTO = 95%
Y ESPESOR
( PROYECTO = ___________________ )
CAPA SUB-RASANTE
CAPA SUB-YACENTE
2a CAPA
+
000
+
100
Notas:
a) Los datos asentados en gráfica deberán estar soportados con sus reportes de
estudios y ensayes respectivos.
b) Indicar cuando se trate de base estabilizada.
c) Indicar con amarillo los valores que no cumplan proyecto.
d) La barra de avance físico se indicará con el código de color mensual oficial
que corresponda.
SUPERINTENDENTE EMPRESA
CONSTRUCTORA
____________________________
ING.
JEFE LABORATORIO EMPRESA
CONSTRUCTORA
____________________________
C.
GERENTE O JEFE EMPRESA SUPERVISIÓN
____________________________
ING.
Vo. Bo.
RESIDENTE
_________________________
ING.
Vo. Bo.
JEFE DE LABORATORIO
_________________________
C.
+
200
+
300
+
400
+
500
+
600
+
700
+
800
+
900
C O M P A C T A C I O N
PROYECTO = 95%
Y ESPESOR
( PROYECTO = ___________________ )
CAPA SUB-YACENTE
1a CAPA
JEFE LABORATORIO EMPRESA
SUPERVISIÓN
____________________________
C.
CARRETERA: ____________________________________________ CUERPO: _________________________________________________
TRAMO: ________________________________________________ DE KM ____________________ A KM _____________________

## F 12.12
OBRA:
AUTOPISTA:
TRAMO :
CONTRATO: |  | XXXXXXXXXX
GRAFICA CALIDAD RIEGOS Y CONCRETO ASFALTICO
| RESIDENCIA: ______________________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO OBRA: | _____________________________________________________________
AVANCE FÍSICO
IZQ.
DER.
MALLA 5/8 PULG.
MALLA 1/2 PULG.
MALLA 3/8 PULG.
MALLA 1/4 PULG.
MALLA N° 4
MALLA N° 8
MALLA N° 40
|  |  | VERIFICACIÓN ADHERENCIA: FECHAS, B/M. | 2 PRUEBAS
IZQ.
DER.
AVANCE FÍSICO
|  |  | P E R M E A B I L I D A D | %
I
C
D
I
C
D
|  |  | FLUJO | mm, 2-4
|  |  | VACIOS | %, 3-5
|  |  | ESTABILIDAD | kg, 700 mín.
|  |  | EQUIVALENTE DE ARENA | %, 55 mín.
|  |  | CONTRACCIÓN LINEAL | %, 2 máx.
DISEÑO MARSHALL: FECHA ESTUDIO (S) Y REVISIÓN
% QUE PASA MALLA N° 200
ENSAYE CALIDAD CEMENTO ASFALTICO: FECHAS, B/M
|  |  | CONTENIDO DE ASFALTO (OPTIMO) _________________ | % DE C.A.
AVANCE FÍSICO
ENSAYE CALIDAD EMULSIÓN ASFÁLTICA: FECHAS, B/M
IZQ.
DER.
AVANCE FÍSICO
ENSAYE CALIDAD EMULSIÓN ASFÁLTICA: FECHAS, B/M
IZQ.
DER.
VERIFICACIÓN ADHERENCIA: FECHAS, B/M.
K I L O M E T R A J E
Dcc_Cédulas_GC24_PAVA_Nov 99
CÓDIGO COLOR MENSUAL
[8 empty] | ENE | JUL
[8 empty] | FEB | AGO
[8 empty] | MAR | SEP
[8 empty] | ABR | OCT
[8 empty] | MAY | NOV
[8 empty] | JUN | DIC
CONSTRUCTORA:
CUERPO: ______________________________________________
DE KM _____________________ A KM _____________________
RIEGO DE SELLO
CONCRETO ASFALTICO, CAPA DE BASE _______ Ó CARPETA _______
CARRETERA: ________________________________________________________
TRAMO: ____________________________________________________________
VERIFICACIÓN DE ADHERENCIA: B _______ , M _______ 2 PRUEBAS
ADITIVO, NO ___________, SÍ ___________, DOSIFICACIÓN ____________________
CUAL________________________________________________________________
CANTIDAD APLICADA
Lts/m2
E S P E S O R E S
( PROYECTO _____________ )
cm
C O M P A C T A C I O N
%
DOSIFICACIÓN
PROY. ___________ TIPO ASF. ___________
% PASA
Lts/m2
DOSIFICACIÓN
PROY. __________ TIPO ASF. __________________________
Lts/m2
Lts/m2
+
000
+
100
Notas:
a) Los datos asentados en gráfica deberán estar soportados con sus reportes de
estudios y ensayes respectivos.
b) El diseño Marshall y las características del agregado para carpeta y sello se
verificarán regularmente a juicio de la Secretaría.
c) Indicar con amarillo los valores que no cumplan proyecto.
d) La barra de avance físico se indicará con el código de color mensual oficial
que corresponda.
e) Simbología: B/M, B: Bien, cumple; M: Mal, no cumple.
RIEGO
DE
LIGA
RIEGO
DE
IMPREGNACIÓN
DOSIFICACIÓN
PROY. ___________ TIPO ASF. ___________
SUPERINTENDENTE EMPRESA
CONSTRUCTORA
____________________________
ING.
JEFE LABORATORIO EMPRESA
CONSTRUCTORA
____________________________
C.
GERENTE O JEFE EMPRESA SUPERVISIÓN
____________________________
ING.
JEFE LABORATORIO EMPRESA
SUPERVISIÓN
____________________________
C.
Vo. Bo.
RESIDENTE
_________________________
ING.
Vo. Bo.
JEFE DE LABORATORIO
_________________________
C.
MATERIAL PÉTREO No. 3 ______
ASFALTO DE LIGA
+
200
+
300
+
400
+
500
+
600
+
700
+
800
+
900

## F 13
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO:
CONTRATO: |  | XXXXXXXXXXX
CONTROL DE VOLÚMENES DE OBRA PROGRAMADAS, DEDUCTIVAS, ADICIONALES Y EJECUTADO
Nª | CONCEPTO
|  | UNI | P.U. | E-7 |  | DEDUCTIVAS |  | ADICIONALES |  | EJECUTADO |  | TOTAL A ESTIMAR |  | ESTIMADO |  | FALTA POR ESTIMAR
|  |  |  | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE
|  | TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | T.ACUM. |  | T.ACUM. |  | T.ACUM. |  | T.ACUM. |  | T.ACUM.
OBRA: TERRACERÍAS, OBRAS DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO
CARRETERA: PUEBLA - JALAPA
TRAMO: LIBRAMIENTO PEROTE
ORIGEN: KM. 83+000 LIMITES DE ESTADOS PUEBLA/VERACRUZ
KM. 94+000 - KM. 103+000 DOS CUERPOS CON 10.50 M. DE CORONA
OBRA: TERRACERÍAS, OBRAS DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO
CARRETERA: PUEBLA - JALAPA
TRAMO: LIBRAMIENTO PEROTE
ORIGEN: KM. 83+000 LIMITES DE ESTADOS PUEBLA/VERACRUZ
KM. 94+000 - KM. 103+000 DOS CUERPOS CON 10.50 M. DE CORONA

## F 14.1
OBRA:
CARRETERA:
TRAMO:
CONTRATO: |  |  | XXXXXXXXXX
LARGUILLO DE AVANCE DE LA TRONCAL
|  | 106+000 |  | 106+500 | 107+000 | 107+500 | 108+000 | 108+500 | 109+000 | 109+500 | 110+000 | 110+500 | 111+000 | 111+500 | 112+000 | 112+500 | 113+000 | 113+500 | 114+000 | 100
CONCEPTO
DESPALME
EXCAVACIÓN EN CORTES
FORM. Y COMP. DE PEDRAPLEN
FORM. TENDIDO Y COMP. DE CAPA SUBYACENTE
FORM. TENDIDO Y COMP. DE CAPA SUBRASANTE
SUB-BASE HIDRÁULICA
BASE HIDRÁULICA
RIEGO DE IMPREGNACIÓN
RIEGO DE LIGA
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEP.
OCT
Simbología
FORMATO E.P.S. 012

## F14.2
#REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
EXCAVACIÓN PARA LOSA DE 2X1.5 M EN EL KM 131+270.10